关于2018年度农村厕所革命专项

资金项目财政监督和绩效

评 价 报 告

项目名称：2018年农村厕所革命专项资金项目

项目单位：无极县农业农村局

评价机构：无极县财政局

评价时间：2020年5月10日

无极县2018年度农村厕所革命专项

资金绩效评价报告

为了增强支出责任，提升项目管理水平，提高财政资金使用效益，按照石家庄市推进农村厕所革命工作领导小组印发的《石家庄市2018年各县（市、区）农村厕所改造任务》（石农厕组发〔2018〕3号），《石家庄市农村厕所革命补助资金管理办法》、《无极县农村厕所改造项目管理办法》等相关要求，我局组织开展了无极县2018年度农村厕所革命专项资金绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）政策背景

推进厕所革命，既是一项文明提升工程，也是一项便民惠民工程，不仅关系到广大人民群众的工作、生活环境的改善，更关系到国民素质的提升、社会文明的进步，意义十分重大。习近平总书记就“厕所革命”作出重要指示：“厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。”石家庄市委、市政府高度重视此项工作，抽调人员成立了石家庄市农村厕所革命领导小组，统筹推动全市农村厕所革命工作。无极县政府贯彻落实上级要求，成立了无极县推进农村厕所革命工作领导小组，组织领导全县农村厕所革命推进工作；无极县行政审批局审批通过了无极县农工委的《无极县农村厕所改造工程项目可行性研究报告的请示》，并确定了2018-2020年完成对全县11个乡镇、198个村、55021座厕所改造任务目标。

（二）项目内容及投入情况

农村改厕工作遵循政府组织、部门负责，财政补助、多方筹资的原则筹集改厕资金。改厕补贴采取先建后补，以奖代补的方式，用于农村户无害化卫生厕所地下部分，每座户厕市级资金补助1100元。

1、资金申请拨付情况

2019年底无极县农工委申请并收到市级拨付的2018年农村厕改专项资金1890.13万元和县级资金600万元，共计2490.13万元。

2020年石家庄市新增无极县2018年农村厕改资金额度34.21万元，无极县财政局截止评价日尚未拨付无极县农工委。

无极县推进农村厕所革命工作领导小组于2019年12月26日向县政府申请拨付2018年度改厕资金47.998687万元。

综上，无极县农工委共申请财政专项资金2572.338687万元。

2、改厕项目完成情况和资金使用情况

2018年无极县农村厕所改造任务完成并验收数为17570座，依照资金管理办法，应补贴资金2496.622187万元，其中：施工费2026.496687万元、设备费470.1255万元。

2018年的改造任务分为三个月推进：8月份完成改造任务的40%；9月份完成改造任务的50%；10月份完成改造任务的10%。

（三）组织管理

农村改厕工作实行项目管理，责任主体为无极县人民政府。根据改厕规划和年度目标任务，经乡镇申报、县初审、市复审、省审批后予以实施，主要管理环节如下：

（1）申报管理。无极县农工委会同县财政局等有关部门编制年度改厕项目计划，确定项目改厕村并报市级，在复核汇总后上报省级。省级主管部门审定后确认下达年度农村改厕计划，确定改厕项目村。

（2）建设管理。按照《无极县农村厕所改造项目管理办法》、《农村无害化卫生户厕技术规范》以及其他相关技术规范，各乡镇（项目村）经技术培训，并在上级指导下开展农村改厕工作，完成下达的计划任务数。

（3）验收管理。无极县农工委对卫生改厕项目村当年完成改厕的农户逐户登记造册，建立电子档案，逐户验收，合格后报市级。市级复核验收，并将复核验收情况报省级，省级组织抽查复核。

（四）项目绩效目标

发挥财政资金的引导性作用，合理整合项目资源，有效调动社会参与，形成多方投入的改厕模式。加强改厕后续服务和管理，教育和引导农民正确使用卫生厕所，将卫生厕所建、管、用纳入村庄环境长效管理机制。

根据石家庄市推进农村厕所革命工作领导小组工作部署，无极县2018年农村厕所改造任务为18100座。具体安排如下：张段固镇2128座、北苏镇2342座、郭庄镇2331座、东侯坊乡1948座、里城道乡1400座、南流乡1639座、郝庄乡3169座、大陈镇612座、无极镇364座、高头乡1558座、七汲镇609座。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

在对我县农村改厕专项资金相关政策、专项资金设立背景、项目主要内容、管理实施流程及年度工作成果的基础上，通过设置有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高财政资金使用效益提供重要的决策依据。

（二）绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关原则，按照投入、管理、产出、效果和影响力的绩效评价逻辑框架，以结果为导向，采用因素法、比较分析法、社会调查法以及定量和定性分析相结合的方法，对照目标，对项目进行客观公正的评价。

（三）评价指标体系

我们结合项目特点和实际情况，共设置三级评价指标，对各项指标的权重、标准、评分过程进行了详细论证和设计。

（四）评价依据

评价标准依据《石家庄市2018年各县（市、区）农村厕所改造任务》（石农厕组发〔2018〕3号）、《石家庄市农村厕所革命补助资金管理办法》、《无极县农村厕所改造项目管理办法》、《无极县农村厕所改造工程验收办法》（无农厕办〔2018〕3号）等有关制度和文件。

（五）评价实施过程

2020年3月至4月期间，我局抽调人员成立绩效评价工作组，采用访谈、座谈、实地考察等方式，对无极县农工委、无极县推进农村厕所革命工作领导小组办公室、相关乡镇村庄等单位进行了调研和现场核查，深入了解项目背景、政策依据、基本情况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，同时收集项目相关资料，形成了绩效评价总体思路，在此基础上，制定了绩效评价工作方案，研发设计了绩效评价指标体系与数据报表体系，设计了满意率调查问卷，并组织专家进行了评审论证。

三、评价结论情况

本次评价得分为85.86分，绩效等级“良”（指标得分情况表见附件）。

四、主要成效

我县2018年度农村厕所改革共建成并验收17570座，有效地改善了农村卫生环境状况，取得了明显成效，主要表现在：

1、有效改善我县农户居住环境，提高卫生整体水平。通过改厕和粪便密闭收集，改变了我县农村传统旱厕蚊蝇乱飞、气味熏鼻、污水外流、入厕痛苦等状况，使得农户家中无臭味、蚊蝇减少、院落整洁，补齐影响农村群众生活的短板，同时提升了农村环卫一体化效果，村容村貌发生较大变化，走访调查的群众满意度达到100%。

2、增强农民健康意识。通过改厕消除了粪便污染，让农民养成卫生习惯，增强了健康意识，在一定程度上减少了疾病的发生。

3、得到农民广泛认可。改厕工作以人为本，尊重民意，建立健全公众参与机制，保障农村决策权、参与权和监督权。并且改厕工作资金主要由财政投入，农户基本上无需负担，改善了生活环境，提升了生活幸福感，得到了农民的充分认可。

4、密切党群干群关系。农村改革工作是习近平总书记关注的民生工程，各级党委政府非常重视，我县推进农村厕所革命工作领导小组对全县农厕进行全面摸底，多次组织会议讨论改厕模式选择、制定改厕实施方案等事项，确保改厕工作顺利开展。

五、存在的问题

1、超范围申请专项资金75.72万元

无极县农工委在2018年农村厕改项目中，共申请拨付专项资金2572.338687万元，实际应补贴专项资金2496.622187万元，申请资金数超出实际应补贴金额75.7165万元，其中：监理费19.89万元，设备费55.8265万元。

2、项目测算不精准，造成设备超额采购

一是2018年采购并验收厕所改造设备（脚踏式冲水器、节水式蹲便器）19900套，实际使用17570套，剩余2330套。剩余2330套改造设备用到了2019年厕所改造项目中。

二是2018年采购化粪池628个，用于2018年厕所改造621个、用于样板实验6个，剩余1个。剩余的1个化粪池用到了2019年厕所改造项目中。

3、超范围列支财政专项资金

一是2018年农村厕所改造工程监理费19.89万元在改厕专项资金中列支，不符合《石家庄市农村厕所革命补助资金管理办法》第四条中改厕资金“用于农村户用无害化卫生厕所地下部分”的规定，超范围列支。

二是用于样板试验使用的6个化粪池设备费用在改厕专项资金中列支，不符合《石家庄市农村厕所革命补助资金管理办法》第四条中改厕资金“用于农村户用无害化卫生厕所地下部分”的规定，超范围列支。

4、违反政府采购法，先施工后招标，程序倒置

经抽查核实《石家庄市农村户厕改造档案》，我们发现存在施工时间和验收时间早于中标时间或者签订合同时间的现象。以下为抽查明细：

（1）无极县昌逸建筑施工队，该施工队中标时间为2018年10月18日，合同签订时间为2018年10月29日。

里城道乡西东丈村，户主李兵全家施工记录表，施工单位为无极县昌逸建筑施工队, 《石家庄市农村户厕改造档案》中的竣工验收日期为2018年10月6日，早于中标时间；

里城道乡西东丈村，户主刘占良，施工单位为无极县昌逸建筑施工队，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期为2018年10月4日，早于中标时间；

里城道乡西东丈村，户主卜路明，施工单位为无极县昌逸建筑施工队，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期为2018年10月10日，早于中标时间；

里城道乡西东丈村，户主豆军法，施工单位为无极县昌逸建筑施工队，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期为2018年10月15日，早于中标时间；

里城道乡西东丈村，户主朱保明，施工单位为无极县昌逸建筑施工队，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期为2018年10月26日，早于合同签订时间；

里城道乡西东丈村，户主李五申，施工单位为无极县昌逸建筑施工队，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期为2018年10月24日，早于合同签订时间。

（2）无极县鸿弘建筑施工队施工日期早于中标时间2018年10月18日。

七汲镇西流村，户主冯中田，施工单位为无极县鸿泓建筑施工队，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期和竣工验收表日期均为2018年10月15日。

（3）无极县聚裕安建筑工程有限公司施工日期早于中标时间2018年10月18日。

高头回族乡高头一村，户主白国方，施工单位为无极县聚裕安建筑工程有限公司，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期2018年9月28日，竣工验收表日期为2018年10月4日，均早于中标时间。

（4）无极县东科建筑施工队施工日期早于中标时间2018年11月12日。

南流乡西南流村，户主马贵民，施工单位为无极县东科建筑施工队，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期为2018年10月29日，早于中标时间。

（5）河北千禾农业开发有限公司施工日期早于中标时间2018年10月18日。

郭庄镇郭庄村，户主王赃仁，施工单位为河北千禾农业开发有限公司，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表验收日期2018年10月16日，早于中标时间。

5、监理日志时间晚于施工时间

（1）石家庄冀佳工程建设监理有限公司对无极县昌逸建筑施工队的监理日志开始时间为2018年10月21日。

里城道乡西东丈村，户主李兵全，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表中验收日期为2018年10月6日；

里城道乡西东丈村，户主刘占良，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表中验收日期为2018年10月4日；

（2）石家庄冀佳工程建设监理有限公司对无极县聚裕安建筑工程有限公司的监理日志开始时间为2018年10月2日。

高头回族乡高头一村，户主白国方，《石家庄市农村户厕改造档案》中的施工记录表中验收日期为2018年9月28日。

以上监理日志开始时间均晚于农户厕改验收时间。

6、未按照“项目建设实行双重监理制”规定执行

依据《无极县农村厕所改造项目管理办法》第三章建设与质量管理第十八条中的“项目建设实行双重监理制，严格控制工程的质量和进度。”和“各乡镇要及时成立专门机构全程对辖区内改厕工作进行督导检查”，经询问得知，无成立专门机构的会议纪要及督导检查记录。

7、档案录入信息不全或者有误

《无极县农村厕所改造项目管理办法》“第四章档案管理第二十四条各乡镇村要规范改厕工作的建档立卷，实行一户一档，改造一户、建档一户，基本信息要录入准确，施工过程中的重要环节要做好影像记录，存好照片，及时准确录入电子信息，按时上报改厕进度表。”

档案管理系统显示2018年共建档17573户，其中452户存在档案漏填施工队信息的现象，该问题主要集中在高头回族乡和张段固镇。除此之外还有22户错填施工队信息，经询问得知，该22户所填施工队为2019年中标施工单位。

五、相关建议

（一）加强项目建设精准度管理，严防超范围申请财政资金

项目主管部门要精准测算年度项目实施数量，科学合理申请财政专项资金，资金要花的精准、高效，严禁高申请、低使用，造成公共财政资源浪费。

（二）严禁超范围列支财政专项资金

财政专项资金要做到专款专用，严格按照资金管理办法列支，不得超范围使用。

（三）加强政府采购监管，严禁违反采购程序采购

相关问题乡镇村庄要加强改厕项目采购，严禁违反政府采购法规定，先施工后招标，法定程序倒置。对已发生的违规采购项目要进一步核查，对相关责任人进行追责处理，加强招投标、政府采购政策宣传，程序监管。

（四）加强监理公司管理，严防监理责任缺失

一是督导监理公司加强项目建设监理职能，对工作不到位的按照监理技术标准和合同约定进行责任追究。二是严格按照《无极县农村厕所改造项目管理办法》第三章建设与质量管理第十八条中的“项目建设实行双重监理制，严格控制工程的质量和进度”规定执行。

（五）加强档案基础工作建设

进一步加强改厕项目档案管理，基本信息要录入完整、准确，严禁漏报。

（六）建立完善农村户厕长效管理机制

一是加强制度建设，根据上述问题，进一步完善项目管理和资金管理。二是严格按照《技术规范》进行施工和验收，确保项目质量达到要求。三是建立维护管理机制。不能只建设不维护，要建立维护基金，明确维护内容和标准，采取市场化方式运作，确保改建的户厕运行状况良好。

附件：农村厕所革命专项资金评分表

无极县财政局

2020年5月10日

农村厕所革命专项资金评分表

| 评价指标 |  |  | 评价内容 | 评价办法 | 实际得分 | 减分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |
| 预算执行程度（10分） | 预算执行率（10分） | 资金支出率（10分） | 考核资金支出进度。资金支出率=（合规支付资金额/应支付资金额）*100% | 得分=资金支出率*10分 | 8.55 | 合规支付资金=21349347.24元，应支付资金=24966221.87元 |
| 产出指标（50分） | 产出数量(10分) | 项目验收完成率(10分） | 考核项目产出数量目标的实现程度。验收完成率=（验收合格数/计划建成数）*100% | 得分=验收完成率*10分 | 9.7 | 17570/18100 |
|  | 产出质量(16分) | 工程质量（8分） | 实地查看厕改项目，是否符合工程标准。 | 厕房建设高度不低于2.0米（2分），有顶、门、通风窗和防蚊蝇措施（1分）；厕房室内地面应好硬化（1分），地坪至少高于室外地坪10公分（2分），厕房内冲水设施要有保温防冻措施（2分）。发现一处扣0.5分，扣完为止 | 8 |  |
|  |  | 监理质量（8分） | 施工监理质量是否得到有效控制；乡镇是否组建检查小组 | 是否严格执行监理机制 | 0 | 乡镇未组建检查小组，无监查记录；监理单位部分监理记录日期晚于施工日期 |
|  | 制度建设(8分) | 制度档案健全性（4分） | 制度建设和档案管理 | 项目管理制度和资金管理制度是否健全完整（2分）；厕改相关档案是否完整（2分），发现一处扣0.5分，扣完为止 | 2 | 厕改电子档案有填写不完整和填写错误的现象 |
|  |  | 制度有效性（4分） | 项目是否依照制度实施、资金是否依照制度支付 | 资金使用是否专户管理（1分），资金支出审批是否合规（1分）政府采购手续是否齐全（1分），项目实施过程是否符合相关项目政策（1分） | 2 | 超范围支付专项资金，用于监理费和2019年使用设备；采用公开招标的采购方式，存在先施工后招标现象 |
|  | 资金使用（16分） | 资金使用合规性（8分） | 考核专项资金使用合规情况。资金使用合规率=（合规使用资金额/实际使用资金总额）*100% | 无截留、挤占、挪用、不合规使用资金等情况，按照使用合规率*8分 | 7.74 | 合规支付资金=21349347.24元，实际支出资金=22066732.24元 |
|  |  | 资金到位率（8分） | 考核市、县两级专项资金发放是否及时足额发放，资金发放率=（实际发放数/计划发放数）*100% | 得分=资金到位率*8分 | 7.87 | 实际发放数=24901300元，计划发放数=25327000元 |
| 效益指标（30分） | 生态效益（10分） | 生态效益（10分） | 是否对乡村环境改善产生积极影响 | 村容村貌得到提升，环境污染得到减少 | 10 |  |
|  | 社会效益(10分） | 社会效益(10分） | 是否提高政府公信力 | 政府公信力得到提升 | 10 |  |
|  | 可持续影响效益（10分） | 可持续影响效益（10分） | 是否符合可持续发展战略；“十三五”规划里改善人居环境 | 项目完成后所产生的影响，提出对策和措施是否促使项目与经济、社会、生态相协调，达到满足当代人的需求的同时又不对后代人的发展构成危害的效果 | 10 |  |
| 社会满意度（10分） | 社会满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 通过对村民走访，问卷调查，了解是否对农村厕改工作满意，满意率=（满意人数/调查人数）*100% | 得分=满意率*10分 | 10 |  |
| 合计：100分 | 100分 |  |  |  | 85.86 |  |