# 无极县农村垃圾清运

# 采购服务项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》的通知（石财绩〔2020〕6号）等有关规定，无极县财政局委托河北协讯企业管理咨询有限公司成立绩效评价组，于2021年9月26日-10月15日对“无极县农村垃圾清运采购服务项目2020年6月1日-2021年6月1日的专项财政资金2624.51万元”进行绩效评价。无极县城管局及各企业对本次评价给予了积极支持和配合。

一、项目基本情况

（一）项目内容

无极县人民政府结合我市实际，为切实抓好我市农村生活垃圾专项治理，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，研究制定《无极县农村环境卫生管理办法》。全县11个乡镇（街道）和206个村庄场所。重点考核所在地镇区、自然村辖区、路边、水边、村边的垃圾清扫清运及环境卫生保洁情况。

（二）招标情况

2019年5月16日无极县城市管理综合行政执法局（以下简称城管局）对无极县农村生活垃圾清运采购项目进行公开招标，中标单位3家，分别为合骏环境科技（河北）有限公司（以下简称合骏公司）、河北广拓环境工程有限公司（以下简称广拓公司）、志程洁环保科技集团有限公司（以下简称志程洁公司），一年的中标总金额为2624.51万元。服务周期均为一年：2020年6月1日-2021年6月1日。合同支付方式：甲方（城管局）每月对乙方工作完成情况进行考评，根据考评结果按月支付乙方服务费用，甲方在每月10日前向乙方支付上月的服务费用。

上述3家中标企业均按照招标要求在无极县专门设立分公司，具体中标情况如下表：

企业签订合同情况表

| 序号 | 公司名称 | 合同金额(万元） | 负责乡镇 | 人数 | 行政村数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合骏公司 | 760.98 | 无极镇、七汲镇、大陈镇、南流乡 | 124791 | 63 |
| 2 | 广拓公司 | 974.20 | 郭庄镇、北苏镇、里城道乡、高头乡 | 159914 | 79 |
| 3 | 志程洁公司 | 889.33 | 张段固镇、东候坊乡、郝庄乡 | 145792 | 64 |
| 合计 |  | 2624.51 |  | 430497 | 206 |

（三）资金投入和使用情况

该项目共申请财政资金2624.51万元，截止2021年9月30日，资金投入共2161.12万元。

2020年共支出项目资金876.92万元，2021年共支出项目资金1284.20万元，共支出2161.12万元，合同资金支出率为82.34%。具体支出明细如下表：

项目资金支出情况表

单位：万元

| 公司名称 | 2020年支出资金 | 2021年支出资金 | 支出金额合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合骏公司 | 250.90 | 376.22 | 627.12 |
| 广拓公司 | 314.35 | 484.07 | 798.42 |
| 志程洁公司 | 311.67 | 423.91 | 735.58 |
| 合计 | 876.92 | 1284.20 | 2161.12 |

# 二、绩效工作组织实施

## （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

（二）评价工作组织实施情况

根据财政资金绩效评价的基本要求和规定，结合项目特点，制定详细的工作实施方案，设计指标体系，确定了评价方法、工作流程、工作进度安排等内容。

本次绩效评价采用因素分析法、数据采集法、逻辑分析法、公众评判法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是对项目的基本情况、人员支撑材料及重点核实原始账页，支出凭证，了解项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；二是延伸至中标单位，查阅合骏环境科技（河北）有限公司、河北广拓环境工程有限公司、志程洁环保科技集团有限公司3家无极分公司的运营成本，计算利润率；三是对获取的资料进行整理、分类和分析，评价组成员反复商讨确定统一衡量标准，统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价组会议，组织讨论，根据评分表评分，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》的通知（石财绩〔2020〕6号）进行指标细化和分值设定。本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分，各项一级指标结合实际情况进行二级、三级指标设定。

综合评价分为四个等级，得分≥85分为优秀，75分≤得分＜85分为良好，60分≤得分＜75分为一般，得分＜60分为差。

三、评价指标分析

（一）项目决策

项目决策绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性（6分） | 6 |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性（6分） | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性（2分） | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性（6分） | 4 |
| 合计 |  |  | 15 |

1.项目立项指标（满分6分，评价得分6分）

2019年1月14日，无极县人民政府关于印发《无极县城乡垃圾治理推进工作领导小组成员单位职责分工》的通知，明确了城管局负责牵头指导和推进城乡垃圾治理各项工作。2019年2月26日，无极县人民政府印发《关于建立全县城乡垃圾治理一体化长效管理机制的实施意见》。2019年3月13日，城管局向无极县人民政府《关于农村环卫保洁购买服务》的请示经副市长审阅并通过中共无极县委常委扩大会议审议通过。该项目可促进人居环境明显改善，有效巩固美丽乡村建设成果，有利于营造整洁、有序、美丽新形象。该项目符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符,属于部门履职所需，属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。

经评价，该项指标得分6分。

2.资金投入指标（满分6分，评价得分3分）

该项目采购计划备案表预算申请金额为2627.02万元，城管局通过咨询其他县市，并结合实际，建议招标价格定为：农村环卫61元/人/年。测算资金为：61.02*430497（人口数）≈2627万元/年。

该计算方式：（1）“人口数”为变量，在实际签订合同时，又对人口数重新进行了摸排统计；（2）61.02元/人/年的标准没有正式的批文；（3）从现实考虑，按照我国农村现状，常住人口与农村户口人数往往存在差异；（4）不同人群对垃圾的“生产量”也不同。对于该项目招标以人口数为基数的计算费用标准的方式依据不充分，不科学。资金分配额度较合理,与项目单位或地方实际相适应。

经评价，该项指标得分3分。

3.绩效目标指标（满分8分，评价得分6分）

（1）绩效目标合理性（满分2分，评价得分2分）

项目总体目标：完成全区域保洁，包括各辖区内乡间道路、农村周边、所有街巷的生活垃圾清运保洁；通过提高设备配备、改善经营模式有效提高垃圾清运能力。绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

经评价，该项指标得分2分。

（2）绩效目标明确性（满分6分，评价得分4分）

城管局编制的预算项目绩效信息表，一级产出指标下的数量指标“村庄覆盖”与质量指标“按天处理当天产生的生活垃圾量”均未设定明确的指标值；已设定效益指标如“打造宜居的人居环境”不便于量化考核，扣2分。

经评价，该项指标得分4分。

（二）过程指标

项目过程绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 预算执行率（6分） | 4.94 |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 6 |
|  | 组织实施 | 组织机构健全性（8分） | 8 |
| 合计 |  |  | 18.94 |

1.资金管理指标（满分12分，评价得分10.94分）

（1）预算执行率（满分6分，评价得分4.94分）

城管局共向财政申请资金2624.51万元，2020年和2021年共支付项目资金2161.12万元，预算执行率为82.34%。

经评价，该项指标得分4.94分。

（2）资金使用合规性（满分6分，评价得分6分）

经查阅，该项目财务资料，专项资金使用规范，符合国家财经法规、财务管理制度等有关规定，资金拨付程序完整，手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

经评价，该项指标得分6分。

2.组织实施指标（满分8分，评价得分8分）

市政府成立了“农村环境卫生综合整治综合整治领导小组”，县政府主要领导任组长，领导小组办公室设在城管局。无极县人民政府印发了《无极县2021年农村清扫保洁和生活垃圾治理工作计划》、《无极县城市管理综合行政执法局环卫市场化运作保洁考核办法》、《无极县城乡垃圾治理推进工作领导小组成员单位职责分工》等管理办法，成立农村生活垃圾督导组，城管局、各成员单位、各乡镇人民政府、各村民委员会等按照职责分工，各负其责，形成推进农村生活垃圾治理工作的合力，保障有效落实。总体来看，该项目管理制度健全，人员分工明确，责任划分清晰。

经评价，该项指标得分8分。

（三）项目产出

项目产出绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 按要求配备人员与设备（5分） | 3 |
|  |  | 提供的服务数量（5分） | 5 |
|  | 产出质量 | 监督与考核（5分） | 5 |
|  |  | 服务质量合规率（5分） | 4.95 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（3分） | 1.00 |
|  |  | 按合同要求付款（5分） | 3.00 |
|  |  | 及时发放清洁员工资（2分） | 0.00 |
|  | 产出成本 | 成本控制（5分） | 5.00 |
|  |  | 中标企业利润率（5分） | 2.93 |
| 合计 |  |  | 29.87 |

1.产出数量指标（满分10分，评价得分8分）

（1）按要求配备人员与设备（满分5分，评价得分3分）

截止到2021年6月底，保洁公司有保洁员1200个，封闭式压缩车39辆，铲车及其它车辆共2辆，人力三轮保洁车1285辆，240L的垃圾桶9286个。各环卫保洁公司按合同要求配备了车辆、清洁工具等。根据3家中标公司服务的11个乡镇的户数核算的应配备保洁员人数为1293名，实际保洁员人数为1200名，保洁人员缺少比例为7.2%，缺少比例在5%-10%之间，扣2分。

经评价，该项指标得分3分。

（2）提供的服务数量（满分5分，评价得分5分）

3家中标公司为无极县206个行政村村庄及周边、城乡结合部区域、公路（国省干道经村段、县乡干道经村段、全部村村通公路）、河道（沟渠）用地（管理）范围提供环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运，基本完成合同要求的服务范围。2020年6月1日至2021年5月31日，三家中标公司累计处理垃圾量90089.36吨，明细如下：

| 垃圾处理量统计表 （2020年6月1日-2021年5月31日） |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 累计处置垃圾量（吨） |
| 合骏公司 | 26572.94 |
| 广拓公司 | 32701.60 |
| 志程洁公司 | 30814.82 |
| 合计 | 90089.36 |

经评价，该项指标得分5分。

2.产出质量指标（满分10分，评价得分9.56分）

（1）监督与考核（满分5分，评价得分5分）

城管局与各乡镇坚持公开、公平、公正的原则，围绕环境卫生的工作重点，统一考核标准和工作办法，采取日检查、周通报、月汇总相结合的检查制度，使考核常态化、规范化、制度化。严格按照《无极县城市管理综合行政执法局环卫市场化运作保洁考核办法》，对全县十一个乡镇及经济开发区，所有行政村及经济开发区范围内的道路（含村内道路、通村道路、县级以上主干线过村路段两侧）、沟渠、坑塘、绿化带、房前屋后、垃圾点等进行考核，考核结果直接挂钩三家中标公司的环境卫生及垃圾清运经费的拨付。城管局及各乡镇的监督与考核责任落实到位。

经评价，该项指标得分5分。

（2）服务质量合规率（满分5分，评价得分4.95分）

城管局与各乡镇每月对3家中标公司负责的11个乡镇的环境卫生情况进行总体考核，考核结果直接挂钩三家中标企业的环境卫生及垃圾清运经费的拨付。经城管局与各乡镇的考核，2020年6月1日至2021年5月31日，服务合同总金额为2624.51万元，考核扣除费用总金额为27.94万元，服务质量合规率为98.94%。

经评价，该项指标得分4.95分。

3.产出时效指标（满分10分，评价得分2分）

（1）完成及时性（满分3分，评价得分1分）

评价组抽查3个乡镇30个村庄，其中有10个村庄存在垃圾清理不及时的问题，清扫完成及时率33.33%。

经评价，该项指标得分1分。

（2）按合同要求付款（满分5分，评价得分3分）

城管局与3家中标公司签订的服务合同中，支付方式为甲方（城管局）每月对乙方（中标公司）工作完成情况进行考评，根据考评结果按月支付乙方服务费用，甲方在每月10日前向乙方支付上月的服务费用。根据城管局与3家中标公司提供的财务资料，五次付款时点为2020年9月、2020年12月、2021年3月、2021年6月与2021年7月，服务费用实际均未按月付款，未按合同要求的支付方式付款。

经评价，该项指标得分3分。

（3）及时发放清洁员工资（满分2分，评价得分0分）

评价组查阅各分公司的运营成本时发现，每家公司给保洁员工资均未按月发放。截至10月11日，合骏公司发放保洁员工资到7月份，广拓公司发放保洁员工资到5月份，志程洁公司发放保洁员工资到6月份，3家公司均存在延迟发放清洁工工资的情况，可能会造成群体上访投诉案件，具有一定风险性。

经评价，该项指标得分0分。

4.产出成本指标（满分10分，评价得分7.93分）

（1）成本控制（满分5分，评价得分5分）

城管局在项目进行招标前向财政局申请项目金额为2627.02万元。5月城管局对该项目进行公开招标，中标单位为合骏、广拓、志程洁，2020年5月签订一年服务周期合同，合同金额为2624.51万元。合同金额未超预算申请金额。

经评价，该项指标得分5分。

（2）中标企业利润率（满分5分，评价得分2.93分）

评价组对2020年中标的三家公司财务资料实施审阅程序，对合骏环境科技（河北）有限公司无极分公司、河北广拓环境工程有限公司无极县分公司和志程洁环保科技集团有限公司无极分公司统计运营成本，进行成本计算。审阅2020年6月1日-2021年6月1日运营资金具体情况如下：

中标公司2020年6月-2021年5月运营成本情况

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合骏公司 | 广拓公司 | 志程洁公司 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工资 | 404.44 | 619.63 | 507.21 | 1531.27 |
| 2 | 房屋租赁费 | 2.37 | 4.00 | 8.41 | 14.78 |
| 3 | 电费 | 3.03 | 1.69 | - | 4.72 |
| 4 | 招待费 | 1.44 | 2.44 | 2.06 | 5.94 |
| 5 | 办公费 | 1.02 | 1.58 | 5.67 | 8.27 |
| 6 | 差旅费 | - | 0.10 | 1.38 | 1.47 |
| 7 | 垃圾清理费 | 8.16 | - | 2.41 | 10.58 |
| 8 | 车辆燃油费 | 75.07 | 82.90 | 55.66 | 213.63 |
| 9 | 车辆维修费、保养、检测费 | 21.81 | 27.80 | 31.63 | 81.24 |
| 10 | 车辆商业险 | 6.21 | 6.27 | 9.33 | 21.82 |
| 11 | 固定资产折旧 | 47.22 | 36.86 | 72.98 | 157.06 |
| 12 | 雇主责任险 | 1.04 | 3.85 | 22.35 | 27.24 |
| 13 | 印花税 | 0.14 | 0.34 | - | 0.48 |
| 14 | 社保 | - | 0.86 | 2.02 | 2.89 |
| 15 | 捐赠 | 0.75 | 0.50 | - | 1.25 |
| 16 | 福利费 | 3.38 | 2.65 | 4.41 | 10.44 |
| 17 | 购买保洁工具 | 2.85 | 0.61 | 8.84 | 12.29 |
| 18 | 垃圾桶 | 78.27 | 2.76 | 52.85 | 133.88 |
| 19 | 防护服、劳保用品 | 2.43 | 7.24 | - | 9.67 |
| 20 | 税费 | - | 5.47 | 15.32 | 20.79 |
| 21 | 购买铲车、人力三轮车等 | - | - | 8.81 | 8.81 |
|  | 合计 | 659.62 | 807.55 | 811.34 | 2278.51 |

注：该统计表仅为评价组从2020年6月至2021年5月3家中标公司获取的运营成本数据，数据以万元统计，四舍五入忽略不计。

从表中信息得知，合骏、广拓、志程洁无极分公司的2020年6月-2021年5月的资金支出流水分别为: 659.62万元、807.55万元、811.34万元，收到财政资金分别为:753.30万元、960.05万元、883.21万元（其中2021年4-5月的资金，城管局已提交支付申请），计算得出利润分别为93.68万元、152.50万元、 71.87万元。得利润率为12.44%、15.88%、8.14%。3家中标公司平均利润率为12.15%，高出行业合理利润率4.15%，扣2.07分。

经评价，该项指标得分2.93分。

（四）项目效益

项目效益绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益（20分） | 项目效益 | 社会效益（10分） | 7 |
|  |  | 生态效益（10分） | 10 |
| 合计 |  |  | 17 |

1.社会效益指标（满分10分，评价得分7分）

深入推进全市农村生活垃圾治理，提升城乡生产生活条件和生态质量，完善农村生活垃圾收运体系建设。农村生活垃圾源头减量、资源化利用工作，不断提升农村人居环境。

评价组现场查看3个乡镇30个村庄，实地了解垃圾清运情况，并入户询问村民对垃圾清理的感受，向村委会了解公司清运垃圾情况，现场走访发现有一处不合格扣0.1分。现场核查结果见附件2《无极县垃圾清运项目现场情况表》。

评级组走访30个村庄共扣3分，合骏公司、广拓公司、志程洁公司分别扣1.5分、0.9分、0.6分。综合分析三家公司扣分情况得知，对比其它两家公司，志程洁公司垃圾清运情况较好。

农村垃圾清运项目实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强，实现全市人居环境质量全面提升，实现农村生活垃圾处置体系全覆盖。

经评价，该项指标得分7分。

2.生态效益指标（满分10分，评价得分10分）

各村每家配备小垃圾桶，街道配备大垃圾桶，减少生活垃圾中有些不易降解的物质对土地的侵蚀。环卫公司集中收集垃圾，运往生活垃圾焚烧厂焚烧处理，改变以前农村采用卫生填埋甚至简易填埋的方式，改变农村垃圾虫蝇乱飞，污水四溢，臭气熏天的状态，减少环境的污染，改善村中面貌。使居民生活环境得到长期有效的改善。

经评价，该项指标得分10分。

四、评价结论和评价等级

总体来看，无极县农村垃圾清运采购项目实施改善了村民的生活环境，提升了城市的整体形象。但该项目在控制成本、垃圾清运及时性等方面仍有可提高的空间。经评议，该项目综合得分80.81分，评价等级为“良好”，具体得分情况如下表：

| 评价维度 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 15 |
| 项目过程 | 20 | 18.94 |
| 项目产出 | 40 | 29.87 |
| 项目效益 | 20 | 17 |
| 合计 | 100 | 80.81 |

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《无极县农村垃圾清运采购服务项目绩效评价指标体系及评价得分情况》

五、存在的问题

## （一）预算资金依据不充分

城管局测算农村垃圾清运服务费以人口数为基数，结合人均费用标准计算所需财政资金金额。城管局通过咨询其他县市，并结合实际，将农村垃圾清运服务费用招标价格标准定为农村环卫61元/人/年，该标准没有正式的批文。数量指标按人数计算，从现实考虑，按照我国农村现状，常住人口与农村户口人数往往存在差异，长期外出务工人员较多，容易造成预算依据不准确。对于以人口数为基数的定额计算方式依据不充分，不科学。

（二）预算项目绩效表待完善

城管局编制的预算项目绩效信息表，一级产出指标下的数量指标“村庄覆盖”与质量指标“按天处理当天产生的生活垃圾量”均未设定明确的指标值；已设定效益指标如“打造宜居的人居环境”不便于量化考核。绩效目标编制项目单位在项目开展前期编制预算，项目的绩效指标细化程度不足，指标值可衡量性不高，在一定程度上影响项目指标对项目实施所发挥的引导作用，而且不利于后期对项目实施作出全面的评价。

（三）垃圾清运不及时

评价组抽查3个乡镇30个村庄，其中有10个村庄存在垃圾清理不及时的问题，环卫公司清理不及时，垃圾集中存放点不能做到日产日清，个别村庄垃圾集中存放点垃圾大量堆积，异味严重影响村内环境，甚至影响临近村民正常生活，抽查村庄的清扫完成及时率仅达到33.33%。

（四）服务质量合规情况有待提高

城管局与各乡镇每月对3家中标公司负责的11个乡镇的环境卫生情况进行总体考核，考核结果直接挂钩三家中标公司的环境卫生及垃圾清运经费的拨付。经城管局与各乡镇的考核，2020年6月1日至2021年5月31日，每月均存在考核低于180分的情况，合同总金额为2624.51万元，考核扣除费用总金额为27.94万元，服务质量合规情况有待提升。

（五）未按合同要求履行

1.中标公司未按合同要求配备保洁员

根据评价组现场核查及3家中标公司提供的人员清单资料，截止检查日，3家中标公司有保洁员1200个，封闭式压缩车39辆，铲车及其它车辆共2辆，人力三轮保洁车1285辆，240L的垃圾桶9286个。各环卫保洁公司按合同要求配备了车辆、清洁工具等。但存在以下两个问题：

（1）保洁员配备不足

根据3家中标公司服务的11个乡镇的户数核算的应配备保洁员人数为1293名，实际保洁员人数为1200名，保洁人员缺少平均比例为7.2%。其中，志程洁公司的保洁人员缺少比例达10.39%，严重违反服务合同要求的保洁员配备比例。具体情况见下表：

| 序号 | 公司名称 | 服务乡镇总人数 | 服务乡镇总户数 | 应配备保洁人员 | 实际保洁员人数 | 缺少保洁员人数 | 保洁人员缺少比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合骏公司 | 166196 | 44234 | 442 | 401 | 41 | 9.35% |
| 2 | 广拓公司 | 150193 | 41551 | 416 | 409 | 7 | 1.57% |
| 3 | 志程洁公司 | 155546 | 43521 | 435 | 390 | 45 | 10.39% |
| 合计 |  | 471935 | 129306 | 1293 | 1200 | 93 | 7.20% |

（2）保洁员、垃圾桶配备不均

经评价，5个村存在少配备保洁员情况，2个村存在过多配备保洁员的情况；5个村存在少配备垃圾桶情况，2个村存在过多配备垃圾桶情况。3家中标公司均涉及保洁员、垃圾桶配备不均。如，志程洁公司负责的北郝庄村，全村人数510人，共136户。根据城管局与志程洁公司签订的购买服务合同的条款“第三条：服务要求及质量标准 3、按每一百户配备一名保洁员的原则足额配备保洁人员”，应配备保洁人员1-2人。而根据城管局提供的《无极县农村垃圾治理一体化台账》，志程洁公司在该村配备了13名保洁员。志程洁公司未按照合同要求配备保洁人员，配备保洁人员过多，容易造成人力资源的浪费，增加成本费用，不符合成本效益的原则。整体来看，配备不均容易造成村庄垃圾清扫不及时的情况，配备人员或垃圾桶过多会造成资源浪费。

2.城管局未按合同要求支付款项

城管局与3家中标公司签订的服务合同中，支付方式为甲方（城管局）每月对乙方（中标公司）工作完成情况进行考评，根据考评结果按月支付乙方服务费用，甲方在每月10日前向乙方支付上月的服务费用。根据城管局与3家中标公司提供的财务资料，五次付款时点为2020年9月、2020年12月、2021年3月2021年6月与2021年7月。未按合同要求的支付方式付款，存在合同违约风险。

（六）未及时发放清洁员工资

评价组查阅各分公司的运营成本时发现，每家公司给保洁员工资均未按月发放。截至10月11日，合骏公司发放保洁员工资到7月份，广拓公司发放保洁员工资到5月份，志程洁发放保洁员工资到6月份，3家公司均存在延迟发放清洁工工资的情况，企业责任履行缺失，损害了劳动者的利益，可能会造成群体上访投诉案件，具有一定风险性。

六、相关建议

（一）进一步精准测算预算资金

农村垃圾清运项目采用定额标准进行招标的情况较多，但人口数与常住人口数一般差异较大，建议以常住人口或道路面积为基数进行测算。常住人口或道路面积较农村人口数而言，更加科学合理，且道路面积变动情况较小。同时建议对项目进行事前评估，预算单位在预算编制的准确性上下工夫，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保做实预算，坚持财政资金“少花钱、多办事、办好事”的宗旨。

（二）完善预算项目绩效表

建议城管局按照市财政局规定的“相关性、完成性、准确性、匹配性、先进性”五项标准，科学设定绩效目标，根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。应对指标设定具体的目标指标值，目标指标值可根据乡镇实际面积、户数情况，农村垃圾实际待清理情况等进行设定。尽可能设置可量化的指标，提高项目效果评价的可行性。如一级指标项目效益中可设定满意度指标，定期结合不定期抽查村民的满意度，收集意见与建议，进行评分，便于量化考核。

（三）及时清运垃圾

建议各环卫公司合理安排垃圾车清运路线、清运时间，制定垃圾车清运排班名单并签名；保洁人员做好路面清洁，并督促村民将垃圾放进垃圾桶内便于清运，节省清运时间；环卫公司做好清运反馈，做到日产日清。

（四）提高服务质量，加强监督与考核

城管局需加大督导力度，增加不定期考核次数，严格执行农村环境卫生清扫保洁标准，提升服务质量合规情况；环保公司应严格录用保洁人员，如吃苦耐劳、服从管理、年龄限制、身体健康等，对保洁人员应定期进行培训，加强自身服务意识的培养，保证农村生活垃圾的日产日清，保障农村环境卫生的干净整洁，打造整洁优美的环境。

（五）严格遵循合同各项要求

环卫公司应严格遵循合同内容提供服务，保质保量完成合同内容，配备相应的保洁人员、垃圾桶数量。同时，城管局应在符合申报批准程序情况下，按时支付环卫公司服务费，降低违约风险。

（六）及时发放保洁员工资，建立奖惩机制

建议环卫公司及时清算保洁员工资，维护保洁员利益，提高保洁员劳作积极性。建议城管局实行奖惩机制，建议主管部门协调，上级财政给予适当的奖补资金，进一步激发农村搞好卫生环境、提高人居生活质量的积极性。

（七）建议收回结余资金28.05万元

该项目2020年收到财政资金874.83万元，截止2020年底实际支出876.93万元，无结余。2021年收到财政资金1312.25万元，截止2021年9月30日，已支出1284.20万元，结余项目资金28.05万元。2021年10月8日，城管局申请支付2021年4-5月份垃圾清运服务费437.42万元（含2021年4-5月服务费中的已考核扣除费用1.98万元）。建议根据考核后的实际服务费用与结余资金综合考虑财政资金的拨付金额，建议收回结余资金28.05万元。

# 附件1：无极县农村垃圾清运采购服务项目绩效评价指标体系及评价得分情况

# 附件2：无极县垃圾清运项目现场情况表

无极县财政局

2021年10月17日

# 附件1

无极县农村垃圾清运采购服务项目绩效评价指标体系及评价得分情况

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性（6分） | ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；得2分 | 6.00 |  |
|  |  |  | ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需；得2分 |  |  |
|  |  |  | ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；得2分 |  |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性（6分） | ①预算资金依据是否充分；得3分 | 3.00 | 城管局自定价格标准：农村环卫61元/人/年，无正式批文，价格标准依据不充分，扣3分。 |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应；得3分 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性（2分） | ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；得1分 | 2.00 |  |
|  |  |  | ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；得1分 |  |  |
|  |  | 绩效目标明确性（6分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得2分 | 4.00 | 编制的绩效目标申报表，部分指标未设定明确的指标值，部分指标不便于量化考核，扣2分。 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；得2分 |  |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应；得2分 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 预算执行率（6分） | 预算执行率= (实际支出资金/预算申请金额)×100%。实际支出资金：截止2021年9月底，项目2020年6月至2021年5月费用实际拨付的资金。 | 4.94 | 城管局共向财政申请资金2624.51万元，2020年和2021年共支付项目资金2161.12万元，预算执行率为82.34%。 |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得2分 | 6.00 |  |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；得2分 |  |  |
|  |  |  | ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得2分 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性（8分） | ①是否具有相应业务管理制度；得2分 | 8.00 |  |
|  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整；得2分 |  |  |
|  |  |  | ③组织机构健全；得2分 |  |  |
|  |  |  | ④人员分工明确，责任划分清晰；得2分 |  |  |
| 产出（40分） | 产出数量 | 按要求配备人员与设备（5分） | 根据合同要求的配备要求，缺少比例达0-5%，扣1分；缺少比例达5%-10%，扣2分；缺少比例达10-15%，扣4分；缺少比例高于15%，扣5分。 | 3.00 | 根据3家中标公司提供的员工资料，保洁人员平均缺少比例为7.2%，扣2分。 |
|  |  | 提供的服务数量（5分） | 按照合同要求提供服务数量，得5分，发现一项不符合合同要求的，扣1分 | 5.00 |  |
|  | 产出质量 | 监督与考核（5分） | 按照《无极县城市管理综合行政执法局环卫市场化运作保洁考核办法》，发现一处监督考核职责履行不到位扣1分。 | 5.00 |  |
|  |  | 服务质量合规率（5分） | 服务质量合规率=（考核扣除费用金额/合同金额）×100% | 4.95 | 合同总金额为2624.51万元，经考核后扣除费用金额为27.94万元，服务质量合规率为98.94%。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（3分） | 抽查3个乡镇30个村庄，根据垃圾清理不及时的村庄数量与抽查村庄总数量的比例计算得分。 | 1.00 | 30个村庄中10个村庄存在垃圾清理不及时的问题。完成及时率33.33%。 |
|  |  | 按合同要求付款（5分） | 根据合同支付方式的要求，查看财务资料，是否按合同要求在每月10日前支付服务费用 | 3.00 | 服务费用实际均未按月付款，未按合同要求付款方式付款。 |
|  |  | 及时发放清洁员工资（2分） | 查阅3家中标公司的成本费用，查看保洁员工资是否按月发放，是否存在拖欠发放的情况。 | 0.00 | 3家中标公司均未按月发放清洁员工资，同时均存在拖欠工资的情况。 |
|  | 产出成本 | 成本控制（5分） | 合同金额不超预算申请金额，按超出财政应承担的成本金额占预算资金的百分比赋分，以超出10%为零分计算，每个百分点扣减0.5分 | 5.00 |  |
|  |  | 中标企业利润率（5分） | 企业利润率是否属于行业合理利润率范围内，若3家公司平均利润率超出8%，每个百分点扣0.5分 | 2.93 | 3家中标公司平均利润率为12.15%，高出行业合理利润率4.15%。 |
| 效益（20分） | 项目效益 | 社会效益（10分） | 垃圾清运项目是否改善了居民生活环境。满分10分。现场查看3个乡镇30个村庄，现场走访发现有一处不合格扣0.1分。 | 7.00 | 评级组走访30个村庄共扣3分，合骏公司、广拓公司、志程洁公司分别扣1.5分、0.9分、0.6分。 |
|  |  | 生态效益（10分） | 垃圾清运项目是否能够使居民生活环境得到长期有效的改善，满分10分，得到改善，得10分；基本得到改善，得6分，无明显改善，得3分。 | 10.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 80.81 | 评级：良好 |

# 附件2

无极县垃圾清运项目现场情况表

| 现场日期 | 序号 | 负责公司 | 乡镇 | 村庄 | 现场情况 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8 | 1 | 合骏 | 七汲镇 | 西七汲村 | 地面不整洁，垃圾清运不及时，垃圾桶少 | 0.30 |
|  | 2 |  |  | 东七汲村 | 地面整洁，保洁工具较少 | 0.10 |
|  | 3 |  |  | 西汉村 | 地面整洁，垃圾清运不及时，垃圾桶少 | 0.20 |
|  | 4 |  |  | 西庄村 | 保洁员未穿工作服，垃圾清运不及时，保洁工具少 | 0.30 |
|  | 5 |  |  | 东汉村 | 地面不整洁，垃圾清运不及时，垃圾桶少 | 0.30 |
|  | 6 |  |  | 西流村 | 干净 |  |
|  | 7 |  |  | 东流村 | 干净 |  |
|  | 8 |  |  | 西小镇村 | 路面清扫不干净 | 0.10 |
|  | 9 |  |  | 东小镇村 | 干净 |  |
|  | 10 |  |  | 杨村 | 垃圾桶少，垃圾清运不及时 | 0.20 |
| 10.9 | 11 | 广拓 | 郭庄镇 | 前北焦村 | 垃圾桶干净，有小街垃圾桶少 | 0.10 |
|  | 12 |  |  | 西李家庄村 | 垃圾清运不及时，垃圾桶少，路面干净 | 0.20 |
|  | 13 |  |  | 穆家庄村 | 垃圾清运不及时，垃圾桶少，路面干净 | 0.20 |
|  | 14 |  |  | 后北焦村 | 垃圾清运不及时，路面相对干净 | 0.10 |
|  | 15 |  |  | 马村 | 干净 |  |
|  | 16 |  |  | 郭庄村 | 垃圾清运不及时，路面有垃圾 | 0.20 |
|  | 17 |  |  | 崔家庄村 | 干净，司机未穿工作服 | 0.10 |
|  | 18 |  |  | 户台营村 | 村内无垃圾桶，集中存放，干净 |  |
|  | 19 |  |  | 西牛村 | 村内无垃圾桶，集中存放，干净 |  |
|  | 20 |  |  | 东牛村 | 干净 |  |
| 10.11 | 21 | 志程洁 | 东侯坊乡 | 甄村 | 有部分垃圾桶未清运，路面干净 | 0.10 |
|  | 22 |  |  | 南侯坊村 | 干净 |  |
|  | 23 |  |  | 南朱村 | 干净 |  |
|  | 24 |  |  | 北朱村 | 路面有垃圾，垃圾桶干净 | 0.10 |
|  | 25 |  |  | 马古庄村 | 垃圾桶未清运，路面干净 | 0.10 |
|  | 26 |  |  | 北马村 | 干净 |  |
|  | 27 |  |  | 西马村 | 路面干净，垃圾桶部分干净 | 0.10 |
|  | 28 |  |  | 东马村 | 干净，垃圾桶部分干净 | 0.10 |
|  | 29 |  |  | 东丰庄村 | 干净 |  |
|  | 30 |  |  | 东丰村 | 路面有垃圾 | 0.10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3.00 |