无极县皮革后整产业园市政道路工程项目

绩效评价报告

委托单位：石家庄市无极县财政局

项目单位：河北无极经济开发区管理委员会

评价机构：中大宇辰项目管理有限公司

二〇二一年九月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准	4

（三）评价指标体系	4

（四）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程管理	8

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

五、存在的主要问题及相关建议	11

（一）存在的主要问题	11

（二）相关建议	12

关于对无极县皮革后整产业园市政道路工程

项目绩效评价的报告

为提高财政支出管理水平，规范财政资金项目管理，根据《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《中共石家庄市委石家庄市人民政府关于全面落实预算效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件要求，按照2021年无极县财政局绩效评价工作安排，组成绩效评价工作组，于2021年8月12日至9月26日对无极县皮革后整产业园市政道路工程项目（以下简称“本项目”）进行了绩效评价。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

党的十八大提出发展“新型城镇化”概念，要求城镇合理布局，与区域经济发展和产业布局紧密衔接，与资源环境承载内能力相适应，河北省积极推进工业园区建设，先后出台了《中共河北省委河北省人民政府关于加快开发区改革发展的意见》、《河北省人民政府办公厅关于促进全省经济开发区转型升级创新发展的实施意见》、《关于加快开发区（园区）发展的若干意见》等政策，从土地、财税、融资、体制机制创新等多方面解决开发区（园区）发展存在的问题，使其更好地发挥窗口、示范和带动作用。

石家庄市作为河北省工业大市，在增强县域经济实力上，制定了“一县一园区、一区一主业”的长远目标。《石家庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定无极经济开发区为县域重点园区，无极重点发展皮革业和装备制造业。

根据经济开发区总体规划，开发区空间结构分为三个分区：北区、西区和南区，其中南区为生态皮革产业园，重点发展生态皮革产业。在无极生态皮革产业园（南区）内，东北部为皮革后整园区，目前皮革后整园区仅相邻一条市政道路：产业大道，产业大道东侧路网尚未形成，阻碍了该地块建筑工程的前期建设和后期物流运输，无极县皮革后整产业园市政道路工程项目的建设和实施，将为皮革后整园区的建设启动提供保证，为打造中国一流、世界领先的生态牛皮革之都提供条件。

2.主要内容及实施情况

石家庄一建建设集团有限公司是本项目的实施单位。根据无极县行政审批局关于《无极县皮革后整产业园市政道路工程项目可行性研究报告的批复》（无行审审字[2019]27号），文件批复项目总投资4647万元，本项目主要建设内容及规模：新建恒昌东延北路、皮革九路和皮革二路共三条道路，总长度3.254千米，施工内容为道路39063平方米、便道14474平方米、雨水沟1370米、绿化面积10031平方米、路灯177根，项目建设工期为8个月。

无极县皮革后整产业园市政道路工程项目实施情况：本项目于2019年8月22日开始设计施工，计划完成时间为2020年4月21日，目前工程尚未竣工，已完成道路 2280 米，其中：沥青混凝土主路面31100平方米，便道10800 平方米，雨水沟 1020 米，绿化7930 平方米，路灯136 杆。皮革二路、恒昌东延北路因占地拆迁等原因，两条道路均有约400米未完成。

3.项目资金投入和使用情况

根据无极县财政局2019年6月4日出具的资金证明显示：无极县皮革后整产业园市政道路工程项目预算资金4120.74万元。

截止到2021年7月31日，无极县皮革后整产业园市政道路工程项目共支付资金2784.2万元，其中工程款2700万元，设计费50万元，监理费34.2万元。

## （二）项目绩效目标

河北无极经济开发管理委员会根据项目实际情况设置了项目绩效目标，并填报了绩效目标申报表。项目绩效目标：1、提升园区基础设施承载力；2、改善企业的出行条件。具体指标设定如下表1：

表1：无极县皮革后整产业园市政道路工程项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 建设工程质量合格率（百分比） | ≥90% |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提升皮革后整园区基础设施承载力效果 | 较好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业整体满意度 | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量、考核“本项目从项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价，全面摸排本项目实施情况，总结经验、发现问题，为今后此类项目的实施提出改进意见和建议。

本次评价对象是无极县皮革后整产业园市政道路工程项目；评价范围为4120.74万元项目资金的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益等。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次评价遵循“问题导向、突出重点、科学规范、公平公正”的原则，采用因素分析法、公众评判等方法。

评价标准：根据《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号），评价结果采取评级形式，以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映；评价结果一般设置100分，得分与等级对应关系为：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

## （三）评价指标体系

根据《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架，结合本项目的具体情况，设计项目绩效评价指标体系，以定性与定量综合考量。指标体系满分100分，项目决策10分、项目过程管理25分、项目产出30分、项目效益35分。

## （四）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组建评价小组

根据任务分工，成立评价工作组，规范绩效评价工作流程，了解项目内容和预算安排情况，明确绩效评价目的和重点。

（2）制定评价方案

评价工作组通过与项目单位负责人沟通、实地调研和查阅文件资料等方式了解项目的立项背景、实施情况，掌握绩效评价过程中需要关注的问题；最后，评价工作组根据了解的项目基本情况和关注点，收集项目资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。

2.资料收集汇总

2021年8月12日-9月16日为实施阶段：评价工作组同项目单位进行对接，熟悉项目情况。在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作。

3.现场勘察

评价工作组通过对恒昌东延北路、皮革九路和皮革二路三条道路及便道、雨水沟、绿化、路灯等配套设施的实施情况进行现场勘察，形成勘察记录。

4.评价报告

评价工作组根据收集的项目资料，对项目决策、过程、产出、效益情况进行综合分析评分，并根据评分情况撰写绩效评价报告初稿。与项目单位就评价报告有关内容进行沟通后,根据反馈意见进行合理修改后出具并提交评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施，完善了区域路网，满足了企业交通运输需求，为园区提供了市政基础设施，有利于加快区域产业的发展，间接的为当地居民提供了就业机会，提高就业收入，改善居民生活水平。但项目过程中存在管理制度不健全、未按计划完工等问题。无极县皮革后整产业园市政道路工程项目综合评价得分72.84分，绩效评定的结论为“一般”。（具体评分情况见附件）

表2：项目整体绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7 |
| 项目过程管理 | 25 | 18 |
| 项目产出 | 30 | 20.34 |
| 项目效益 | 35 | 27.5 |
| 综合得分 | 100 | 72.84 |
| 绩效评定级别 | 一般 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项分析

根据《无极县行政审批局关于无极县皮革后整产业园市政道路工程项目可行性研究报告的批复》（无行审审字[2019]27号），无极县皮革后整产业园市政道路工程项目由河北无极经济开发区管理委员会申请，无极县行政审批局批复。

评价认为，该项目实施符合河北省政府、石家庄市政府的政策要求和战略部署，该项目立项依据充分；项目申请、设立符合相关要求。该指标满分4分，根据评分标准得4分。

2.绩效目标分析

该项目在申报预算时，编制了项目绩效目标表，项目总体绩效目标设置为“提升园区基础设施承载力，改善企业出行条件”，项目总体绩效目标设置不明确、不具体，绩效目标不能反映项目“产出”情况，扣1分。

项目总体绩效目标设置不明确、不具体，与项目绩效指标匹配度较低，扣1分。

项目绩效指标设置了产出、效果和满意度绩效指标，项目产出指标中只设置了“建设工程质量合格率（百分比）”一个指标，未设置数量、成本、时效等指标，项目效果指标只设置了“可持续影响”一个指标，未设置社会效益、经济效益等指标，评价认为：上述指标未进行细化、量化，设置简单，难以进行评价考核，扣1分。

综上所述，该指标满分6分，根据评分标准得3分。

## （二）项目过程管理

1.资金管理情况

无极县皮革后整产业园市政道路工程项目预算资金4120.74万元，项目实际支付资金2784.2万元，预算执行率67.57%，根据绩效评分标准，扣3分；项目评价组查看了项目资金支出的记账凭证及原始凭证，项目支出工程费2700万元，设计费50万元，监理费34.2万元，项目资金使用范围、支付内容符合项目管理规定，不扣分。

综上所述，该指标满分10分,根据评分标准得7分。

2.项目组织实施分析

根据《无极县机构编制委员会关于印发<河北无极经济开发区职能、内设机构和人员编制规定>的通知》（无编[2017]5号），河北无极经济开发区管理委员会负责组织无极县皮革后整产业园市政道路项目的建设和管理；河北无极经济开发区管理委员会制定了无极开发区工程项目管理办法及财务管理制度；河北无极经济开发区管理委员会负责对项目的实施过程进行监督，截止到2021年7月31日，无极县皮革后整产业园市政道路项目仍未完工，河北无极经济开发区管理委员会未进行验收工作，扣3分；河北无极经济开发区管理委员会负责项目的档案管理工作，未提供项目预算资金审批文件等资料，档案管理资料不齐全，扣1分。

综上所述，该指标满分15分,根据评分标准得11分。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量分析

无极县皮革后整产业园市政道路工程项目计划完成道路总长度3254米，施工内容为道路39063平方米、便道14474平方米、雨水沟1370米、绿化面积10031平方米、路灯177根，目前已完成道路 2280 米，其中：沥青混凝土主路面 31100平方米，便道 10800 平方米，雨水沟 1020 米，绿化面积 7930 平方米，路灯 136 杆。市政道路实际完成率为79.61%，根据评分标准扣0.82分，配套设施完成率分别为便道74.62%、雨水沟74.45%、绿化79.05%、路灯76.84%，根据评分标准扣分0.84分。

综上所述，该指标满分8分，得分6.34分。

2.项目产出质量分析

截止到2021年7月31日，经与河北无极经济开发区管理委员会沟通了解到，项目尚未竣工，未进行项目竣工验收工作且未取得验收报告、结算报告等资料，因此评价组无法了解到市政道路合格率和道路主要结构尺寸合格率的合格情况，扣4分，该指标满分10分，得6分。

3.项目产出时效分析

根据河北无极经济开发区管理委员会与石家庄一建建设集团有限公司签订的无极县皮革后整产业园市政道路工程设计施工总承包合同显示承包人进场日期为签订合同后3个工作日，合同签订日期为2019年8月22日，根据《无极县行政审批局关于无极县皮革后整产业园市政道路工程项目可行性研究报告的批复》（无行审审字[2019]27号）显示项目建设工期为8个月。截止到2021年7月31日，该项目仍未竣工验收，评价认为，该项目时效性一般，扣4分，该指标满分6分，得2分。

4.项目产出成本分析

无极县皮革后整产业园市政道路工程项目预算资金4120.74万元，项目合同总金额3964.683万元。项目整体节约了资金，成本节约率3.79%。该指标满分6分，根据评分标准得6分。

- 项目效益情况

1.社会效益指标

改善园区路况

本项目的建设和实施，改善了园区道路情况，为后期物流运输提供了保障。但皮革二路和恒昌东延北路均未完工，一定程度上影响了道路通行状况，路况改善较明显。

该指标满分10分，根据评分标准得8分。

2.经济效益指标

（1）带动周边居民就业

本项目实施期间，当地村民参与施工，拓宽了就业机会。道路建成后，皮革后整园区将会有多家企业入驻，间接的为当地居民提供了就业机会。目前园区新增5个项目，总投资17.88亿元，均已开工建设，建成后将提供就业岗位800个。

（2）带动园区企业发展，增加当地税收

本项目的建设和实施，延伸和完善了产业园道路骨架，推动整个经济开发区（南区）的市政基础设施建设，为园区引进优秀企业提供了便利条件。目前新增土地出让576.7亩，园区招商引资新增项目5个，其中：诺卫冀源环境技术（河北）有限公司固废、危废处置项目286.3亩、无极县制革工程实验室项目25.5亩、无极县皮革后整园动力中心项目19亩、诺卫环境生态技术发展有限公司中信皮革产业循环经济示范基地项目167.8亩、博通慧谷产业园项目78.1亩。5个项目均已开工建设，建成后将对当地财政增加税收约8650万元。

由于园区现在处于引进企业和企业建设的初期阶段，企业的发展和带动周边居民就业情况表现为较显著。

综上所述，该指标满分9分，根据评分标准得5.5分。

3.生态效益指标

本项目通过对无极县皮革后整产业园道路的修建，便道、雨水沟、绿化、路灯等配套设施的建设，完善了区域路网，改善了工业区的环境及现状地貌，但截至2021年7月31日，道路还有部分未修建，仍未竣工验收，限制了评价组对道路整体生态效益的评价。

综上所述，路容路貌有较明显提升改善。该指标满分8分，根据评分标准得6分。

4.服务对象满意度

为深入了解项目的实施效果，项目单位对园区内企业及工作人员进行了满意度调查。满意度达到90%。

该指标满分8分，根据评分标准得8分。

# 五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

本项目的建设完善了道路网和基础设施，改善了工业区环境和面貌，提高了土地价值，产生经济效益，增加了当地群众的就业机会，给群众带来了利益。但项目执行过程中也存在一些问题：

1.项目总体目标和项目绩效指标设置不明确、不完整

项目在申报预算时，编制了项目绩效目标表，项目总体绩效目标设置为“提升园区基础设施承载力，改善企业出行条件”，不能有效反映项目“产出”情况，不符合绩效目标的内涵要求，项目总体绩效目标设置不明确、不具体。

项目绩效指标设置了产出、效果和满意度绩效指标，项目产出指标中只设置了“建设工程质量合格率（百分比）”一个指标，未设置数量、成本、时效等指标，项目效果指标只设置了“可持续影响”一个指标，未设置社会效益、经济效益等指标，项目绩效指标设置简单，未进行细化、量化。

2.项目未按计划进度完工

根据河北无极经济开发区管理委员会与石家庄一建建设集团有限公司签订的无极县皮革后整产业园市政道路工程设计施工总承包合同显示承包人进场日期为签订合同后3个工作日，合同签订日期为2019年8月22日，根据《无极县行政审批局关于无极县皮革后整产业园市政道路工程项目可行性研究报告的批复》（无行审审字[2019]27号）显示项目建设工期为8个月。截止到2021年7月31日，该项目仍未竣工验收，项目产出时效性严重滞后。

# （二）相关建议

1.建议河北无极经济开发区管理委员会强化绩效目标意识，规范绩效目标和绩效指标编制，建立健全预算绩效管理制度，梳理预算绩效管理流程体系，细化工作流程，科学设定绩效目标和绩效指标，将所有考核指标量化、细化，根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

2.建议河北无极经济开发区管理委员会对项目的实施情况进行严格把关，严格按照项目批复的计划进度进行施工，对项目存在的问题及时沟通解决，使项目能够及时高效的完工。

附件：无极县皮革后整产业园市政道路工程项目绩效评价指标体系评分表

附件：无极县皮革后整产业园市政道路工程项目绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 指标解释 | 评分办法 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项合规性 | 立项依据充分性 | 2 | 考核项目与省、市政策、战略部署是否一致；项目申请、设立是否符合部门职责 | 1.项目与省、市政策、战略部署一致，得1分；2.项目申请、设立与部门职责相符，得1分； | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请设立程序是否符合相关程序 | 项目申请设立程序符合相关程序得1分，审批文件、材料齐全得1分； | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 考核项目是否制定了绩效目标，项目所制定的绩效目标是否量化、细化。 | 1.项目制定了绩效目标，得1分；2.项目所设置的绩效目标量化、细化，得1分； | 1 | 项目目标设置不明确、不具体 |
|  |  | 项目绩效指标与绩效目标的匹配性 | 2 | 考核项目是否设置了项目绩效指标；绩效指标与项目绩效目标是否相匹配； | 1.项目制定了绩效指标，得1分；2.项目所制定的绩效指标与项目绩效目标相匹配，得1分； | 1 | 绩效目标与绩效指标匹配度较低 |
|  |  | 项目绩效指标细化量化程度 | 2 | 核绩效指标设置是否能全面准确反映项目目标完成情况，细化量化，可衡量； | 1.项目绩效指标设置能全面准确反映项目目标完成情况，得1分；2.项目所制定的绩效指标细化、量化、可衡量，得1分； | 1 | 项目绩效目标设置简单，未进行细化、量化 |
| 项目过程管理（25分） 续上页 | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100% | 预算资金执行率≥95%，得5分；预算资金执行率＜95%，每降低10%扣1分，扣完为止；小于50%不得分 | 2 | 预算执行率为67.57%，执行率较低 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用范围、支付内容是否合规 | 查看记账凭证及原始凭证，核查资金支付内容、使用范围，资金使用合规得5分，不合规不得分 | 5 |  |
|  | 组织实施管理 | 管理职责明确性 | 3 | 管理职责是否明确，是否符合无极县经济开发区管理委员会职责范围 | 明确，得3分；一般，得2分；不明确不得分 | 3 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得2分 | 4 |  |
|  |  | 质量管理 | 5 | 对项目实施过程进行监督；对项目实施的质量进行验收 | 对实施过程进行监督，得2分；对项目实施的质量进行验收，得3分，若与实际不相符则酌情扣分 | 2 | 未见项目验收资料 |
|  |  | 档案管理 | 3 | 项目相关档案是否资料齐全、记录完整、归档及时； | 项目相关档案资料齐全、归档及时，得3分；资料不齐全则酌情扣分； | 2 | 档案管理不齐全 |
| 项目产出（30分） 续上页 | 产出数量 | 市政道路实际完成率 | 4 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=100%，得4分，未全部完成则按比例得分； | 3.18 | 按实际完成率扣分，实际完成率79.61% |
|  |  | 配套设施完成率 | 4 |  | 实际完成率=100%，得4分，未全部完成则按比例得分； | 3.16 | 按实际完成率扣分，实际完成率79.05% |
|  | 产出质量 | 市政道路质量合格率 | 6 | 质量验收达标率=（质量验收达标产出数/实际产出数）×100%，并提供验收报告、结算报告等书面资料 | 验收达标率≥90%，得6分，每减少10%，扣1分；验收达标率＜60%得0分；项目单位未提供验收报告、结算报告等书面资料，酌情扣分；若验收情况与实际不符则酌情扣分 | 4 | 未见验收报告、结算报告等资料 |
|  |  | 道路主要结构尺寸合格率 | 4 | 市政道路宽度、厚度达标程度，并提供验收报告、结算报告等书面资料 | 市政道路宽度、厚度达到设计标准，得4分，未达到标准，不得分；项目单位未提供验收报告、结算报告等书面资料，酌情扣分；若验收情况与实际不符则酌情扣分 | 2 | 未见验收报告、结算报告等资料 |
|  | 产出时效 | 市政道路完成及时性 | 6 | 项目在计划时间内完成，用以反映和考核项目完成的及时程度。 | 及时得6分，较及时得4分，一般得2分，不及时不得分 | 2 | 未在计划时间内完成 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率≥0，得6分；成本节约率＜0，每降低10%，扣1分，扣完为止； | 6 |  |
| 项目效益（35分） 续上页 | 社会效益指标 | 改善园区路况 | 10 | 反映项目实施后路况改善情况 | 明显提升得10分；较明显得8分；一般得4分；较差不得分 | 8 | 部分路段未完工 |
|  | 经济效益指标 续上页 | 带动周边居民就业 | 5 | 市政道路对周边居民就业情况有无提升 | 显著得5分；较显著得3分；一般得2分，较差不得分 | 3 | 较显著 |
|  |  | 带动园区企业发展,增加当地税收 | 4 | 道路的实施，给园区企业带来运输的便利，带动园区企业发展，增加当地税收 | 显著得4分；较显著得2.5分；一般得1.5分，较差不得分 | 2.5 | 较显著 |
|  | 生态效益指标 | 园区容貌环境得到改善 | 8 | 市政道路对园区容貌环境有无提升 | 明显提升得8分；较明显得6分；一般得3分；较差不得分 | 6 | 道路未全部完工 |
|  | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 8 | 反映园区企业和工作人员对项目实施效果的满意情况，满意度＝（非常满意人数+基本满意人数）/调查人数×100%； | 满意率≥90%，得8分；80%≤满意率＜90%，得6分；60%≤满意率＜80%，得4分；小于60%不得分。 | 8 |  |
| 评价总分 |  |  | 100 |  |  | 72.84 |  |