## Sheet1
老磁河无极段治理工程绩效评价指标体系及评价得分情况
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因
项目决策（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策得1分； | 2
②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分；
③项目与建设单位年度计划息息相关得0.5分。
|  | 立项程序规范性（2分） | 项目申请、设立过程是否符合规范。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，全部符合得1分，发现一处不合规扣1分； | 2
②事前是经过必要的可行性研究、初步设计报告等得2分，发现一处不合规扣1分。
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。 | ①项目按照相国家相关得法律法规、年度工作计划等相关得政策设立绩效目标得1.5分； | 3
②项目目标设立与实际情况相符，切实可行得1.5分；
|  | 绩效目标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1.5分； | 1.5 | 指标设定不够量化和细化，扣1.5分。
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1.5分。
项目过程（30分） | 资金管理（10分） | 预算执行率（6分） | 项目资金是否按照计划执行。 | ①指标得分=6* (实际支出资金/实际到位资金)×100%，若无法取得所需金额扣4分 | 4.1 | 2018年至2020年，无极县水务局收到无极县财政局老磁河治理相关资金3011万元，截至2021年8月2日，总体资金执行率为68.14%
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
|  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分； | 3 | 资金在实际使用过程中，未完全按照概算中批复的用途使用，扣1分。
②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；
③符合项目预算批复或合同规定的用途用途得1分；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。
| 组织实施（20分） | 组织机构健全性（2分） | 项目组织机构是否健全，分工是否明确。 | ①组织机构健全，得1分； | 2
②人员分工明确，责任划分清晰，得1分
|  | 管理制度健全性（6分） | 项目建设单位的财务和业务管理制度是否健全。 | ①已制定或具有相应的财务管理制度和专项资金管理办法的得2分，发现一处未制定扣1分； | 5 | 未见项目验收管理办法及监管制度，扣1分
②已制定或具有相应的业务管理制度和监管制度得2分，发现一处未制定扣1分；
③管理制度合法、合规、完整得2分。
|  | 制度执行有效性（12分） | 项目实施是否按照相关管理制度规定有效执行。 | ①严格遵守相关法律法规、相关管理制度和相关通知规定，按规定履行招投标程序，签订合同得2分，发现一处不合规扣1分； | 11 | 制度执行有效性存在问题，未完全按照施工组织设计实施，扣1分。
②项目调整及支出调整手续完备得2分，发现一处不合规扣1分；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档得4分，发现一处不合规扣1分；
④对项目实施过程，落实人员、材料、场地等管理制度得4分，发现一处不合规扣1分。
项目产出（40分） | 产出数量（10分） | 数量指标（10分） | 是否完成数量指标。 | 完成6座桥梁的重建得5分； | 8 | 21年8月已完成整体验收，但依据《项目划分表》显示，该工程共分为355个单元工程，其中24个单元工程已于2019年3月通过验收，剩余321个单元未见验收单，扣2分。
按完成情况得分。
| 产出质量（10分） | 质量指标（10分） | 项目排涝标准是否达到设计标准。 | 是否符合设计标准：五年一遇，主要建筑级别为5级等内容，满分10分，一项未达到扣1分。 | 9 | 监理日志填写与施工日志存在差异，项目实施质量控制存在缺陷，扣1分。
| 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目是否按计划及时完成。 | 按计划完工或按进度进行的得满分；延期完工或施工进度滞后不得分。 | 0 | 日期较为混乱，项目逾期完成，扣5分。
| 产出成本（15分） | 是否按概算执行（8分） | 项目是否与工程概算核定表中各明细项目的审批投资金额相符。 | 是否按照工程概算的内容细项进行项目支出，发现一项差异扣2分。 | 6 | 概算中列支的移民征地补偿款实际未见支付，涉及资金88.06万元，扣2分。
|  | 概算编制是否准确、合理（7分） | 概算是否可以覆盖整个项目，是否基本未发生资金变动 | 实际支付低于审批投资金额得满分，超出部分占概算审批金额的50%以内扣3分，超出审批金额的50%（含）以上不得分。 | 7
项目效益（20分） | 项目效益（20分） | 社会效益（7分） | 项目实施是否产生良好的社会效益。 | 项目实施后可保护7.5万人，7.8万亩耕地的安全，方便4万人安全出行。若项目建设过程中对周边民众、耕地造成不利影响，视情况不同扣分。 | 6 | 由于项目长时间未完工，对周边民众的出行造成不便，扣1分。
|  | 生态效益（7分） | 项目实施是否产生良好的生态效益。 | 是否改善了污水、淤泥、垃圾堆积堵塞河道的情况，是否对周边环境产生积极影响，视情况不同扣分。 | 7
|  | 可持续影响效益（6分） | 项目是否持续发挥效益。 | 项目实施后，可提高老磁河无极县段排涝标准，治涝效益明显，为沿岸今后的规划和发展提供可靠保证，若项目的维护运营存在风险视情况不同扣分。 | 5 | 部分河道塌陷，未见安全警示；部分河段河道内植物丛生，泥土堆积，扣1分。
总分 |  |  |  |  | 81.6

## 资金表
2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
收入 | 县级 | 5570000 |  | 收返还 | 县级 |  |  | 收返还 | 县级
| 省 | 6910000 |  |  | 省 | 6910000 |  |  | 省
| 中央 | 17630000 |  |  | 中央 | 14795753.65 |  |  | 中央 | 8108598
|  | 30110000 |  |  |  | 21705753.65 |  |  |  | 8108598
支出 | 县级 | 1665 | 办公用品 |  | 县级 |  |  | 县级 |  |  | 县级
|  | 5540 | 办公用品
|  | 300000 | 设计费
|  | 1825 | 办公用品
| 支 | 309030
| 余 | 5260970
| 省 |  |  |  | 省 | 72000 | 监理费 | 省 |  |  | 省
| 支 | 0
| 余 | 6910000
| 中央 | 1374701.2 | 工程款 |  | 中央 | 5584667.29 | 工程款 | 中央 | 8108598 | 工程款 | 中央 | 1000000
|  | 144000 | 监理 |  |  | 350000 | 工程款 |  |  |  |  | 2426941.98
|  | 1398748.81 | 工程款 |  |  | 17500 | 工程款
|  | 491072.84 | 农民工工资保证金
| 支 | 3408522.85 |  |  | 支 | 5952167.29 |  |  | 8108598 |  |  | 3426941.98
| 余 | 14221477.15 |  |  | 余 | 8843586.36
支出 | 县级 | 1665 | 办公用品 |  | 县级 |  |  | 县级 |  |  | 县级
|  | 5540 | 办公用品
|  | 300000 | 设计费
|  | 1825 | 办公用品
| 支 | 309030 |  |  | 支 | 0 |  | 支 | 0 |  | 支 | 0
| 余 | 5260970 |  |  | 余 | 5260970 |  | 余 | 5260970 |  | 余 | 5260970
| 省 |  |  |  | 省 | 72000 | 监理费 | 省 |  |  | 省 | 2506913.6
| 支 | 0 |  |  | 支 | 72000 |  | 支 | 0 |  | 支 | 2506913.6
| 余 | 6910000 |  |  | 余 | 6838000 |  | 余 | 6838000 |  | 余 | 4331086.4
| 中央 | 1333460 | 工程款 |  | 中央 | 5417127.27 | 工程款 | 中央 | 8108598 | 工程款 | 中央 | 920028.38
|  | 144000 | 监理 |  |  | 332500 | 工程款
|  | 1356786.35 | 工程款 |  |  | 17500 | 工程款
| 支 | 2834246.35 |  |  | 支 | 5767127.27 |  | 支 | 8108598 |  | 支 | 920028.38
| 余 | 14795753.65 |  |  | 余 | 9028626.38 |  | 余 | 920028.38 |  | 余 | 0
2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 合计
收入 | 县级 | 5570000 | 收返还 | 县级 | 0 | 收返还 | 县级 | 0 | 收返还 | 县级
| 省 | 6910000 |  | 省 | 6910000 |  | 省 | 0 |  | 省
| 中央 | 17630000 |  | 中央 | 14795753.65 |  | 中央 | 8108598 |  | 中央
支出 | 县级 | 309030 | 支出 | 县级 | 0 | 支出 | 县级 | 0 | 支出 | 县级 | 0 | 309030
| 省 | 0 |  | 省 | 72000 |  | 省 | 0 |  | 省 | 2506913.6 | 2578913.6
| 中央 | 2834246.35 |  | 中央 | 5767127.27 |  | 中央 | 8108598 |  | 中央 | 920028.38 | 17630000
结余 | 县级 | 5260970 | [9 empty] | 20517943.6
| 省 | 4331086.4
| 中央 | 0
| 合计 | 9592056.4

## Sheet2
老磁河治理资金收入表
财政拨款收入 | 县级 | 5570000 |  | 中央 | 省 | 县 | 合计 | 备注
| 省 | 6910000 | 2018财政拨款 | 17630000 | 6910000 | 5570000 | 30110000
| 中央 | 17630000 | 2019财政返还 | 14795753.65 | 6910000 | 0 | 21705753.65
| 总计 | 30110000 | 2020财政返还 | 8108598 | 0 | 0 | 8108598
2018支出 | 县级 | 309030 | 2021财政返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年改为水务局向财政提出申请，由财政直接拨款，故返还资金为0元。
| 省 | 0
| 中央 | 2834246.35 | 老磁河治理资金支出表
| 总计 | 3143276.35 |  | 中央 | 省 | 县 | 合计 | 备注
2019支出 | 县级 | 0 | 2018 | 2834246.35 | 0 | 309030 | 3143276.35
| 省 | 72000 | 2019 | 5767127.27 | 72000 | 0 | 5839127.27
| 中央 | 5767127.27 | 2020 | 8108598 | 0 | 0 | 8108598
| 总计 | 5839127.27 | 2021 | 920028.38 | 2506913.6 | 0 | 3426941.98
2020支出 | 县级 | 0 | 合计 | 17630000 | 2578913.6 | 309030 | 20517943.6
| 省 | 0 | 截至2021.8.2结余 | 0 | 4331086.4 | 5260970 | 9592056.4
| 中央 | 8108598
| 总计 | 8108598
2021支出 | 县级 | 0
| 省 | 2506913.6
| 中央 | 920028.38
| 总计 | 3426941.98 |  |  |  |  | 68.14%
合计支出 | 县级 | 309030
| 省 | 2578913.6
| 中央 | 17630000
| 总计 | 20517943.6
合计结余 | 县级 | 5260970
| 省 | 4331086.4
| 中央 | 0
| 总计 | 9592056.4