石家庄市无极县农业农村局

2020年农机购置补贴项目绩效评价报告

委托单位：无极县财政局

主管单位：无极县农业农村局

实施单位：无极县农业技术推广站

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

二〇二一年捌月

石家庄市无极县农业农村局

2020年农机购置补贴项目绩效评价报告

主管单位：无极县农业农村局

实施单位：无极县农业技术推广站

评价机构：河北协讯企业管理咨询有限公司

2021年8月

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金投入和使用情况	2

（三）项目实施情况	2

二、绩效工作组织实施	2

（一）评价目的	2

（二）组织工作	3

（三）评价方法和过程	3

（四）评价指标体系	3

三、评价指标分析	5

（一）项目决策	5

（二）过程指标	6

（三）项目产出	8

（四）项目效益	9

四、评价结论和评价等级	11

五、存在的问题	12

（一）绩效指标设置不够细化、不可衡量	12

（二）资料归档签字不齐全	12

（三）超录资金647.03万元尚未兑现	13

（四）政策普及不均衡	13

六、相关建议	13

（一）完善指标设置	13

（二）增强意识，完善补贴档案	13

（三）抓紧兑现，实现应补尽补	14

（四）持续保持政策宣传力度	14

石家庄市无极县农业农村局

2020年农机购置补贴项目绩效评价报告

石家庄市无极县农业农村局：

为全面检验资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高资金支出的管理水平，无极县财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，我公司接受委托组成绩效评价组，于2021年8月对石家庄市无极县农业农村局（以下简称“无极县农业局”）实施的2020年农机购置补贴项目进行绩效评价，具体情况如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

项目名称：2020年农机购置补贴项目

项目预算资金：700万元

项目主管单位：无极县农业局

项目实施单位：无极县农业技术推广站

资金来源：财政拨款

实施内容为:对2020年度购置的农业机械进行一定数额补贴，通过项目实施推进无极县农业机械化进程，提高农业综合生产力，促进农业增产增效。

## （二）资金投入和使用情况

2020年无极县财政部门安排预算资金700万元（中央资金），截止评价日，无极县应发放补贴资金1347.03万元，实际支出700万元，未结算647.03万元。根据《河北省农业机械化管理局 关于进一步做好农机购置补贴实施工作的通知》（冀农管发〔2020〕37号）要求，为让购机者享受到政府补贴最大化，2020年补贴办理不受年度指标限制，当年应补金额大于预算安排资金时，可使用2021年资金进行补贴。

- 项目实施情况

无极县农业局按要求对购机者补贴相关申请资料进行审核，对于资料通过审核、机具核验无误且经公示无异议的购机者，无极县农业局向财政局提交总资金兑付清单，由财政局对资金兑付清单审核后，向符合要求的购机者补贴到卡（户）的方式发放补贴资金。

# 二、绩效工作组织实施

## （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

## （二）组织工作

本次评价工作遵循客观公正、科学规范的原则，在具体工作中，综合采用“因素分析法、数据采集法、逻辑分析法、公众评判法”等方法进行评价，其中包括实地查阅、现场查看等方式，重点核实政策依据，项目申报审批程序，资金支持原始账页、凭证，2020年农机购置补贴项目档案等相关原始资料。实地查看项目具体情况，按照绩效评价指标体系的评分办法从决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

## （三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法、数据采集法、逻辑分析法、公众评判法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入项目实施单位了解2020年农机购置补贴项目的概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，深入现场，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是对购机者进行入户调查及电话回访，了解项目的实施情况、申报流程、补贴金额及兑现情况；四是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告，与项目单位交换意见后，形成绩效评价报告。

## （四）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行指标细化和分值设定。本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策10分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益40分，一级指标下分二级指标及分值，详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 （10分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2.5分） |
|  |  | 立项程序规范性（2.5分） |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效指标明确性（5分） |
| 项目过程 （20分） | 资金管理 （8分） | 资金执行率（4分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  | 组织实施（12分） | 组织机构健全性（4分） |
|  |  | 管理制度健全性（4分） |
|  |  | 制度执行有效性（4分） |
| 项目产出 （30分） | 产出数量（10分） | 补助农机具数量（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 受助人员确认登记率（5分） |
|  |  | 申报过程中无投诉发生（5分） |
|  | 产出时效（10分） | 补贴发放是否及时（10分） |
| 项目效益 （40分） | 社会效益（10分） | 是否对社会产生积极影响 （10分） |
|  | 经济效益（10分） | 是否对经济发展产生积极影响（10分） |
|  | 可持续影响 （10分） | 是否有可持续影响（10分） |
|  | 满意度指标 （10分） | 享受补贴人员满意度（10分） |

一级指标下分二级、三级指标。综合评价分为四个等级，得分≥90分为优，80分≤得分＜90分为良，60分≤得分＜80分为中，得分＜60分为差。

# 三、评价指标分析

## （一）项目决策

| 项目决策绩效得分情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 项目决策（10分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分 （2.5分） | 2.5 |
|  |  | 立项程序规范 （2.5分） | 2.5 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效指标明确性 （5分） | 2.5 |

### 1.项目立项指标（满分5分，评价得分5分）

立项依据充分性：项目立项严格按照《河北省2020年农机购置补贴政策落实延伸绩效管理实施方案》《石家庄市农业农村局关于转发河北省农业机械化管理局》（冀农机管发〔2020〕5号）《关于进一步做好农机购置补贴实施工作的通知》（冀农管发〔2020〕37号）《石家庄市农业农村局关于转发河北省农业机械化管理局<冀农机管发〔2020〕5号>文件的通知》《无极县2019-2020年农机购置补贴实施方案的通知》（无政办函〔2019〕60号）要求实施。

立项程序规范性：本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

经评价，该项指标得分5分。

### 2.绩效目标指标（满分5分，评价得分2.5分）

绩效指标明确性：项目绩效目标设置符合国家法律法规、经济发展规划及政府部门决策，与无极县农业农村局、无极县农机技术推广站职责息息相关。但项目绩效目标未包含质量指标、经济效益指标、可持续效益指标，且绩效指标设置不够细化，可衡量性有待进一步完善。

经评价，该项指标得分2.5分。

## （二）过程指标

| 项目过程绩效得分情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金执行率（4分） | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 （4分） | 4 |
|  | 组织实施（12分） | 组织机构健全性 （4分） | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 （4分） | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 （4分） | 3 |

### 1.资金管理指标（满分8分，评价得分8分）

资金执行率：2020年，无极县农机技术推广总站共收到农机购置补贴款700万元，已全部补贴发放至农机采购农户，资金支出率100%。

资金使用合规性：经查阅本项目财务资料，专项资金使用规范，符合国家财经法规、财务管理制度等有关规定，资金拨付程序完整，手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

经评价，该项指标得分8分。

### 2.组织实施指标（满分12分，评价得分11分）

组织机构及安全性：无极县农机推广总站的主要工作内容为：推广先进农机推广，提高农业机械化水平。农村技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导、农机技术培训、农机信息服务、农机试验示范。农机推广总站组织机构健全，人员分工明确，责任划分清晰。

管理制度健全性：无极县农业局对本项目制定了严格的管理制度，包括《农机购置补贴资金使用管理办法》《农机购置补贴产品违规经营行为处理办法》《农机购置补贴绩效管理制度》《农机购置补贴机具核验办法》《农机购置补贴内控管理制度》《农机购置补贴信息公开制度》《农机购置补贴投诉处理管理制度》《农机购置补贴档案管理制度》，做到了公开、公正、透明，确保了补贴资金安全，保障了农户收益。

制度执行有效性：在项目实施过程中对农机购置补贴政策、购置补贴操作流程、购置补贴政策告知书等进行公示，对河北省农机购置补贴信息、农机购置补贴资金使用情况、农机购置补贴资金结算情况等，在无极县人民政府官网进行实时公开。

对经销商宣讲解读《农机购置补贴违规违法案件警示教育》，促使经销商认识到合格经营的重要性，并签订无极县农机购置补贴生产经营企业、经销企业承诺书。但因在《农机具购置补贴资金申请表》中，存在部分内容未填写（受理经办人未签字、农机部门审核意见未填写），档案资料欠完善。

经评价，该项指标得分11分。

## （三）项目产出

| 项目产出绩效得分情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 项目产出 （30分） | 产出数量（10分） | 补助农机具数量 （10分） | 8.66 |
|  | 产出质量（10分） | 申报过程中无投诉发生（10分） | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 补贴发放是否及时（10分） | 10 |

### 1.产出数量指标（满分10分，评价得分8.66分）

2020年，中央补贴资金700万元，共完成各类农机具补贴251台（动力机械34台、收获机械134台、耕整地机械10台、田间管理机械12台、畜牧机械31台、种植施肥机械4台、农业废弃物利用处理机械25台、排灌机械1台）。

2020年，超录资金647.03万元（未兑现），共完成各类农机具补贴384台（动力机械20台、收获机械86台、耕整地机械28台、田间管理机械66台、畜牧机械135台、种植施肥机械47台、其他机械1台）。

本次评价仅对涉及2020年中央补贴资金700万元的购置数量进行核算。本项目年初计划补贴机器数量290台（套），实际完成补贴机器数量251台（套），占计划总数的86.55%。10*(251/290)*100%=8.66（分值）。

经评价，该项指标得分8.66分。

### 2.产出质量指标（满分10分，评价得分10分）

经评价组查阅相关资料，在整个项目实施过程中，无极县农机购置补贴信息公开专栏设立了开通政策咨询与投诉电话、补贴机具质量投诉电话（85580698）两条专线和服务信息（wjnjtgz@126.com）。

经查阅服务信息网站收件记录，电话接线记录，核实关于机具质量问题，经核实，2020年无投诉举报案件。

经评价，该项指标得分10分。

### 3.产出时效指标（满分10分，评价得分10分）

经查阅，河北省农村信用社代理业务清单，项目资金均已拨付至农户到卡（户）的方式发放，且均已及时发放完毕，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列等情况的发生。

经评价，该项指标得分10分。

## （四）项目效益

| 项目效益绩效得分情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 项目效益 （40分） | 社会效益（10分） | 是否对社会产生积极影响（10分） | 10 |
|  | 经济效益（10分） | 是否对经济发展产生积极影响（10分） | 9 |
|  | 可持续影响（10分） | 项目实施具有可持续性（10分） | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 享受补贴人员满意度（10分） | 9.12 |

### 1.社会效益指标（满分10分，评价得分10分）

农业机械购置补贴是一项农业机械化支持措施的政策，效益比较突出，作用很明显，是实现农业机械化跨越式发展的重要政策支持。农机购置补贴有效促进了农业机械化的发展，具有提高农业生产能力，提高粮食产量等作用。农机补贴政策提高了农民的收入，促进了无极县农机产业化发展水平，促进了农村社会生产力的发展，是一项利国利民的战略之举。

经评价，该项指标得分10分。

### 2.经济效益指标（满分10分，评价得分9分）

农机购置补贴是惠农政策中的一项重要内容，农机购置补贴政策的出台，不仅促进了无极县农业机械化的发展，提高了生产效率和生产质量，还把广大农民从繁重的传统农业生产模式中解放出来，进行转移就业，实现了农业增效，农民增收。但经济的连带作用有待进一步提升，无极县也是传统农业县区，多数农户购机后基本属于自家使用，相比藁城区、行唐县农户购机后组成收割队伍，对外承包相应收割任务，既能增收，有能提高机械使用的效率。

经评价，该项指标得分9分。

### 3.可持续影响指标（满分10分，评价得分10分）

农机购置补贴政策是国家强农、惠农、富农的重要政策，通过与各经销商签订责任书，加强廉政风险防控的机制建设、大力推进信息公开、开展延伸绩效管理等有效的措施，确保政策效果的发挥。通过农机购置补贴项目的事实，使无极县农业机械化水平得到大幅度提升，优化了农机结构，实现了农业增产增收，对无极县实现粮食增产做出了重要贡献。

经评价，该项指标得分10分。

### 4.满意度指标（满分10分，评价得分9.12分）

结合本项目的实际情况，评价组制作了调查问卷，主要围绕农机具质量、类别、工作效率、兑现和政策满意度进行电话和实地回访调查，共获取有效问卷50份。

根据调查结果采用以下公式计算：满意度分数=非常满意比例*100+比较满意比例*80+一般比例*60+比较不满意比例*30+非常不满意比例*0。对所有问卷统计分析结果如下：非常满意比例为56%，比较满意比例为44%。按权重公式计算满意度分数91.20分。经评价此项得分9.12分。

# 四、评价结论和评价等级

总体来看，农机购置补贴资金项目的实施加快了无极县农机装备水平的提升，促进了无极县农业机械化全程全面高质高效发展，为国家粮食安全和主要农产品有效提供了坚实的物质技术保障。但本项目在档案完善、指标设置等方面仍有可提高的空间。经评议，本项目综合得分93.28分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表：

| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7.5 |
| 项目过程 | 20 | 19 |
| 项目产出 | 30 | 28.66 |
| 项目效益 | 40 | 38.12 |
| 合计 | 100 | 93.28 |

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《无极县农机具购置补贴项目绩效评价指标体系及评价得分情况》

# 五、存在的问题

## （一）绩效指标设置不够细化、不可衡量

经查阅，无极县农机购置补贴项目预算项目绩效表发现，本项目的绩效目标设置缺乏相关指标，如：产出质量指标、经济效益指标、可持续发展效益指标等，指标设置有待进一步完善。

## （二）归档资料签字不齐全

经查阅，在无极县农机购置补贴资金申请表中，所有申请表中均未对受理经办人、县农机部门审核意见进行签字，对归档资料完整性有待完善。

## （三）超录资金647.03万元尚未兑现

截止2020年底，存在超录人员275人，涉及农机具384台，按文件规定，应于2021年补贴金额647.03万元。截止评价日，上述资金尚未兑现。也是受益对象满意度较低的主要原因。

## （四）政策普及不均衡

按照相关文件要求，可享受补贴的对象为农业生产个人和生产经营组织（集体经济组织、农村合作社等）。

无极县现有农业人口45万余人，农业生产经营组织也较为普遍。经查阅，无极县农机购置补贴购机信息表中，共涉及225户（合作社、农场），其中个人购置219户，占比97.33%；合作社购买1家、农场购买5家，占比2.67%。个人生产购置是经营组织生产购置的36.5倍，购机者比例比较不均衡。

# 六、相关建议

## （一）完善指标设置

绩效目标的设置，要细化，要用定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，指标设置要具有可测量性。

## （二）增强意识，完善补贴档案

对于购置补贴档案中，无受理经办人、县农机部门审核意见签字的情况，要及时补充完善档案信息，做到要素齐全，档案资料一目了然。

## （三）抓紧兑现，实现应补尽补

无极县农业农村局应及时协调财政相关部门，待资金下达无极县后，及时履行申请和拨付手续，以最快时间把资金发放至购机者手中，使购机者不折不扣的享受到补贴的温度。

## （四）持续保持政策宣传力度

此次补贴虽基本涵盖了各类组织和人群，但购机者对购置的农机具应补金额知晓度不高。建议无极县农业农村局要按照相关文件要求，持续对农机购置补贴政策进行宣传。

附件：无极县农机具购置补贴项目绩效评价指标体系及评价得分情况

河北协讯企业管理咨询有限公司

2021年8月13日

| 附件： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无极县农机具购置补贴项目绩效评价指标体系及评价得分情况 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 项目决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性（2.5分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 2.5 |  |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性（2.5分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 2.5 |  |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性（5分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2.5 | 绩效目标未涉及产出质量、经济效益、可持续效益，绩效指标设置不够细化，可衡量性不高,扣2.5分。 |
|  |  |  | ②是够通过清晰可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  | ③是否与项目任务数或计划数相对应。 |  |  |
| 项目过程（20分） | 资金管理 | 资金执行率（4分） | 指标得分=4* (实际支出资金/实际到位资金)×100%。 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分； | 4 |  |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分； |  |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途用途得1分； |  |  |
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。 |  |  |
|  | 组织实施 | 组织机构健全性（4分） | ①组织机构健全，得2分； | 4 |  |
|  |  |  | ②人员分工明确，责任划分清晰，得2分。 |  |  |
|  |  | 管理制度健全性（4分） | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度和专项资金管理办法的得1分，发现一处未制定扣0.5分； | 4 |  |
|  |  |  | ②是否已制定或具有相应的业务管理制度和监管制度得1分，发现一处未制定扣0.5分； |  |  |
|  |  |  | ③管理制度是否合法、合规、完整，得2分。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | ①是否遵守相关法律法规、相关管理制度和相关通知规定，按规定履行得1分，发现一处不合规扣0.5分； | 3 | 农机具购置补贴资金申请表内，受理经办人未签字、农机部门审核意见未填写，扣1分。 |
|  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，发现一处不合规扣0.5分； |  |  |
|  |  |  | ③项目资料是否齐全并及时归档得1分，发现一处不合规扣0.5分； |  |  |
|  |  |  | ④对项目实施过程，是否落实人员、机械、场地等管理合规，得1分，发现一处不合规扣0.5分。 |  |  |
| 项目产出 （30分） | 产出数量 | 补助农机具数量（10分） | 补助农机具290台。 | 8.66 | 10*(251/290)*100%=8.66 |
|  | 产出质量 | 项目申报过程中无投诉发生（10分） | 在项目实施过程中，无投诉情况发生。 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 补贴发放是否及时（10分） | 农户购买设备后，相对应的补贴资金是否按照标准及时发放。 | 10 |  |
| 项目效益 （40分） | 社会效益 | 是否对社会产生积极影响 （10分） | 项目实施对社会发展产生的影响。满分10分，发现一处不合格扣2分。 | 10 |  |
|  | 经济效益 | 是否对经济发展产生积极影响（10分） | 广大农民从繁重的传统农业生产模式中解放出来，进行转移就业，经济连带作用是否显著 | 9 |  |
|  | 可持续影响 | 项目实施具有可持续性（10分） | 环境容貌整治是否能够使居民生活环境，生态环境长期有效的得到改善。满分10分，发现一处不合格扣2分。 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 享受补贴人员满意度（10分） | 对享受补贴政策的农户进行满意度调查汇总，按照比例扣分。 | 9.12 |  |
| 合计 100分 |  |  |  | 93.28 | 评级为：优 |