无极县住房和城乡建设局

关于无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目

绩效评价报告

委托单位：无极县财政局

项目单位：无极县住房和城乡建设局

评价机构：无极中昌会计师事务所有限责任公司

2023年10月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效工作组织实施	4

（一）评价目的	4

（二）组织工作	4

（三）评价方法和过程	4

（四）评价依据	4

（五）评价指标体系	5

三、评价指标分析	6

（一）项目决策指标	6

（二）项目过程指标	10

（三）项目产出指标	12

（四）项目效益指标	13

四、评价结论和评价等级	15

（一）评价结论	15

（二）评价等级	15

五、存在的问题	16

（一）预算编制不够精准	16

（二） 工程完工未做竣工结算审核报告	16

（三） 工程质量有待提高	16

六、相关建议	16

（一）精准编辑预算、合理安排预算资金	16

（二）及时做好项目竣工结算审核报告、完善竣工验收报告	16

（三）提高工程质量	17

无极县住房和城乡建设局

无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目

绩效评价报告

根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制方法实施细则》（2006.4.1）、《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号），河北省发展和改革委员会 河北省住房和城乡建设厅关于分解下达河北省保障性安居工程2020年第一批中央预算内投资计划的通知等有关规定，无极县财政局成立绩效评价组，于2023年9月25日至10月23日对“无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目”进行绩效评价，具体情况如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1．项目背景

无极县自2022年3月1日开始实施该项目，根据《石家庄市老旧小区改造领导小组办公室关于做好2022年老旧小区改造工作的通知》（石旧改办{2021}15号）、无极县人民政府办公室印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》的通知（无政办函【2021】9号）要求，具体实施情况依据《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》执行。

2．实施单位基本情况

无极县住房和城乡建设局为该项目实施主管单位，机构规格正科级。机关行政编制15名。股级领导职数5名。

内设五个行政科室：办公室、房地产管理股、建筑业管理股、工程建设股、村镇建设股。

3．项目内容

无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目主要内容是：主要包括楼外墙及小房粉刷、楼梯间粉刷、楼道内栏杆粉刷、更换公共区域门窗户、更换雨水落水管、屋面防水、楼道内扶手更换、垃圾道封堵、楼梯间照明设施改造、单元楼门禁系统、新加空调室外机罩等内容。

（1）实施范围

汲及27个老旧小区，建筑面积10.99万平方米。本项目涉及的27个小区分别是：林业局生活区、人行家属楼、环保局家属楼、化工厂家属楼、党校家属楼、化肥厂家属楼、鼠药厂家属楼、棉麻家属楼、幼儿园家属楼、农机局家属楼、工商局家属楼、水利局家属楼、电力局家属楼、工业局家属楼、市政公司家属楼、祥和居、红星二建家属楼、百货公司家属楼、交警大队家属楼、呋喃化工厂、二轻局家属楼、红星公司家属楼、棉油厂家属楼、汽车配件厂家属楼、永发烟草家属楼、机电厂家属院、无极镇中学家属楼。

| 类别 | 建筑面积（万平方米） | 老旧小区数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 10.99 | 27 |
| 合计 | 10.99 | 27 |

（2）实施模式

该项目实行由中标企业建设、对27个老旧小区建筑主体进行综合治理改造。

（3）实施过程

2022年2月21日，无极县住房和城乡建设局《无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目招标文件》（项目编号HBZX-2022-0105），由河北中昌建筑工程有限公司中标，中标价为2174.7121万元，中标通知书文号HBZX-2022-0105，中标时间为2022年2月25日。2022年2月26日无极县住房和城乡建设局与中标单位河北中昌建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同价为2174.7121万元。

计划开工日期2022年3月1日，计划竣工日期2022年10月26日，工期总日历天数为240天。主要建设内容及规模：主楼外墙粉刷57084.52㎡，瓷砖清洗4172.72㎡，小房外墙粉刷7145.25㎡，楼梯间内墙粉刷31920.05㎡，楼道内栏杆除锈、刷漆2783.28㎡，地下室粉刷730.47㎡，楼梯间外窗更换689.06㎡，外窗防护网除锈、刷漆24845.52㎡，新做单元对讲防盗门344.41㎡，拆除单元门42樘，更换小房门1931.12㎡，更换小房门卷帘门288.16㎡，小房门油漆40.8㎡，更换小房门窗71樘，更换雨水管6025.94m，（其中钢管844m，塑料管5181.94m），主楼屋面防水26664.82㎡，小房屋面防水7617.89㎡，移动复位太阳能209台，垃圾道封堵55个，垃圾口封堵281个，新加空调室外机罩1172个，新增单元门禁系统1039户，吸顶灯1132套，延时自闭开关1132个，配线1519m，塑料线槽3613m，单元门牌116个，楼号牌39个等。

4．资金情况

无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目预算安排935万元，资金来源全部为政府资金。实际到位资金904万元，实际支出904万元。

## （二）绩效目标

无极县住房和城乡建设局对无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目绩效目标是实施老旧小区改造27个，包括主楼及小房屋面防水，主楼及小房外墙粉刷，楼梯间内墙及地下室粉刷，更换公共区域门窗，更换小房门窗，垃圾道封堵，楼道内扶手更换，楼道内栏杆除锈、刷漆，更换单元门及增加门禁系统，增加楼号牌，单元号牌，增加空调外机罩等，通过该项目的实施，切实改善居民住房条件和居住环境。

# 二、绩效工作组织实施

## （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

## （二）组织工作

无极县财政局高度重视此次绩效评价工作，严格按照绩效评价工作流程，组织实施本项工作。此次绩效评价按照相关通知要求，成立绩效评价小组。评价组事先制定了评价方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排，并召开专题会议，要求被评价单位提前准备相关资料，积极配合做好绩效评价工作。

## （三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法和公众评判法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入项目实施单位了解无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目立项背景、项目概况等信息，梳理出绩效评价指标；二是整理并查阅项目相关政策文件、项目资料、财务资料，深入现场，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告初稿，与项目单位无极县住房和城乡建设局交换意见后，形成绩效评价报告。

## （四）评价依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、无极县财政局《关于印发＜无极县县级预算绩效重点评价管理办法＞的通知》（无财〔2020〕11号）；

4、《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）；

5、河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]29号）

6、石家庄市人民政府办公室关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见（石政办函【2020】49号）；

7、无极县人民政府办公室关于印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》的通知；

8、其他相关法律法规。

## （五）评价指标体系

该项目指标体系依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行指标细化和分值设定，绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策15分、项目过程15分、项目产出40分、项目效益30分，详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性（2分） |
|  |  | 立项程序规范性（2分） |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（4分） |
|  |  | 资金分配合理性（2分） |
| 项目过程 （15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） |
|  |  | 预算执行率（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） |
|  |  | 制度执行有效性（3分） |
| 项目产出 （40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 工程质量、安全符合标准（10分） |
|  | 产出时效（10分） | 开工及时性（5分） |
|  |  | 竣工及时性（5分） |
|  | 产出成本（10分） | 积极落实配套资金（10分） |
| 项目效益 （30分） | 社会效益（10分） | 切实改善居民住房条件和居住环境（10分） |
|  | 可持续影响效益（10分） | 全面提升老旧小区居住品质（10分） |
|  | 公众满意度（10 分） | 公众对项目实施 效果的满意程度（10分） |

一级指标下分二级、三级指标。《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）综合评价分为四个等级，得分≥90分为优秀，80分≤得分＜90分为良好，60分≤得分＜80分为一般，得分＜60分为较差。

# 三、评价指标分析

## （一）项目决策指标

项目决策绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 （2分） | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 （2分） | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 （2分） | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性 （3分） | 2.8 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 （4分） | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 （2分） | 2 |
| 合计 |  |  | 14.8 |

1．项目立项指标（满分4分，评价得分4分）

（1）立项依据充分性。主要考核该项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

经评价，无极县住房和城乡建设局无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目符合《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]29号）、石家庄市人民政府办公室关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见（石政办函【2020】49号）的要求，前期立项依据充分，符合、国民经济发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性。主要考核该项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。

经评价，无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目根据《无极县人民政府办公室关于印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》的通知要求，由无极县住房和城乡建设局与河北正信工程咨询有限公司签订工程建设项目招标代理合同，由可北正信工程咨询有限公司承担本项目的招标代理工作。河北中昌建筑工程有限公司于2022年2月25日收到中标通知书，中标通知书编号：HBZX-2022-0105，中标价2174.7121万元，并于2022年2月26日与无极县住房和城乡建设局签订《建设工程施工合同》，合同价2174.7121万元。

该项目按照《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]29号）、石家庄市人民政府办公室关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见（石政办函【2020】49号）、无极县人民政府办公室关于印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》的通知进行老旧小区改造项目的实施。

该指标满分4分，评价得分4分。

2．绩效目标指标（满分5分，评价得分4.8分）

（1）绩效目标合理性。主要考核该项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

经评价，目标的设定与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

（2）绩效目标明确性。主要考核是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应。

经评价，该项目绩效目标与项目目标计划数相对应。例如：数量指标设置为“老旧小区改造任务为27个小区”，通过查阅《2022年老旧小区改造项目台账》发现，改造小区数量确为27个小区。绩效目标亦分解为数量、质量、成本、社会效益、服务对象满意度等5个绩效指标体现，但绩效指标设置不够全面、细化、可衡量。扣0.2分。

该指标满分5分，评价得分4.8分。

3．资金投入指标（满分6分，评价得分6分）

（1）预算编制科学性。该项目预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

经查阅河北省财政厅  河北省住房和城乡建设厅《关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（冀财综【2022】29号），无极县老旧小区改造应分配935万元。该单位预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相区配，预算确定的项目投资额与工作任务基本匹配。

（2）预算编制合理性。该项目预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

经查阅无极县人民政府办公室关于印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》的通知，河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅《关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（冀财综【2022】29号），该项目资金来源为政府资金。预算资金分配依据充分，资金分配额度较为合理，与项目单位实际较为适应。

该指标满分6分，评价得分6分。

## （二）项目过程指标

项目过程绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目过程 （15分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 2.9 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 （4分） | 4 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性 （2分） | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 2 |
| 合计 |  |  | 13.9 |

1．资金管理指标（满分10分，评价得分9.9分）

（1）资金到位率。主要考核该项目实际到位资金占实际预算资金的比例。

无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目预算资金935万元。截至评价日2023年10月23日，无极县住房和城乡建设局共收到老旧小区建筑主体改造项目资金904万元。资金到位率为96.68％。

（2）预算执行率。主要考核该项目实际支出资金占实际到位资金的比例。

无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目实际支出资金904万元，实际到位资金904万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性。主要考核该项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

经抽查该项目收、支凭证，专项资金使用规范，符合国家财经法规、财务管理制度等有关规定，资金拨付程序完整，手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分10分，评价得分9.9分。

2．组织实施指标（满分5分，评价得分4分）

（1）管理制度健全性。主要考核该项目是否已制定或具有相应的财务管理制度、业务管理制度和监管制度，管理制度是否合法、合规、完整。

通过查阅无极县住房和城乡建设局内部控制制度，无极县住房和城乡建设局财务和业务管理制度基本健全，制度合法、合规。

（2）制度执行有效性。主要考核该项目是否严格遵守相关法律法规、相关管理制度和通知规定，按规定履行招投标程序，签订合同，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、《2022年老旧小区改造项目台账》等资料是否齐全并及时归档。

经评价，该项目的实施严格遵循相关法律法规、相关管理制度和通知的规定，项目调整及支出调整手续基本完备，项目合同书、《2022年老旧小区改造项目台账》、《石家庄市建设工程竣工验收报告》、《施工日志》《监理日志》等档案资料归档及时、有序，但未做结算审核报告和竣工决算报告，竣工验收报告不严谨，27个小区只有一个总的竣工验收报告。

该指标满分5分，评价得分4分。

## （三）项目产出指标

项目产出绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 工程质量、安全符合标准（10分） | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 开工完工及时性（5分） | 5 |
|  |  | 结算及时性（5分） | 2.1 |
|  | 产出成本（10分） | 积极落实配套资金（10分） | 7 |
| 合计 |  |  | 34.1 |

1．产出数量指标（满分10分，评价得分10分）

该项目数量指标主要考核实际完成无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目小区个数占年计划无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目小区个数的比例。

根据无极县人民政府办公室关于印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施方案》的通知，2022年完成27个老旧小区改造任务。

经评价，该项目年初计划2022年完成27个老旧小区改造任务，根据提供资料，无极县住房和城乡建设局无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目实际完成27个老旧小区改造，占计划数的100％。

该指标满分10分，评价得分10分。

2．产出质量指标（满分10分，评价得分10分）

该项目质量指标主要考核是否有质量、安全问题，是否按照相关管理制度和通知规定反映情况。

（1）工程质量检测合格情况。根据石家庄市建设工程竣工验收报告，验收结果均为合格，合格率为100％。

该指标满分10分，评价得分10分。

3．产出时效指标（满分10分，评价得分7.1分）

通过查阅《建设工程施工合同》，计划开工日期为2022年3月1日，计划竣工日期为2022年10月26日，工期总日历天数240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

通过查阅无极县住房和城乡建设局与河北中昌建筑工程有限公司签订的《建设工程施工合同》合同价为2174.7121万元，2022年6月已支付河北中昌建筑工程有限公司904万元的工程款，因工程完工未做竣工结算审核报告，剩余应付资金未在账簿中显示，造成剩余应支付资金不明确。

该指标满分10分，评价得分7.1分。

4．产出成本指标（满分10分，评价得分7分）

按照《河北省财政厅 河北省住房和城乡建设厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（冀财综【2022】29号）中按规定时间及时支付中央财政补贴资金904万元。经评价，2022年老旧小区建筑主体改造项目合同价为2174.7121元，已支付904万元，剩余应付资金未及实支付，因工程完工未做竣工结算审核报告，项目剩余未付资金不能确认。

该指标满分10分，评价得分7分。

## （四）项目效益指标

项目效益绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目效益（30分） | 社会效益（10分） | 切实改善居民住房条件和居住环境（10分） | 10 |
|  | 可持续影响效益（10 分） | 全面提升老旧小区居住品质 （10分） | 10 |
|  | 公众满意度（10分） | 公众对项目实施 效果的满意程度（10分） | 9.8 |
| 合计 |  |  | 29.8 |

1．社会效益指标（满分10分，评价得分10分）

综合看，无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目的实施效果比较显著，一是为满足居民居住安全需要和基本生活需求；二是为满足居民生活便利需要和改善需求；三是为丰富社会服务供给，提升居民生活品质需求。

该指标满分10分，评价得分10分。

2．可持续影响效益（满分10分，评价得分10分）

城镇老旧小区建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈。无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目是一个社会反应好，可持续性强的项目。

该指标满分10分，评价得分10分。

3．满意度指标（满分10分，评价得分9.8分）

结合无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目的实际情况，评价组制作了调查问卷，了解2022年老旧小区建筑主体改造项目的满意度，具体包括主楼及小房屋面防水，主楼及小房外墙粉刷，楼梯间内墙及地下室粉刷，更换公共区域门窗，更换小房门窗，垃圾道封堵，楼道内扶手更换，楼道内栏杆除锈、刷漆，更换单元门及增加门禁系统，增加楼号牌，单元号牌，增加空调外机罩等整个项目效果等方面的满意程度。问卷调查共有27个小区1012户参与，其中满意和比较满意占比为98％，没有提出意见，并希望能够继续保持。认为一般占比2%。经分析，导致满意度为一般有以下几种原因：一是因为改造设计不合理导致住户的地下室下雨漏水，二是因为小房门窗质量不达标，导致住户不愿意更换小房门窗。

该指标满分10分，评价得分9.8分。

# 四、评价结论和评价等级

## （一）评价结论

经评价，无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目的实施进一步改善了建筑主体外貌、提升主体居住质量、对破损房屋进行整修和完善技防，补齐功能短板，提升建筑主体居住水平，实现建筑主体干净、整洁、美观，推动当地社会和谐与稳定。

## （二）评价等级

经评价，该项目综合得分92.6分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表：

| 项目综合绩效评价情况得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） | 评价分占比 |
| 项目决策 | 15 | 14.8 | 98.66% |
| 项目过程 | 15 | 13.9 | 92.66% |
| 项目产出 | 40 | 34.1 | 85.25% |
| 项目效益 | 30 | 29.8 | 99.33% |
| 合计 | 100 | 92.6 | 92.6% |

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目绩效评价表》

# 五、存在的问题

## （一）预算编制不够精准

经查阅无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目绩效目标表发现，绩效目标数量指标设置不够精准，虽设置时效指标和可持续影响指标，绩效指标设置不够全面、细化、可衡量。

- 工程完工未做竣工结算审核报告

根据《无极县无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目实施方案》、《建设工程施工合同》合同价款为2174.7121万元，其中中央财政资金904万元已支付，但工程未做竣工结算审核报告。竣工验收报告填写不严谨，未写签署日期。

- 工程质量有待提高

- 项目质量虽达到招标文件要求，验收结论为“合格”但工程质量还有待提高，比如：百货公司家属楼因设计不合理导致地下室漏水，工业局家属楼楼顶漏水，棉油厂家属楼、党校家属楼外墙涂料已经脱落，影响美观。

# 六、相关建议

## （一）精准编辑预算、合理安排预算资金

在设置绩效目标时应明确绩效目标，分解细化绩效指标，科学设定指标值，加强指标衔接性，绩效目标的设置既要与实际情况一致，不能偏离实际，又要通过相关的绩效指标进行全面体现，绩效指标值的设置要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。无极县住房和城乡建设局要充分考虑项目情况，科学合理安排预算。

## （二）及时做好项目竣工结算审核报告、完善竣工验收报告

## 经评价组查阅资料发现，项目竣工后未做竣工结算审核报告，竣工验收报告填写不严谨。建议项目主管单位对项目完工后及时做好竣工结算审核报告，竣工验收报告签署日期填写完整。

- （三）提高工程质量

- 对于百货公司家属楼因设计不合理导致地下室漏水，工业局家属楼楼顶漏水，棉油厂家属楼、党校家属楼等外墙涂料已经脱落问题，应及时修补，达到预期效果。并保证项目工程的质量，防范项目质量问题和资金浪费。

附件1：无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目绩效评价表

无极中昌会计师事务所

有限责任公司

2023年10月23日

附件1：

| 无极县2022年老旧小区建筑主体改造项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 项目决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性（2分） | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性（2 分） | ①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分： ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性（2分） | ①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，发现一处不符合扣0.5分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，发现一处不符合扣0.5分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，发现一处不符合扣0.5分。 | 2.8 | 绩效指标设置不够全面、细化、可衡量，扣0.2分。 |

|  | 资金投入 | 预算编制科学性（4分） | ①预算编制经过科学论证得2分，发现一处不符合扣1分； ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分；③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金分配 合理性（2 分） | ①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 得1分，否则不得分。 | 2 |  |
| 项目过程（15分） | 资金管理 | 资金到位率（3分） | 资金到位率＝（实际到位资金／预算资金）x100％。若无法取得预算资金不得分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2.9 | 实际到位资金904万元，预算资金935万元，资金到位率为96.68％。3*96.68％＝2.9分 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金）x100％。若无法取得所需资金不得分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | 实际支出904万元/实际到位904万元=100% |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，发现一处不符合扣0.5分：②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，发现一处不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，发现一处不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，发现一处不符合扣0.5分。 | 4 |  |

|  | 组织实施 | 管理制度健全性（2分） | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，发现一处不符合扣0.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，发现一处不符合扣0.5分。 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制度执行有效性（3分） | ①遵守相关法律法规、相关管理制度和通知规定得1分；②项目调整及支出调整手续完备得1分； ③项目合同书、《2022年老旧小区改造项目台账》等资料齐全并及时归档得1分。 | 2 | 未做竣工结算审核报告，竣工验收报告填写不严谨。 |
| 项目产出（40分） | 产出数量 | 实际完成 率（10 分） | 实际完成率＝（实际改造小区个数／计划改造小区个数）x 100％。（实际完成率达到100％，得10分，每低于1 个百分点扣1分，扣完为止）根据分值，按比例得分 | 10 | 计划27个小区，实际完成27个小区。 27/27*100%=100% |
|  | 产出质量 | 质量保证程度（10分） | 项目质量均达到招标文件要求，验收结论为：“合格”得10分。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 开工及时性（5分） | 在合同限定期限内完成改造27个小区任务。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 5 |  |

|  |  | 结算及时性（5分） | 在合同限定期限内与河北中昌建筑工程有限公司据实结算资金。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 2.1 | 2022年6月已支付河北中昌建筑工程有限公司工程款904万元，无法确认剩余未支付资金。合同金额2174.7121万元。结算及时率=904万元/2174.7121万元*100%=41.57% ，5*41.57%=2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出成本 | 配套资金落实 （10分） | 积极落实配套资金。 | 7 | 合同价为2174.7121万元，实际支付资金904万元，未及时支付全部资金。 |
| 项目效益（30分） | 项目效益 | 社会效益 （10分） | 切实改善居民住房条件和居住环境，视情况扣分。 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响效益（10分） | 全面提升27个老旧小区居住品质，若项目实施未达部分目标视情况扣分。 | 10 |  |
|  |  | 公众满意度（10分） | 通过问卷调查，居民对项目实施效果的满意度。 | 9.8 | 27个小区共1012户参与调查，其中为满意度较满意，占比98％。一般满意占比2%。 |
| 合计 |  |  |  | 92.6 |  |