# 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目

绩效评价报告

委托单位：无极县财政局

项目单位：无极县水利局

评价机构：无极中昌会计师事务所有限责任公司

2023年12月

无极中昌会计师事务所有限责任公司

WUJI ZHONG CHANG CERIGIED PUBLIC ACCOUNTANT CO.,LTD

# ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※无极县财政局

# 关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目

# 绩效评价报告

无中昌专审字【2023】第011号

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，无极县财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《石家庄市支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）等有关规定，委托无极中昌会计师事务所有限责任公司组成评价组，于2023年12月5日至12月12日对滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目进行绩效评价，具体情况如下：

- 一、基本情况

## 1.项目内容

“滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目”是根据《河北省河道内村庄防洪整治实施方案》，按照《滹沱河防洪整治工程规划（机场路至献县枢纽段）》、无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程可行性研究报告的批复》（无行审审字〔2020〕28号）、《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程土料场设计变更的批复》文件的规定，主要建设内容及规模：堤防长度13.221km，其中新建堤防10.571km,加高培厚堤防2.65km；跨堤乡村道路改建40处；堤顶路面硬化13.221km；堤防防护工程26.442km（临水侧堤坡防护13.221km，背水侧堤坡脚反滤防护13.221km）。项目建设地址：滹沱河左岸无极县定魏线至西汉村。项目概算总投资46472.36万元。2022年度财政下拨资金共计46775474.9元，2022年度实际支出资金42800525.1元。

## 2.项目建设情况

工程于2020年7月开工建设。堤防总长度13.2千米，目前已完成堤身土方填筑工程约12.2千米，其中今年已完成约0.9千米，剩0.9千米。已完成堤防防护工程(铺设石笼)22 千米，今年完成铺设3.2千米，剩4.4千米。排水沟砌筑共330道，今年已完成215道，混凝土排水口共计330道，今年已完成170道。今年已完成级配碎石底基层8.9公里，水稳上、下基层8.9公里。水稳保护层覆土共计8.9公里，今年已完成3公里。路缘石施工今年累计完成7.2公里，路缘石靠背 7.2公里。

- 3.资金使用情况

- 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目截止到评价日2023年12月12日，共支出金额42800525.1元。具体明细见下表：

| 序号 | 名称 | 摘要 | 支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地补偿款 | 20年21年占地补偿款 | 4247948.1 |  |
| 2 | 工程款 | 河道防护工程 | 38550000 |  |
| 3 | 青苗补偿款 | 张段固镇防洪大堤青苗补偿款 | 2577 |  |
| 合计 |  |  | 42800525.1 |  |

- 本次评价滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目，财政资金投资金额为46775474.9元，占财政总投资金额的100.00%，支出金额为42800525.1元，占总支出金额的91.5%。

| 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 2022年拨付资金额 | 2022年支付资金额 | 占总支出金额的比例 |
| 1 | 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目 | 46775474.9 | 42800525.1 | 91.5% |
| 合计 |  | 46775474.9 | 42800525.1 | 91.5% |

- 二、绩效工作组织实施

## （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

## （二）组织工作

无极县财政局高度重视此次绩效评价工作，严格按照绩效评价工作流程，组织实施本项工作。此次绩效评价按照相关通知要求，成立绩效评价组。评价组事先制定了评价方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排，并召开专题会议，要求被评价单位提前准备相关资料，积极配合做好绩效评价工作。

## （三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法、数据采集法、逻辑分析法、公众评判法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入项目主管单位了解各项目概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，深入现场，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是对项目受益群体进行现场询问，了解项目建设实施的受益群众满意度；四是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告，与项目主管单位交换意见后，形成绩效评价报告。

## （四）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《河北省河道内村庄防洪整治实施方案》

3、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）

4、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

5、《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018修正)；

7、《河北省构建全过程绩效预算管理新机制预算绩效管理工作要报》2016年第2期；

8、《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财〔2013〕2号)；

9、无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程可行性研究报告的批复》（无行审审字〔2020〕28号）

10、无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程土料场设计变更的批复》

- 11、其他相关法律法规。

## （五）评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策10分、项目过程25分、项目产出25分、项目效益40分。一级指标下分二级、三级指标及分值，详见下表：

# 评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性（2分） |
|  |  | 立项程序规范性（2分） |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） |
|  |  | 绩效目标明确性（2分） |
|  | 资金投入（2分） | 资金分配合理性（2分） |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） |
|  |  | 资金执行率（5分） |
|  |  | 资金使用合规性（5分） |
|  | 组织实施（10分） | 组织机构健全性（2分） |
|  |  | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（5分） |
| 项目产出（25分） | 产出数量（5分） | 完成面积数（5分） |
|  | 产出质量（10分） | 项目质量情况（5分） |
|  |  | 项目档案质量情况（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 节约成本 （5分） |
| 项目效益（40分） | 社会效益（10分） | 社会效益（10分） |
|  | 环境效益（10分） | 环境效益（10分） |
|  | 可持续影响效益（10分） | 可持续影响效益（10分） |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） |

综合评价分为四个等级，得分≥85分为优秀，75分≤得分＜85分为良好，60分≤得＜75分为一般，得分＜60分为较差。

# 三、评价结论和评价等级

总体来看，滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目的实施为滹沱河左岸堤防工程，建成后将提高滹沱河左岸的防洪能力，减免因洪灾对经济发展、工农业生产及居民日常生活等所造成影响；同时工程实施后将明确用地范围和属性，解决人水用地矛盾，为未来社会和经济发展奠定了坚实基础。但是，该项目在完善管理制度、后期运营维护等方面仍有可提高的空间，综合评定，该项目综合得分86.3分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表：

| 表1：项目综合绩效评价情况得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） | 评价分占比 |
| 项目决策 | 10 | 6 | 60.00% |
| 项目过程 | 25 | 20.08 | 80.32% |
| 项目产出 | 25 | 20.22 | 80.88% |
| 项目效益 | 40 | 40 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 86.3 | 86.3% |

# 四、项目指标分析

## （一）项目决策

该指标满分10分，评价得分6分

### 1.项目立项（满分4分，评价得分4分）

滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目前期立项符合国家法律法规，符合国民经济发展规划，无极县水利局按照要求积极提交申报，材料、审批符合相关要求，并进行了相关项目的可行性研究。

经评价，该项指标得分4分。

- 2.绩效目标（满分4分，评价得分0分）

- 项目主管单位未制定相关项目的绩效目标，不能明确反映与该项目实际批复情况吻合，更不能反映出项目实施单位的职责密切相关。

- 经评价，该指标扣4分。

- 3.资金投入（满分2分，评价得分2分）

- 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目前期，经过2020年4月21日无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程可行性研究报告的批复》（无行审审字【2020】28号）文件，项目总投资53657.01万元，资金来源为政府资金。2021年5月21日无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程土料场设计变更的批复》文件，变更后项目概算总投资46472.36万元，减少7114.2万元。2022年度财政拨付资金46775474.9元，实际支付资金42800525.1元。项目资金投入符合预算的编制，得2分。

## （二）项目过程

- 该指标满分25分，评价得分20.08分。

- 1.资金管理（满分15分，评价得分10.08分）

- 根据无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程可行性研究报告的批复》（无行审审字【2020】28号）、《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程土料场设计变更的批复》文件，对资金到位率评价指标以加权平均法进行扣分。

| 序号 | 实施单位 | 预算资金额 | 拨付资金额 | 资金到位率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无极县水利局 | 464723600.00 | 46775474.9 | 10% |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 464723600.00 | 46775474.9 | 10% |

- 扣分原因为：分值-分值×资金到位率=得分[5-5×10%=4.5]

- 经查看无极县水利局相关项目支付凭证，对资金的支付率指标以加权平均法进行扣分。

| 序号 | 实施单位 | 拨付资金额 | 支出资金额 | 资金支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无极县水利局 | 46775474.9 | 42800525.1 | 91.5% |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 46775474.9 | 42800525.1 | 91.5% |

- 扣分原因为：分值-分值×资金支出率=得分[5-5×91.5%=0.425]

- 该项目的资金拨付有完整申请手续，符合预算批复和合同规定，不存在资金挤占、挪用、虚列支出等情况。财政拨付资金46775474.9元，实际支出资金42800525.1元，剩余3974949.8元在无极县财政集中支付中心账户中，也不存在资金截留情况。

- 经评价，该项指标不扣分。

- 2.组织实施（满分10分，评价得分10分）

- 该项目组织机构健全，人员分工明确，责任划分清晰，有管理人员职责分工资料。

- 经查看，该项目主管单位设置了专项资金财务管理制度，并制定了相应的处长办公会议制度、工程例会会议制度档案管理制度、工程质量管理工作制度等。

- 该项目资金支出严格按照规定履行招投标程序，签订合同；项目合同文件、施工日志、监理日志等资料齐全并归档及时。

- 经评价，该项指标不扣分。

## （三）项目产出

- 该指标满分25分，评价得分20.22分。

- 1.产出数量（满分5分，评价得分4.62分）

- 根据实施单位上报的已完工程量汇总表，该指标以项目最终完成工程数与前期批复工程数的比例以加权平均法进行扣分。

| 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目 （单位：万元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 总工程量 | 拨付金额 | 已完工程量 | 支付金额 | 项目完成率 |
| 1 | 无极县水利局 | 13.2km | 4677.54749 | 12.2km | 4280.05251 | 92.42% |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 13.2km | 46472.36 | 12.2km | 4280.05251 | 92.42% |

- 扣分原因为：分值-分值×资金支出率=得分[5-5×92.42%=0.379]

- 经评价，项目未完工，该项指标扣0.38分。

- 2.产出质量（满分10分，评价得分6分）

- 经查看，该工程未完工验收，均未取得验收报告，验收质量均不能评价。

- 经评价，该项指标扣4分。

- 3.产出时效（满分5分，评价得分4.6分）

- 经查看合同签订日期为2020年6月2日，工程施工工期为9个月，合同工竣日期为2021年5月31日，截止到2022年12月31日，项目已完成92.42%。完成及时率为92.42%。

- 经评价，该项指标得4.6分。

- 4.产出成本（满分5分，评价得分5分）

- 根据无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程可行性研究报告的批复》（无行审字【2020】28号）文件，项目建设总投资53657.01万元。根据无极县行政审批局《关于滹沱河河道内村庄防洪整治工程土料场设计变更的批复》变更后项目概算总投资46472.36万元。经测算，滹沱河河道内村庄防洪整治工程实际成本如下表:

| 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 变更前总投资（万元） | 变更后总投资（万元） | 超出预算额（万元） |
| 1 | 无极县水利局 | 53657.01 | 46472.36 | -7184.65 |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 53657.01 | 46472.36 | -7184.65 |

经评价，该项指标成本控制严格，没有超出预算，得分5分。

- (四）项目效益

- 该指标分值40分，评价得分40分。

### 1.社会效益指标（满分10分，评价得分10分）

本工程为滹沱河左岸堤防工程，建成后将提高滹沱河左岸的防洪能力，减免因洪灾对经济发展、工农业生产及居民日常生活等所造成影响；同时工程实施后将明确用地范围和属性，解决人水用地矛盾，为未来社会和经济发展奠定了坚实基础。

经评价，该项指标得分10分。

### 2.环境效益指标（满分10分，评价得分10分）

该工程的实施，可使滹沱河有效防御洪水、减少自然灾害损失，保护广大人民群众生命财产安全，对保持经济建设稳步发展，改善生态环境、提升周边居民生活质量等方面都将发挥积极作用，具有良好的社会经济和生态效益。

经评价，该项指标得分10分。

- 3.可持续影响效益（满分20分，评价得分20分）

本次工程建设的任务是按照《滹沱河防洪整治工程规划（机场路至献县枢纽段）》的要求，将无极县滹沱河北堤建设成 100 年一遇洪水标准的堤防，以落实习近平总书记防灾减灾救灾新理念，保障河道内村庄及下游防洪保护区的防洪安全。该项目对村民具有积极意义。

经评价，该项指标得分20分。

# 五、存在问题及建议

## （一）存在的问题

### 1.未设置绩效目标，绩效指标不可衡量

经查看项目主管单位未制定相关项目的绩效目标，且绩效指标不清晰，不可衡量。不能明确反映与该项目实际批复情况吻合，更不能反映出项目实施单位的职责密切相关。

2.内控制度不完善

项目制度欠完善，专项资金的下发、使用及报销结算的全过程缺乏制度约束，存在管理风险，不利于项目管理。

- 3.工程未按合同及时完工

- 经查看无极县水利局与中国水利水电老十二工程局有限公司、河北省水利水电第二勘测设计研究院签订的《滹沱河河道内村庄防洪整治工程（EPC总承包）合同文件》中工程施工工期为9个月，工程竣工日期为2021年5月31日，截止到2022年12月31日该工程尚未完工。

- （二）相关建议

### 1.精准编辑预算、合理安排预算资金

在设置绩效目标时应明确绩效目标，分解细化绩效指标，科学设定指标值，加强指标衔接性，绩效目标的设置既要与实际情况一致，不能偏离实际，又要通过相关的绩效指标进行全面体现，绩效指标值的设置要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

### 2.提高责任意识，遵守制度办事

提高责任意识，在今后的项目过程中，严格履行相关政策规定，对后期保障要提前做好相应的前期安排，做到统筹兼顾，以减少事后不必要的麻烦。

### 3.完善制度建设，防范项目风险

项目主管单位要按要求制定《专项资金管理办法》和《业务管理制度》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保目标顺利实现。

### 4.健全成本管理制度

- 项目主管单位要完善成本核算管理制度，加强成本核算的真实性，并保证项目工程的质量，防范项目质量问题和资金浪费。

附件1:滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目绩效评价表

附件1:

| 滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 项目决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性（2分） | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | ①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性（2分） | ①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分。 | 0 | 未制定相关的项目绩效目标，不能明确反映与该项目实际批复情况吻合。 |
|  |  | 绩效目标明确性（2分） | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与项目目标任务数或计划数相对应得2分。 | 0 | 未制定项目绩效目标。 |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。 | 2 |  |
| 项目过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率（5分） | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。若无法取得预算资金不得分。 得分=5*资金到位率 | 0.5 | 实际到位资金46775474.9元，预算资金464723600元，资金到位率为10%。 5*10%=0.5分 |
|  |  | 资金执行率（5分） | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。若无法取得所需资金不得分。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 4.58 | 实际支出资金42800525.1元，实际到位财政拨付资金4677474.9元，预算执行率为91.5%。5*91.5%=4.575 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、 资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得5分。 | 5 |  |
|  | 组织实施 | 组织机构健全性（2分） | 组织机构健全，人员分工明确，责任划分清晰的得2分。发现一处不符合扣1分 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，发现一处不符合扣0.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2分，发现一处不符合扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | ①遵守相关法律法规、相关管理制度和通知规定得2分，发现一处不符合扣0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备得2分，发现一处不符合扣0.5分； ③项目合同书等资料齐全并及时归档得1分，发现一处不符合扣0.5分。 | 5 |  |
| 项目产出（25分） | 产出数量 | 完成面积数（5分） | 实际完成率= （实际公里数/预算公里数）×100%。（实际完成率达到100%，得5分，每低于1个百分点扣1分，扣完为止）根据分值，按比例得分。 | 4.62 | 5*（12.2km/13.2km）=92.42% |
|  | 产出质量 | 项目质量情况（5分） | 项目质量均达到招标文件要求，验收结论为：“合格”得5分。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 1 | 项目未完工，工程质量待验收 |
|  |  | 项目档案质量情况（5分） | 通过相关制度执行，监理日志、施工日志等资料完整归档的得5分。资料不齐全的扣1分。 | 5 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性（5分） | 在合同限定期限内完工，无提前施工，工程无延期得5分。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 4.6 | 工程未按合同日期完工 |
|  | 产出成本 | 节约成本（5分） | 根据下拨资金及时对项目进行调整，项目变更减少施工量，节约工程成本，未造成资金浪费的得5分。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 5 |  |
| 项目效益（40分） | 项目效益 | 社会效益（10分） | 项目完工后，为未来社会和经济发展稳定。得10分 | 10 |  |
|  |  | 环境效益（10分） | 项目建成后，有效防御洪水、减少自然灾害损失，保护广大人民群众生命财产安全。得10分 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响效益（20分） | 项目建成后保障河道内村庄及下游防洪保护区的防洪安全，对村民具有积极意义。得20分 | 20 |  |
|  |  | 合计 |  | 86.3 |  |

无极中昌会计师事务所

有限责任公司

2023年12月12日