无极县2024年大豆玉米带状

复合种植工作方案

项目实施单位（盖章）： 河北省无极县农业农村局

联系人／电话：         闫增民  0311-85571141

编制日期：           二〇二四年五月九日

无极县2024年大豆玉米带状

复合种植工作方案

为确保今年大豆玉米带状复合种植工作顺利推进，在认真总结2023年我县大豆玉米带状复合种植经验基础上，结合今年实际，特制定本工作方案。

- 总体要求

围绕保障国家粮食安全，扛稳粮食安全责任，千方百计扩种大豆油料，在稳定净作大豆种植面积前提下，依托家庭农场、农民合作社和种植大户等新型经营主体，重点在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，完成省市下达我县2万亩的大豆玉米带状复合种植任务，在保障本地粮油面积任务的同时多增加大豆种植面积。

二、重点任务

(一)绩效任务目标

加快适宜品种筛选，以提高单产为目的,加快优质高产新品种推广应用，带动高产高效技术推广应用。

根据我县特点选择夏播方式，大豆玉米带状复合种植技术模式一般实行大豆播种4-6行，玉米播种2-4行。在保障净作大豆种植面积不减少的基础上，在玉米田实施大豆玉米复合种植。

(二)开展专题技术培训。建立完善包联机制，利用4-5月农闲时节，开展多层次、多形式的技术大培训活动，实现承担项目的主体和有种植意愿的农户全覆盖。针对不同种植模式，对种植技术、机械作业、施肥施药等关键环节进行面对面培训，确保农户尽快掌握技术要领，科学规范种植管理。5月中旬前，要达到种植户培训全覆盖。

(三)加大技术推广力度。组织专家编印图文并茂、操作性强的大豆玉米带状复合种植技术手册或挂图,方便农技人员和农户随时随地开展学习。组织调动相关专家、基层农技推广人员、种田大户力量，紧贴实际制作简单易懂的农技短视频，利用各类平台发布，扩大受众群体，提高技术普及率。

(四)加强农资储备调运。摸清大豆玉米带状复合种植所用的株型紧凑、边行优势明显、抗倒性强、适宜密植的玉米品种和耐荫、抗倒、耐密的直立型大豆品种的储备及缺口，储备不足时及时启动种子调运采购工作，指导农户尽早备种，确保不误农时。根据当地土壤性质，做好玉米和大豆专用除草剂准备，针对种植特点和常年主要病虫草害发生状况，指导调配防治病虫草害农药，确保农资不断档。5月中旬前，摸清种子、农药、化肥需求情况，并备货到位。

(五)强化田间管理指导。组织技术人员，通过线上线下方式，对农户进行田间管理和病虫防治技术指导服务,适时组织召开复合种植播种、除草、机收等田间日活动。加强与气象部门的对接联络，密切关注天气变化，发生灾害后，及时跟踪了解情况，组织农技专家深入田间地头，分类指导受灾区尽快恢复生产。

三、项目资金支持方向和补助环节

补助对象为承担任务的家庭农场、农民专业合作社、农业企业等规模经营主体和农户。

按照农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于做好2022年粮食生产重点工作及政策落实的通知》(农办计财〔2022〕5号)要求，对承担示范推广带状复合种植任务的，中央按每亩150元标准给予适当补助，省级按照每亩50元标准进行配套，每亩补贴标准200元。资金主要弥补播种、施肥、打药、收获等环节增加的成本。

四、保障措施

(一)加强组织领导。县农业农村局组织项目领导小组，在政策制定、工作部署、资金投入上动真格、出实招，推进任务落实落地。按照树立大食物观、大粮食观和落实粮食安全党政同责要求，把发展粮食和油料生产摆在突出位置。要加强与有关部门协同配合，明确责任分工，形成工作合力，成立由政府分管负责同志任组长的推进落实工作组，全面落实任务和要求，推动工作有序开展、取得实效。下设办公室，设在县农业农村局，负责项目各项措施落实。

(二)制定实施方案。县农业农村局制定实施方案，及时安排部署项目实施工作，逐级分解任务，强化工作措施，层层落实责任，任务落实到村到户到田。县农业农村局成立技术指导小组，负责对农户进行技术指导，选择一些规模经营主体大面积推进，提升示范带动效果。另外，与承担任务的农户或新型农业经营主体签订协议，明确相关权利、责任和义务，协议文本存档备查。

(三)加强督导考核。将大豆玉米带状复合种植播种面积同粮食生产任务目标一同下达，层层压实责任,逐级分解落实种植任务。将大豆玉米带状复合种植纳入粮食安全责任制考核内容，列为农业生产督导的重点工作，及时对大豆玉米带状复合种植项目进展情况进行跟踪了解、总结评估、通报交流。建立健全激励机制，开展绩效评估考核，推动大豆玉米带状复合种植顺利开展。

(四)加强宣传引导。通过微信、广播、电视、短视频和召开现场会等多种形式,开展大豆玉米带状复合种植政策宣传，提高群众对新种植模式的知晓度、接受度，通过典型示范、新闻报道等方式扩大宣传成效，营造良好的舆论氛围。

附件:

1.无极县大豆玉米带状复合种植推进领导小组

2.无极县玉米大豆带状复合种植项目办公室

3.无极县玉米大豆带状复合种植技术指导小组

4.2024年大豆玉米带状复合种植任务分解表

附件1

无极县大豆玉米带状复合种植

推进领导小组

组  长：李  龙    无极县政府副县长

副组长：刘永军    无极县农业农村局局长

成  员：李晓磊    无极镇镇长

李  阳    七汲镇镇长

成立山    南流乡乡长

赵孟林    里城道镇镇长

刘  欢    郭庄镇镇长

安  娜    北苏镇镇长

高永辉    大陈镇镇长

底钊阳    高头乡乡长

李士潮    张段固镇镇长

马  帅    东侯坊镇镇长

杨鹏飞    郝庄乡乡长

附件2

无极县玉米大豆带状复合种植

项目办公室

主  任：刘永军  无极县农业农村局  局长

副主任：吴  丹  无极县农业农村局  副局长

成  员：闫增民  无极县农业农村局农业管理股 股长

朱进锁  无极县农业农村局农技中心 主任

苌海宾  无极县农机推广站 站长

魏建广  无极县农业农村局财务股 股长

殷宗建  无极县农业农村局科教股 股长

白亚利  无极县农业农村局农经股 股长

田文静  河北省农业广播电视学校无极县分校

副校长

附件3：

无极县玉米大豆带状复合种植

技术指导小组

组长：朱进锁  无极县农业技术推广中心  高级农艺师

成员：程翠联  无极县农业技术推广中心  高级农艺师

李玉平  无极县农业技术推广中心  高级农艺师

仝增茹  无极县农业技术推广中心  高级农艺师

石会敏  无极县农业技术推广中心  高级农艺师

卢军波  无极县农业技术推广中心  高级农艺师

吕文欣  无极县农业技术推广中心  农艺师

贾锋利  无极县农业技术推广中心  农艺师

李  肖  无极县农业技术推广中心  农艺师

附件4：

# 2024年无极县乡镇粮食、油料

# 和大豆玉米复合种植生产目标

单位：亩、万公斤

| 序号 | 乡镇 | 粮食面积 任务 | 粮食产量任务 (参考性指标) | 大豆面积任务 |  |  | 油料面积任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总任务 | 其中：净作 大豆面积 | 其中：大豆玉米带 状复合种植面积 |  |
|  | 合计 | 817000 | 3545000 | 101000 | 92000 | 20000 | 37000 |
| 1 | 无 极 镇 | 73020 | 316838 | 9027 | 8223 | 1788 | 2617 |
| 2 | 七 汲 镇 | 87588 | 380048 | 10828 | 9863 | 2144 | 6377 |
| 3 | 张段固镇 | 62605 | 271648 | 7739 | 7050 | 1533 | 3386 |
| 4 | 高 头 乡 | 57073 | 247643 | 7056 | 6427 | 1397 | 3135 |
| 5 | 北 苏 镇 | 95195 | 413054 | 11768 | 10720 | 2330 | 3337 |
| 6 | 郝 庄 乡 | 74101 | 321529 | 9161 | 8344 | 1814 | 5189 |
| 7 | 郭 庄 镇 | 75559 | 327852 | 9341 | 8508 | 1850 | 1141 |
| 8 | 东侯坊镇 | 85215 | 369753 | 10534 | 9596 | 2086 | 14 |
| 9 | 里城道镇 | 79076 | 343114 | 9776 | 8905 | 1935 | 4571 |
| 10 | 大 陈 镇 | 69434 | 301276 | 8583 | 7819 | 1700 | 2030 |
| 11 | 南 流 乡 | 58134 | 252245 | 7187 | 6545 | 1423 | 5203 |