## 附件1 2023年石家庄市工程建设项目审批主要事项清单
附件1
无极县工程建设项目审批事项清单（2023年版）
序号 | 事项名称 | 办理层级 | 县级实施 部门 | 申请材料 | 审查要点 | 办理结果 | 法定时限 | 承诺时限 | 备注
1 | 政府投资项目建议书审批 | 国家级、省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目建议书审批申请文件 2.项目建议书文本（附行业主管部门审查意见） | 项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措及社会效益和经济效益等。 | 项目建议书批复 | 30 | 1
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 国家级、省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.可行性研究报告审批申请文件 2.可行性研究报告（附行业主管部门审查意见） 3.如涉及:建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门明确不需要提供的情形除外）;项目社会稳定风险评估报告及审核意见;项目节能评估报告及审查意见 | 项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、资金筹措方案、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等。 | 项目可行性研究批复 | 30 | 1
3 | 政府投资项目初步设计审批 | 国家级、省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目初步设计报告审批申请文件 2.项目初步设计文本 | 各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等。 | 初步设计批复 | 30 | 1
4 | 固定资产投资项目核准 | 国家级、省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目申请报告 2.如涉及:建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门明确不需要提供的情形的除外）;项目社会稳定风险评估报告及审核意见 | 是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；是否符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准；是否合理开发并有效利用资源；是否对重大公共利益产生不利影响等。 | 企业投资项目核准批复 | 20 | 1
5 | 固定资产投资项目备案 | 省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 无需材料，在线填报信息 | 项目单位在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。 | 企业投资项目备案信息 | 5 | 1
6 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 国家级、省级、市级、县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设项目用地预审与选址意见书申请表（含法人委托书和营业执照） 2.建设项目用地预审与选址意见书申请报告 3.项目建设依据（项目建议书批复文件、核准类项目拟报批的项目申请报告及核准部门支持性文件、备案信息、建设项目列入相关规划或者产业政策的文件） 4.土地地类面积汇总表（涉及占用土地的） 5.”三调”无合法来源建设用地前推上报汇总表（涉及无合法来源建设用地的） 6.项目用地边界拐点坐标表（TXT文件、2000国家大地坐标系） 7.县（市）自然资源主管部门初审意见（项目占地在县、市区域范围内的项目） 8.违法用地处罚材料（涉及本项目违法用地的） 9.节地评价报告及专家论证意见(确需突破土地使用标准确定的规模和功能分区的建设项目;国家和地方尚未颁布土地使用标准和建设标准的建设项目;重大项目中公路项目设置的互通立体交叉工程用地，超过《公路工程项目建设用地指标》有关间距规定的；法律法规和政策规定明确的其他情形) 10.县（市、区）人民政府关于项目建设用地纳入国土空间规划和“一张图”的情况说明（在国土空间规划批复前） 11.土地利用总体规划文本首页、目录页和项目名称页（加盖公章）；或标注项目位置和示意符号的土地利用规划图（加盖公章）（涉及用地预审并符合土地利用总体规划的） 12.项目永久基本农田补划方案及踏勘论证意见（涉及占用永久基本农田的） 13.林业草原主管部门意见（涉及占用湿地、自然保护区的） 14.划定矿区的批复文号及范围（或采矿许可证）（涉及矿山项目的） 15.选址论证报告及专家论证意见（涉及选址的，使用拟选址用地对城市安全、周边环境等可能产生不利影响的‘如500KV及以上输变电工程，跨区域的输油、输气管线工程等） 16.相关图件：1.标注项目用地范围的城市（乡）总体规划用地布局图（或相关专项规划，详细规划）。涉及选址提供；2.标明建设项目拟选位置的地形图（2000国家大地坐标系）。相关图件加盖初审机关公章。（涉及选址的） | 1.申请材料齐全、符合法定形式 2.申请报告内容包括拟建项目的基本情况、拟选址占地情况、拟用地是否符合国土空间规划（土地利用总体规划）及“三区三线”成果要求、拟用地面积是否符合土地使用标准、拟用地是否符合供地政策 3.核实项目建设依据 4.土地权属面积及坐标点核实 5.拟用地红线图核实 6.现场踏勘论证论证报告和节地评价报告及专家论证意见核实 7.核实无合法来源建设用地情况 8.核实该项违法用地情况 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 20 | 4
7 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 市级、县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.立项用地规划许可阶段申请表 2.项目可行性研究报告批准文件或者建设项目的批准、核准、备案文件 3.国有土地使用权出让合同（涉及出让用地的建设项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料 | 建设用地规划许可证 | 20 | 1
8 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 市级、县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划许可申请书 2.建设工程设计方案 3.项目可研审批、核准或备案文件(工程事项前期已提供过此项材料，本次无需提供) 4.土地权属证明文件（国有土地使用权证、用地批准书或不动产权证书；市政类线性工程只需提供用地预审意见或土地权属人意见） 备注：涉及其他部门意见的，需提供相关部门意见 | 1.申请书、项目立项、土地权属证明文件单位名称是否一致 2.总平面图是否符合规划条件及相关规定 3.单体图与总平面图是否相符，与国家规范是否相符 | 建设工程规划许可证 | 20 | 3 | 房建类承诺时限为5,市政类承诺时限为3,工业类和社会简易低风险类承诺时限为2。
9 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.建设项目环境影响评价文件报批申请表 2.建设项目环境影响报告书（表）（产能过剩行业，需附项目立项批复或备案准予文件） 3.关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 4.公众参与说明（环境影响报告书项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料 | 环评批复 | 60(报告书)，30(报告表) | 15(报告书)，7(报告表)
10 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含法人授权委托书） 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图） 3.涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书） 4.防空地下室建设要求 5.应建面积统计表 6.易地建设评估和专家论证资料（易地建设提供） | 1.应建防空地下室面积要准确 2.按照要件清单准备材料 | 准予行政许可决定书 | 20 | 1 | 二选一
11 | 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 | 市级、县级 | 无极县发展和改革局(县人防办） | 1.审查申请书（含法人授权委托书） 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图） 3.经审查合格的涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书） 4.地下工程兼顾人民防空需要建设要求 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全 2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素 | 兼顾人民防空需要审查决定书 | 20 | 1
12 | 建设工程消防设计审查 | 市级、县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防设计审查申请表 2.消防设计文件 3.依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件 4.依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件 | 符合住房和城乡建设部令第51号规定的特殊建设工程 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 15 | 4
13 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.基本情况登记表 2.建设项目规划总平面图 3.设计单位出具的经专家论证地下管线、建筑项目对该人防工程影响报告及处理方案（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 4.有测绘资质机构出具的地下管线、建筑物基础与该人防工程关系图（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 5.人防工程改造方案、施工图及审查报告（人防工程改造项目提供） 6.相关批准文件或者修筑工程设施必要性的说明 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全 2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 2
14 | 固定资产投资项目节能审查 | 省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目节能审查申请书 2.固定资产投资项目节能报告 | 1.是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策要求 2.用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确 3.节能措施是否合理可行，能效水平、能源消费等相关数据核算是否准确，是否满足本地区节能工作管理要求 | 节能审查意见 | 20 | 1 | 年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，涉及国家秘密的固定资产投资项目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定公布并适时更新）的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告。节能审查机关对项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。
15 | 人防工程质量监督手续 | 市级、县级 | 无极县发展和改革局(县人防办） | 石家庄市人防工程质量监督手续承诺备案表 | 备案表中内容信息准确无误，承诺事项真实 | 质量监督书 | 20 | 1
16 | 城市建筑垃圾处置核准 | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.建筑垃圾处置核准行政许可申请书 2.石家庄市建筑垃圾、工程渣土核准文件填报信息表单 3.申请书、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件） 4.运输路线图 5.建筑垃圾运输合同，建筑垃圾处置方案 6.运输单位道路运输经营许可证、运输车辆行驶证 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全 2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 20 | 5 | 下放区
17 | 建筑工程施工许可 | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含授权委托书） 2.用地批准手续 3.建设工程规划许可证 4.施工图设计文件审查合格书（含消防） 5.施工中标通知书（直接发包信息表）及施工合同 6.承诺材料 | 1.申请施工许可项目名称、地点、规模、造价等信息与施工合同相一致 2.施工图设计文件审查合格书面积、层数（高度）与工程规划文件相一致 3.相关证照在有效期内 | 建筑工程施工许可证 | 7 | 1 | 质监和安监与施工许可合并办理，县市区根据部门审批情况自主选择是否合并办理。
18 | 建设工程安全监督备案 | 市级、县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督备案表 | 1.内容填写准确完整 2.单位公章齐全清晰 | 建设工程安全监督备案办结通知书 | 1 | 1
19 | 市政设施建设类审批（挖掘城市道路） | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书及授权委托书 2.规划部门批准签发的文件和有关设计文件 3.挖掘城市道路方案（含挖掘示意图） | 注意施工组织设计方案是否与规划部门批准签发的文件一致 | 准予行政许可决定书 | 20 | 3
20 | 城镇污水排入排水管网许可 | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.城镇污水排入排水管网许可申请表 2.排水水质达标承诺书 3.授权委托书 4.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；（指排水户内部排水管网、专用检测井平面图，规划部门批准的雨污水排放口图纸） 5.按规定建设污水预处理设施的有关材料（在无专业处理工艺情况下，一般指“化粪池、隔油池、毛发收集池、沉砂池等图纸或现状照片”） 6.排水隐蔽工程竣工报告或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书 7.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（已通知列入重点排污单位名录的排水户提交，未通知列入暂时不提交） | 1.污水排放口的设置符合城市排水规划的要求 2.排放的污水符合国家和地方相关标准 3.已按规定建设相应的污水预处理设施 4.已在排放口设置专用检测井 5.因排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、酸碱度、化学需氧量或总有机碳进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、酸碱度、化学需氧量、悬浮物和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 15 | 2
21 | 建设工程消防验收 | 市级、县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收申请表 2.工程竣工验收报告 3.涉及消防的建设工程竣工图纸 | 1.申请材料齐全、符合法定形式 2.工程竣工验收报告内容完备 3.涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符 4.现场评定结论合格 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 15 | 10 | 纳入联合验收
22 | 建设工程消防验收备案 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收备案表 2.工程竣工验收报告 3.涉及消防的建设工程竣工图纸 | 1.申请材料齐全、符合法定形式 2.工程竣工验收报告内容完备 3.涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符 4.现场评定结论合格（确定为检查对象的需满足） | 建设工程消防验收备案凭证；建设工程竣工验收消防备案抽查合格通知书（确定为检查对象项目出具） | 15 | 10 | 纳入联合验收
23 | 建设工程规划条件核实 | 市级、县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划核实申请 2.具有相应测绘资质的勘测单位出具的测量成果图等资料 | 建设与审批是否一致 | 建设工程规划核实合格的函 | 10 | 5 | 纳入联合验收
24 | 配套教育设施验收 | 市级、县级 | 无极县教育局 | 1.项目规划条件、建筑工程规划许可证及规划部门批复的规划总平面图 2.居民住宅项目配建教育设施建设资金收缴审核凭证 | 《石家庄市新建普通中小学、幼儿园交付验收标准》 | 配套教育设施竣工验收的函 | 20 | 2 | 纳入联合验收
25 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案 | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.人防工程竣工验收备案表 2.人防部门出具的人防质量监督报告 | 竣工验收备案表信息要准确无误 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 | 20 | 3 | 纳入联合验收
26 | 建设工程档案专项验收 | 市级、县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.石家庄市建设工程城建档案自验报告 | 符合国家、省有关工程档案归档标准和规范 | 建设工程城建档案专项验收认可书 | 3 | 1 | 纳入联合验收
27 | 建设工程竣工验收备案 | 市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.竣工验收备案信息表 2.工程质量监督报告 3.联合验收部门意见 4.工程质量保修书 5.住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅限住宅工程） | 1.申请材料齐全、符合法定形式 2.各部门意见全部出具并合格 3.材料内各信息填写准确 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 1 | 1 | 纳入联合验收

## 1-1 政府投资房建类
政府投资房建类
序号 | 事项名称 | 办理层级 | 县级实施部门 | 申请材料 | 审查要点 | 办理结果 | 法定时限 | 承诺时限 | 备注
立项用地规划许可阶段（主要包括项目审批核准、用地预审与选址意见书核发、用地规划许可证核发等。）
1 | 政府投资项目建议书审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目建议书审批申请文件 2.项目建议书文本（附行业主管部门审查意见） | 项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措及社会效益和经济效益等 | 项目建议书批复 | 30 | 1 | 二选一
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.可行性研究报告审批申请文件 2.可行性研究报告（附行业主管部门审查意见） 3.如涉及:建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门明确不需要提供的情形除外）;项目社会稳定风险评估报告及审核意见;项目节能评估报告及审查意见 | 项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、资金筹措方案、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等 | 项目可行性研究批复 | 30 | 1
3 | 政府投资项目初步设计审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目初步设计报告审批申请文件 2.项目初步设计文本 | 各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等 | 初步设计批复 | 30 | 1
4 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1、建设项目用地预审与选址意见书申请表（含法人委托书和营业执照） 2、建设项目用地预审与选址意见书申请报告 3、项目建设依据（项目建议书批复文件、核准类项目拟报批的项目申请报告及核准部门支持性文件、备案信息、建设项目列入相关规划或者产业政策的文件） 4、土地地类面积汇总表（涉及占用土地的） 5、”三调”无合法来源建设用地前推上报汇总表（涉及无合法来源建设用地的） 6、项目用地边界拐点坐标表（TXT文件、2000国家大地坐标系） 7、县（市）自然资源主管部门初审意见（项目占地在县、市区域范围内的项目） 8、违法用地处罚材料（涉及本项目违法用地的） 9、节地评价报告及专家论证意见(确需突破土地使用标准确定的规模和功能分区的建设项目;国家和地方尚未颁布土地使用标准和建设标准的建设项目;重大项目中公路项目设置的互通立体交叉工程用地，超过《公路工程项目建设用地指标》有关间距规定的；法律法规和政策规定明确的其他情形) 10、县（市、区）人民政府关于项目建设用地纳入国土空间规划和“一张图”的情况说明（在国土空间规划批复前） 11、土地利用总体规划文本首页、目录页和项目名称页（加盖公章）；或标注项目位置和示意符号的土地利用规划图（加盖公章）（涉及用地预审并符合土地利用总体规划的） 12、项目永久基本农田补划方案及踏勘论证意见（涉及占用永久基本农田的） 13、林业草原主管部门意见（涉及占用湿地、自然保护区的） 14、划定矿区的批复文号及范围（或采矿许可证）（涉及矿山项目的）15、选址论证报告及专家论证意见（涉及选址的，使用拟选址用地对城市安全、周边环境等可能产生不利影响的‘如500KV及以上输变电工程，跨区域的输油、输气管线工程等） 16、相关图件：1.标注项目用地范围的城市（乡）总体规划用地布局图（或相关专项规划，详细规划）。涉及选址提供；2.标明建设项目拟选位置的地形图（2000国家大地坐标系）。相关图件加盖初审机关公章。（涉及选址的） | 1.申请材料齐全、符合法定形式； 2.申请报告内容包括拟建项目的基本情况、拟选址占地情况、拟用地是否符合国土空间规划（土地利用总体规划）及“三区三线”成果要求、拟用地面积是否符合土地使用标准、拟用地是否符合供地政策； 3.核实项目建设依据； 4.土地权属面积及坐标点核实； 5.拟用地红线图核实 6.现场踏勘论证论证报告和节地评价报告及专家论证意见核实。 7.核实无合法来源建设用地情况。 8.核实该项违法用地情况。 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 20 | 4
5 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.立项用地规划许可阶段申请表 2.项目可行性研究报告批准文件或者建设项目的批准、核准、备案文件 3.国有土地使用权出让合同（涉及出让用地的建设项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 建设用地规划许可证 | 20 | 1
工程建设许可阶段（主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。）
6 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划许可申请书 2.建设工程设计方案 3.项目可研审批、核准或备案文件(工程事项前期已提供过此项材料，本次无需提供) 4.土地权属证明文件（国有土地使用权证、用地批准书或不动产权证书；市政类线性工程只需提供用地预审意见或土地权属人意见） 备注：涉及其他部门意见的，需提供相关部门意见。 | 1.申请书、项目立项、土地权属证明文件单位名称是否一致； 2.总平面图是否符合规划条件及相关规定； 3.单体图与总平面图是否相符，与国家规范是否相符。 | 建设工程规划许可证 | 20 | 3
7 | 水电气热信报装 | [7 empty] | 公共服务事项
施工许可阶段（主要包括设计审核确认、施工许可证核发等。）
8 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含法人授权委托书）； 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图）； 3.涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书）； 4.防空地下室建设要求； 5.应建面积统计表； 6.易地建设评估和专家论证资料（易地建设提供）。 | 1.应建防空地下室面积要准确；2.按照要件清单准备材料。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 1 | 二选一
9 | 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 | 县级 | 无极县发展和改革局(县人防办） | 1.审查申请书（含法人授权委托书） 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图） 3.经审查合格的涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书） 4.地下工程兼顾人民防空需要建设要求 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 兼顾人民防空需要审查决定书 | 20 | 1
10 | 人防工程质量监督手续 | 县级 | 无极县发展和改革局(县人防办） | 石家庄市人防工程质量监督手续承诺备案表 | 备案表中内容信息准确无误，承诺事项真实。 | 质量监督书 | 20 | 1
11 | 建设工程安全监督备案 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督备案表 | 1.内容填写准确完整 2.单位公章齐全清晰 | 建设工程安全监督备案办结通知书 | 1 | 1
12 | 建筑工程施工许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含授权委托书） 2.用地批准手续 3.建设工程规划许可证 4.施工图设计文件审查合格书（含消防） 5.施工中标通知书（直接发包信息表）及施工合同 6.承诺材料 | 1.申请施工许可项目名称、地点、规模、造价等信息与施工合同相一致； 2.施工图设计文件审查合格书面积、层数（高度）与工程规划文件相一致； 3.相关证照在有效期内； | 建筑工程施工许可证 | 7 | 1 | 质监与施工许可合并办理。
竣工验收阶段（主要包括规划、消防、人防、档案等验收及竣工验收备案等。）
13 | 建设工程消防验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收申请表； 2.工程竣工验收报告； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸。 | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、工程竣工验收报告内容完备；3、涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；4、现场评定结论合格。 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 15 | 10 | 纳入联合验收
14 | 建设工程消防验收备案 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收备案表； 2.工程竣工验收报告； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸。 | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、工程竣工验收报告内容完备；3、涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；4、现场评定结论合格（确定为检查对象的需满足）。 | 建设工程消防验收备案凭证；建设工程竣工验收消防备案抽查合格通知书（确定为检查对象项目出具） | 15 | 10 | 纳入联合验收
15 | 建设工程规划条件核实 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划核实申请；2.具有相应测绘资质的勘测单位出具的测量成果图等资料； | 建设与审批是否一致。 | 建设工程规划核实合格的函 | 10 | 5 | 纳入联合验收
16 | 配套教育设施验收 | 县级 | 无极县教育局 | 1.项目规划条件、建筑工程规划许可证及规划部门批复的规划总平图。2.居民住宅项目配建教育设施建设资金收缴审核凭证 | 《石家庄市新建普通中小学、幼儿园交付验收标准》 | 配套教育设施竣工验收的函 | 20 | 2 | 纳入联合验收
17 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.人防工程竣工验收备案表 2.人防部门出具的人防质量监督报告 | 竣工验收备案表信息要准确无误。 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 | 20 | 3 | 纳入联合验收
18 | 建设工程档案专项验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.工程准备阶段文件（立项文件，建设用地、勘察、设计文件，合同文件，开工审批文件） 2.项目竣工图 3.施工文件（施工技术文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、） 4.监理文件（监理管理文件、质量控制文件、监理验收文件） 5.工程竣工验收文件（验收文件与备案文件、工程声像资料） | 符合国家、省有关工程档案归档标准和规范。 | 建设工程城建档案专项验收认可书 | 3 | 1 | 纳入联合验收
19 | 建设工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.竣工验收备案信息表； 2.工程质量监督报告 3.联合验收部门意见 4.工程质量保修书 5.住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅限住宅工程） | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、各部门意见全部出具并合格；3、材料内各信息填写准确。 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 1 | 1 | 纳入联合验收
特定项目办理事项清单
1 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建设项目环境影响评价文件报批申请表 2.建设项目环境影响报告书（表）（产能过剩行业，需附项目立项批复或备案准予文件） 3.关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 4.公众参与说明（环境影响报告书项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 环评批复 | 60(报告书)，30(报告表) | 15(报告书)，7(报告表)
2 | 建设工程消防设计审查 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防设计审查申请表； 2.消防设计文件； 3.依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件； 4.依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。 | 符合住房和城乡建设部令第51号规定的特殊建设工程。 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 15 | 4
3 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.基本情况登记表 2.建设项目规划总平面图 3.设计单位出具的经专家论证地下管线、建筑项目对该人防工程影响报告及处理方案（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 4.有测绘资质机构出具的地下管线、建筑物基础与该人防工程关系图（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 5.人防工程改造方案、施工图及审查报告（人防工程改造项目提供） 6.相关批准文件或者修筑工程设施必要性的说明 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 2
4 | 固定资产投资项目节能审查 | 省级、市级、县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目节能审查申请书 2.固定资产投资项目节能报告 | 是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策要求；用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；能效水平、能源消费等相关数据核算是否准确，是否满足本地区节能工作管理要求 | 节能审查意见 | 20 | 1 | 年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，涉及国家秘密的固定资产投资项目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定公布并适时更新）的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告。节能审查机关对项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。
5 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建筑垃圾处置核准行政许可申请书 2.石家庄市建筑垃圾、工程渣土核准文件填报信息表单 3.申请书、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件） 4.运输路线图 5.建筑垃圾运输合同，建筑垃圾处置方案 6.运输单位道路运输经营许可证、运输车辆行驶证 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 20 | 5
6 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.城镇污水排入排水管网许可申请表； 2.排水水质达标承诺书; 3.授权委托书； 4.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；（指排水户内部排水管网、专用检测井平面图，规划部门批准的雨污水排放口图纸）; 5.按规定建设污水预处理设施的有关材料（在无专业处理工艺情况下，一般指“化粪池、隔油池、毛发收集池、沉砂池等图纸或现状照片”）; 6.排水隐蔽工程竣工报告或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； 7.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（已通知列入重点排污单位名录的排水户提交，未通知列入暂时不提交）。 | 1.污水排放口的设置符合城市排水规划的要求； 2.排放的污水符合国家和地方相关标准； 3.已按规定建设相应的污水预处理设施； 4.已在排放口设置专用检测井； 5.因排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、酸碱度、化学需氧量或总有机碳进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、酸碱度、化学需氧量、悬浮物和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度。 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 15 | 2
7 | 市政设施建设类审批（挖掘城市道路） | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书及授权委托书 2.规划部门批准签发的文件和有关设计文件 3.挖掘城市道路方案（含挖掘示意图） | 注意施工组织设计方案是否与规划部门批准签发的文件一致。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 3

## 1-2 政府投资市政类
政府投资市政类
序号 | 事项名称 | 办理层级 | 县级实施部门 | 申请材料 | 审查要点 | 办理结果 | 法定时限 | 承诺时限 | 备注
立项用地规划许可阶段（主要包括项目审批核准。）
1 | 政府投资项目建议书审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目建议书审批申请文件 2.项目建议书文本（附行业主管部门审查意见） | 项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措及社会效益和经济效益等 | 项目建议书批复 | 30 | 1
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.可行性研究报告审批申请文件 2.可行性研究报告（附行业主管部门审查意见） 3.如涉及:建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门明确不需要提供的情形除外）;项目社会稳定风险评估报告及审核意见;项目节能评估报告及审查意见 | 项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、资金筹措方案、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等 | 项目可行性研究批复 | 30 | 1
3 | 政府投资项目初步设计审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目初步设计报告审批申请文件 2.项目初步设计文本 | 各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等 | 初步设计批复 | 30 | 1
工程建设许可阶段（主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。）
4 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划许可申请书 2.建设工程设计方案 3.项目可研审批、核准或备案文件(工程事项前期已提供过此项材料，本次无需提供) 4.土地权属证明文件（国有土地使用权证、用地批准书或不动产权证书；市政类线性工程只需提供用地预审意见或土地权属人意见） 备注：涉及其他部门意见的，需提供相关部门意见。 | 1.申请书、项目立项、土地权属证明文件单位名称是否一致； 2.总平面图是否符合规划条件及相关规定； 3.单体图与总平面图是否相符，与国家规范是否相符。 | 建设工程规划许可证 | 20 | 3
施工许可阶段（主要包括设计审核确认、施工许可证核发等。）
5 | 建设工程安全监督备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督备案表 | 1.内容填写准确完整 2.单位公章齐全清晰 | 建设工程安全监督备案办结通知书 | 1 | 1
6 | 建筑工程施工许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含授权委托书） 2.用地批准手续 3.建设工程规划许可证 4.施工图设计文件审查合格书（含消防） 5.施工中标通知书（直接发包信息表）及施工合同 6.承诺材料 | 1.申请施工许可项目名称、地点、规模、造价等信息与施工合同相一致； 2.施工图设计文件审查合格书面积、层数（高度）与工程规划文件相一致； 3.相关证照在有效期内； | 建筑工程施工许可证 | 7 | 1 | 质监与施工许可合并办理。
竣工验收阶段（主要包括规划、档案等验收及竣工验收备案等。）
7 | 建设工程规划条件核实 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划核实申请；2.具有相应测绘资质的勘测单位出具的测量成果图等资料； | 建设与审批是否一致。 | 建设工程规划核实合格的函 | 10 | 5 | 纳入联合验收
8 | 建设工程档案专项验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.工程准备阶段文件（立项文件，建设用地、勘察、设计文件，合同文件，开工审批文件） 2.项目竣工图 3.施工文件（施工技术文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、） 4.监理文件（监理管理文件、质量控制文件、监理验收文件） 5.工程竣工验收文件（验收文件与备案文件、工程声像资料） | 符合国家、省有关工程档案归档标准和规范。 | 建设工程城建档案专项验收认可书 | 3 | 1 | 纳入联合验收
9 | 建设工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.竣工验收备案信息表； 2.工程质量监督报告 3.联合验收部门意见 4.工程质量保修书 5.住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅限住宅工程） | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、各部门意见全部出具并合格；3、材料内各信息填写准确。 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 1 | 1 | 纳入联合验收
特定项目办理事项清单
1 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建设项目环境影响评价文件报批申请表 2.建设项目环境影响报告书（表）（产能过剩行业，需附项目立项批复或备案准予文件） 3.关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 4.公众参与说明（环境影响报告书项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 环评批复 | 60(报告书)，30(报告表) | 15(报告书)，7(报告表)
2 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.基本情况登记表 2.建设项目规划总平面图 3.设计单位出具的经专家论证地下管线、建筑项目对该人防工程影响报告及处理方案（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 4.有测绘资质机构出具的地下管线、建筑物基础与该人防工程关系图（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 5.人防工程改造方案、施工图及审查报告（人防工程改造项目提供） 6.相关批准文件或者修筑工程设施必要性的说明 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 2
3 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建筑垃圾处置核准行政许可申请书 2.石家庄市建筑垃圾、工程渣土核准文件填报信息表单 3.申请书、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件） 4.运输路线图 5.建筑垃圾运输合同，建筑垃圾处置方案 6.运输单位道路运输经营许可证、运输车辆行驶证 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 20 | 5
4 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.城镇污水排入排水管网许可申请表； 2.排水水质达标承诺书; 3.授权委托书； 4.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；（指排水户内部排水管网、专用检测井平面图，规划部门批准的雨污水排放口图纸）; 5.按规定建设污水预处理设施的有关材料（在无专业处理工艺情况下，一般指“化粪池、隔油池、毛发收集池、沉砂池等图纸或现状照片”）; 6.排水隐蔽工程竣工报告或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； 7.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（已通知列入重点排污单位名录的排水户提交，未通知列入暂时不提交）。 | 1.污水排放口的设置符合城市排水规划的要求； 2.排放的污水符合国家和地方相关标准； 3.已按规定建设相应的污水预处理设施； 4.已在排放口设置专用检测井； 5.因排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、酸碱度、化学需氧量或总有机碳进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、酸碱度、化学需氧量、悬浮物和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度。 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 15 | 2
5 | 市政设施建设类审批（挖掘城市道路） | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书及授权委托书 2.规划部门批准签发的文件和有关设计文件 3.挖掘城市道路方案（含挖掘示意图） | 注意施工组织设计方案是否与规划部门批准签发的文件一致。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 3

## 1-3 社会投资房建类
社会投资房建类
序号 | 事项名称 | 办理层级 | 县级实施部门 | 申请材料 | 审查要点 | 办理结果 | 法定时限 | 承诺时限 | 备注
立项用地规划许可阶段（主要包括项目核准或备案、用地预审与选址意见书核发、用地规划许可证核发等。）
1 | 固定资产投资项目核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目申请报告 2.如涉及:建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门明确不需要提供的情形的除外）;项目社会稳定风险评估报告及审核意见 | 是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；是否符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准；是否合理开发并有效利用资源；是否对重大公共利益产生不利影响等。 | 企业投资项目核准批复 | 20 | 1 | 二选一
2 | 固定资产投资项目备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 无需材料，在线填报信息 | 项目单位在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。 | 企业投资项目备案信息 | 5 | 1
3 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1、建设项目用地预审与选址意见书申请表（含法人委托书和营业执照） 2、建设项目用地预审与选址意见书申请报告 3、项目建设依据（项目建议书批复文件、核准类项目拟报批的项目申请报告及核准部门支持性文件、备案信息、建设项目列入相关规划或者产业政策的文件） 4、土地地类面积汇总表（涉及占用土地的） 5、”三调”无合法来源建设用地前推上报汇总表（涉及无合法来源建设用地的） 6、项目用地边界拐点坐标表（TXT文件、2000国家大地坐标系） 7、县（市）自然资源主管部门初审意见（项目占地在县、市区域范围内的项目） 8、违法用地处罚材料（涉及本项目违法用地的） 9、节地评价报告及专家论证意见(确需突破土地使用标准确定的规模和功能分区的建设项目;国家和地方尚未颁布土地使用标准和建设标准的建设项目;重大项目中公路项目设置的互通立体交叉工程用地，超过《公路工程项目建设用地指标》有关间距规定的；法律法规和政策规定明确的其他情形) 10、县（市、区）人民政府关于项目建设用地纳入国土空间规划和“一张图”的情况说明（在国土空间规划批复前） 11、土地利用总体规划文本首页、目录页和项目名称页（加盖公章）；或标注项目位置和示意符号的土地利用规划图（加盖公章）（涉及用地预审并符合土地利用总体规划的） 12、项目永久基本农田补划方案及踏勘论证意见（涉及占用永久基本农田的） 13、林业草原主管部门意见（涉及占用湿地、自然保护区的） 14、划定矿区的批复文号及范围（或采矿许可证）（涉及矿山项目的） 15、选址论证报告及专家论证意见（涉及选址的，使用拟选址用地对城市安全、周边环境等可能产生不利影响的‘如500KV及以上输变电工程，跨区域的输油、输气管线工程等） 16、相关图件：1.标注项目用地范围的城市（乡）总体规划用地布局图（或相关专项规划，详细规划）。涉及选址提供；2.标明建设项目拟选位置的地形图（2000国家大地坐标系）。相关图件加盖初审机关公章。（涉及选址的） | 1.申请材料齐全、符合法定形式； 2.申请报告内容包括拟建项目的基本情况、拟选址占地情况、拟用地是否符合国土空间规划（土地利用总体规划）及“三区三线”成果要求、拟用地面积是否符合土地使用标准、拟用地是否符合供地政策； 3.核实项目建设依据； 4.土地权属面积及坐标点核实； 5.拟用地红线图核实 6.现场踏勘论证论证报告和节地评价报告及专家论证意见核实。 7.核实无合法来源建设用地情况。 8.核实该项违法用地情况。 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 20 | 4
4 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.立项用地规划许可阶段申请表 2.项目可行性研究报告批准文件或者建设项目的批准、核准、备案文件 3.国有土地使用权出让合同（涉及出让用地的建设项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 建设用地规划许可证 | 20 | 1
工程建设许可阶段（主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。）
5 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划许可申请书 2.建设工程设计方案 3.项目可研审批、核准或备案文件(工程事项前期已提供过此项材料，本次无需提供) 4.土地权属证明文件（国有土地使用权证、用地批准书或不动产权证书；市政类线性工程只需提供用地预审意见或土地权属人意见） 备注：涉及其他部门意见的，需提供相关部门意见。 | 1.申请书、项目立项、土地权属证明文件单位名称是否一致； 2.总平面图是否符合规划条件及相关规定； 3.单体图与总平面图是否相符，与国家规范是否相符。 | 建设工程规划许可证 | 20 | 3
6 | 水电气热信报装 | [7 empty] | 公共服务事项
施工许可阶段（主要包括设计审核确认、施工许可证核发等。）
7 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含法人授权委托书）； 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图）； 3.涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书）； 4.防空地下室建设要求； 5.应建面积统计表； 6.易地建设评估和专家论证资料（易地建设提供）。 | 1.应建防空地下室面积要准确；2.按照要件清单准备材料。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 1 | 二选一
8 | 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 | 县级 | 无极县发展和改革局（县人防办） | 1.审查申请书（含法人授权委托书） 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图） 3.经审查合格的涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书） 4.地下工程兼顾人民防空需要建设要求 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 兼顾人民防空需要审查决定书 | 20 | 1
9 | 人防工程质量监督手续 | 县级 | 无极县发展和改革局（县人防办） | 石家庄市人防工程质量监督手续承诺备案表 | 备案表中内容信息准确无误，承诺事项真实。 | 质量监督书 | 20 | 1
10 | 建设工程安全监督备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督备案表 | 1.内容填写准确完整 2.单位公章齐全清晰 | 建设工程安全监督备案办结通知书 | 1 | 1
11 | 建筑工程施工许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含授权委托书） 2.用地批准手续 3.建设工程规划许可证 4.施工图设计文件审查合格书（含消防） 5.施工中标通知书（直接发包信息表）及施工合同 6.承诺材料 | 1.申请施工许可项目名称、地点、规模、造价等信息与施工合同相一致； 2.施工图设计文件审查合格书面积、层数（高度）与工程规划文件相一致； 3.相关证照在有效期内； | 建筑工程施工许可证 | 7 | 1 | 质监与施工许可合并办理。
竣工验收阶段（主要包括规划、消防、人防、档案等验收及竣工验收备案等。）
12 | 建设工程消防验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收申请表； 2.工程竣工验收报告； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸。 | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、工程竣工验收报告内容完备；3、涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；4、现场评定结论合格。 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 15 | 10 | 纳入联合验收
13 | 建设工程消防验收备案 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收备案表； 2.工程竣工验收报告； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸。 | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、工程竣工验收报告内容完备；3、涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；4、现场评定结论合格（确定为检查对象的需满足）。 | 建设工程消防验收备案凭证；建设工程竣工验收消防备案抽查合格通知书（确定为检查对象项目出具） | 15 | 10 | 纳入联合验收
14 | 建设工程规划条件核实 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划核实申请；2.具有相应测绘资质的勘测单位出具的测量成果图等资料； | 建设与审批是否一致。 | 建设工程规划核实合格的函 | 10 | 5 | 纳入联合验收
15 | 配套教育设施验收 | 县级 | 无极县教育局 | 1.项目规划条件、建筑工程规划许可证及规划部门批复的规划总平面图。2.居民住宅项目配建教育设施建设资金收缴审核凭证 | 《石家庄市新建普通中小学、幼儿园交付验收标准》 | 配套教育设施竣工验收的函 | 20 | 2 | 纳入联合验收
16 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.人防工程竣工验收备案表 2.人防部门出具的人防质量监督报告 | 竣工验收备案表信息要准确无误。 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 | 20 | 3 | 纳入联合验收
17 | 建设工程档案专项验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.工程准备阶段文件（立项文件，建设用地、勘察、设计文件，合同文件，开工审批文件） 2.项目竣工图 3.施工文件（施工技术文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、） 4.监理文件（监理管理文件、质量控制文件、监理验收文件） 5.工程竣工验收文件（验收文件与备案文件、工程声像资料） | 符合国家、省有关工程档案归档标准和规范。 | 建设工程城建档案专项验收认可书 | 3 | 1 | 纳入联合验收
18 | 建设工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.竣工验收备案信息表； 2.工程质量监督报告 3.联合验收部门意见 4.工程质量保修书 5.住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅限住宅工程） | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、各部门意见全部出具并合格；3、材料内各信息填写准确。 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 1 | 1 | 纳入联合验收
特定项目办理事项清单
1 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建设项目环境影响评价文件报批申请表 2.建设项目环境影响报告书（表）（产能过剩行业，需附项目立项批复或备案准予文件） 3.关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 4.公众参与说明（环境影响报告书项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 环评批复 | 60(报告书)，30(报告表) | 15(报告书)，7(报告表)
2 | 建设工程消防设计审查 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防设计审查申请表； 2.消防设计文件； 3.依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件； 4.依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。 | 符合住房和城乡建设部令第51号规定的特殊建设工程。 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 15 | 4
3 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.基本情况登记表 2.建设项目规划总平面图 3.设计单位出具的经专家论证地下管线、建筑项目对该人防工程影响报告及处理方案（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 4.有测绘资质机构出具的地下管线、建筑物基础与该人防工程关系图（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 5.人防工程改造方案、施工图及审查报告（人防工程改造项目提供） 6.相关批准文件或者修筑工程设施必要性的说明 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 2
4 | 固定资产投资项目节能审查 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目节能审查申请书 2.固定资产投资项目节能报告 | 是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策要求；用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；能效水平、能源消费等相关数据核算是否准确，是否满足本地区节能工作管理要求 | 节能审查意见 | 20 | 1 | 年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，涉及国家秘密的固定资产投资项目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定公布并适时更新）的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告。节能审查机关对项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。
5 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建筑垃圾处置核准行政许可申请书 2.石家庄市建筑垃圾、工程渣土核准文件填报信息表单 3.申请书、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件） 4.运输路线图 5.建筑垃圾运输合同，建筑垃圾处置方案 6.运输单位道路运输经营许可证、运输车辆行驶证 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 20 | 5
6 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.城镇污水排入排水管网许可申请表； 2.排水水质达标承诺书; 3.授权委托书； 4.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；（指排水户内部排水管网、专用检测井平面图，规划部门批准的雨污水排放口图纸）; 5.按规定建设污水预处理设施的有关材料（在无专业处理工艺情况下，一般指“化粪池、隔油池、毛发收集池、沉砂池等图纸或现状照片”）; 6.排水隐蔽工程竣工报告或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； 7.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（已通知列入重点排污单位名录的排水户提交，未通知列入暂时不提交）。 | 1.污水排放口的设置符合城市排水规划的要求； 2.排放的污水符合国家和地方相关标准； 3.已按规定建设相应的污水预处理设施； 4.已在排放口设置专用检测井； 5.因排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、酸碱度、化学需氧量或总有机碳进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、酸碱度、化学需氧量、悬浮物和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度。 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 15 | 2
7 | 市政设施建设类审批（挖掘城市道路） | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书及授权委托书 2.规划部门批准签发的文件和有关设计文件 3.挖掘城市道路方案（含挖掘示意图） | 注意施工组织设计方案是否与规划部门批准签发的文件一致。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 3

## 1-4 社会投资市政类
社会投资市政类
序号 | 事项名称 | 办理层级 | 县级实施部门 | 申请材料 | 审查要点 | 办理结果 | 法定时限 | 承诺时限 | 备注
立项用地规划许可阶段（主要包括项目审批核准或备案。）
1 | 固定资产投资项目核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目申请报告 2.如涉及:建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门明确不需要提供的情形的除外）;项目社会稳定风险评估报告及审核意见 | 是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；是否符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准；是否合理开发并有效利用资源；是否对重大公共利益产生不利影响等。 | 企业投资项目核准批复 | 20 | 1 | 二选一
2 | 固定资产投资项目备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 无需材料，在线填报信息 | 项目单位在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。 | 企业投资项目备案信息 | 5 | 1
工程建设许可阶段（主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。）
3 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划许可申请书 2.建设工程设计方案 3.项目可研审批、核准或备案文件(工程事项前期已提供过此项材料，本次无需提供) 4.土地权属证明文件（国有土地使用权证、用地批准书或不动产权证书；市政类线性工程只需提供用地预审意见或土地权属人意见） 备注：涉及其他部门意见的，需提供相关部门意见。 | 1.申请书、项目立项、土地权属证明文件单位名称是否一致； 2.总平面图是否符合规划条件及相关规定； 3.单体图与总平面图是否相符，与国家规范是否相符。 | 建设工程规划许可证 | 20 | 3
施工许可阶段（主要包括设计审核确认、施工许可证核发等。）
4 | 建设工程安全监督备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督备案表 | 1.内容填写准确完整 2.单位公章齐全清晰 | 建设工程安全监督备案办结通知书 | 1 | 1
5 | 建筑工程施工许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含授权委托书） 2.用地批准手续 3.建设工程规划许可证 4.施工图设计文件审查合格书（含消防） 5.施工中标通知书（直接发包信息表）及施工合同 6.承诺材料 | 1.申请施工许可项目名称、地点、规模、造价等信息与施工合同相一致； 2.施工图设计文件审查合格书面积、层数（高度）与工程规划文件相一致； 3.相关证照在有效期内； | 建筑工程施工许可证 | 7 | 1 | 质监与施工许可合并办理。
竣工验收阶段（主要包括规划、档案等验收及竣工验收备案等。）
6 | 建设工程规划条件核实 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划核实申请；2.具有相应测绘资质的勘测单位出具的测量成果图等资料； | 建设与审批是否一致。 | 建设工程规划核实合格的函 | 10 | 5 | 纳入联合验收
7 | 建设工程档案专项验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.工程准备阶段文件（立项文件，建设用地、勘察、设计文件，合同文件，开工审批文件） 2.项目竣工图 3.施工文件（施工技术文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、） 4.监理文件（监理管理文件、质量控制文件、监理验收文件） 5.工程竣工验收文件（验收文件与备案文件、工程声像资料） | 符合国家、省有关工程档案归档标准和规范。 | 建设工程城建档案专项验收认可书 | 3 | 1 | 纳入联合验收
8 | 建设工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.竣工验收备案信息表； 2.工程质量监督报告 3.联合验收部门意见 4.工程质量保修书 5.住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅限住宅工程） | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、各部门意见全部出具并合格；3、材料内各信息填写准确。 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 1 | 1 | 纳入联合验收
特定项目办理事项清单
1 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建设项目环境影响评价文件报批申请表 2.建设项目环境影响报告书（表）（产能过剩行业，需附项目立项批复或备案准予文件） 3.关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 4.公众参与说明（环境影响报告书项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 环评批复 | 60(报告书)，30(报告表) | 15(报告书)，7(报告表)
2 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.基本情况登记表 2.建设项目规划总平面图 3.设计单位出具的经专家论证地下管线、建筑项目对该人防工程影响报告及处理方案（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 4.有测绘资质机构出具的地下管线、建筑物基础与该人防工程关系图（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 5.人防工程改造方案、施工图及审查报告（人防工程改造项目提供） 6.相关批准文件或者修筑工程设施必要性的说明 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 2
3 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建筑垃圾处置核准行政许可申请书 2.石家庄市建筑垃圾、工程渣土核准文件填报信息表单 3.申请书、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件） 4.运输路线图 5.建筑垃圾运输合同，建筑垃圾处置方案 6.运输单位道路运输经营许可证、运输车辆行驶证 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 20 | 5
4 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.城镇污水排入排水管网许可申请表； 2.排水水质达标承诺书; 3.授权委托书； 4.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；（指排水户内部排水管网、专用检测井平面图，规划部门批准的雨污水排放口图纸）; 5.按规定建设污水预处理设施的有关材料（在无专业处理工艺情况下，一般指“化粪池、隔油池、毛发收集池、沉砂池等图纸或现状照片”）; 6.排水隐蔽工程竣工报告或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； 7.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（已通知列入重点排污单位名录的排水户提交，未通知列入暂时不提交）。 | 1.污水排放口的设置符合城市排水规划的要求； 2.排放的污水符合国家和地方相关标准； 3.已按规定建设相应的污水预处理设施； 4.已在排放口设置专用检测井； 5.因排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、酸碱度、化学需氧量或总有机碳进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、酸碱度、化学需氧量、悬浮物和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度。 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 15 | 2
5 | 市政设施建设类审批（挖掘城市道路） | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书及授权委托书 2.规划部门批准签发的文件和有关设计文件 3.挖掘城市道路方案（含挖掘示意图） | 注意施工组织设计方案是否与规划部门批准签发的文件一致。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 3

## 1-5 社会投资工业项目
社会投资工业类
序号 | 事项名称 | 办理层级 | 县级实施部门 | 申请材料 | 审查要点 | 办理结果 | 法定时限 | 承诺时限 | 备注
立项用地规划许可阶段（主要包括项目审批核准、用地预审与选址意见书核发、用地规划许可证核发等。）
1 | 固定资产投资项目核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目申请报告 2.如涉及:建设项目用地预审与选址意见书（自然资源部门明确不需要提供的情形的除外）;项目社会稳定风险评估报告及审核意见 | 是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；是否符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准；是否合理开发并有效利用资源；是否对重大公共利益产生不利影响等。 | 企业投资项目核准批复 | 20 | 1 | 二选一
2 | 固定资产投资项目备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 无需材料，在线填报信息 | 项目单位在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责 | 企业投资项目备案信息 | 5 | 1
3 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1、建设项目用地预审与选址意见书申请表（含法人委托书和营业执照） 2、建设项目用地预审与选址意见书申请报告 3、项目建设依据（项目建议书批复文件、核准类项目拟报批的项目申请报告及核准部门支持性文件、备案信息、建设项目列入相关规划或者产业政策的文件） 4、土地地类面积汇总表（涉及占用土地的） 5、”三调”无合法来源建设用地前推上报汇总表（涉及无合法来源建设用地的） 6、项目用地边界拐点坐标表（TXT文件、2000国家大地坐标系） 7、县（市）自然资源主管部门初审意见（项目占地在县、市区域范围内的项目） 8、违法用地处罚材料（涉及本项目违法用地的） 9、节地评价报告及专家论证意见(确需突破土地使用标准确定的规模和功能分区的建设项目;国家和地方尚未颁布土地使用标准和建设标准的建设项目;重大项目中公路项目设置的互通立体交叉工程用地，超过《公路工程项目建设用地指标》有关间距规定的；法律法规和政策规定明确的其他情形) 10、县（市、区）人民政府关于项目建设用地纳入国土空间规划和“一张图”的情况说明（在国土空间规划批复前） 11、土地利用总体规划文本首页、目录页和项目名称页（加盖公章）；或标注项目位置和示意符号的土地利用规划图（加盖公章）（涉及用地预审并符合土地利用总体规划的） 12、项目永久基本农田补划方案及踏勘论证意见（涉及占用永久基本农田的） 13、林业草原主管部门意见（涉及占用湿地、自然保护区的） 14、划定矿区的批复文号及范围（或采矿许可证）（涉及矿山项目的） 15、选址论证报告及专家论证意见（涉及选址的，使用拟选址用地对城市安全、周边环境等可能产生不利影响的‘如500KV及以上输变电工程，跨区域的输油、输气管线工程等） 16、相关图件：1.标注项目用地范围的城市（乡）总体规划用地布局图（或相关专项规划，详细规划）。涉及选址提供；2.标明建设项目拟选位置的地形图（2000国家大地坐标系）。相关图件加盖初审机关公章。（涉及选址的） | 1.申请材料齐全、符合法定形式； 2.申请报告内容包括拟建项目的基本情况、拟选址占地情况、拟用地是否符合国土空间规划（土地利用总体规划）及“三区三线”成果要求、拟用地面积是否符合土地使用标准、拟用地是否符合供地政策； 3.核实项目建设依据； 4.土地权属面积及坐标点核实； 5.拟用地红线图核实 6.现场踏勘论证论证报告和节地评价报告及专家论证意见核实。 7.核实无合法来源建设用地情况。 8.核实该项违法用地情况。 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 20 | 4
4 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.立项用地规划许可阶段申请表 2.项目可行性研究报告批准文件或者建设项目的批准、核准、备案文件 3.国有土地使用权出让合同（涉及出让用地的建设项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 建设用地规划许可证 | 20 | 1
工程建设许可阶段（主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。）
5 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划许可申请书 2.建设工程设计方案 3.项目可研审批、核准或备案文件(工程事项前期已提供过此项材料，本次无需提供) 4.土地权属证明文件（国有土地使用权证、用地批准书或不动产权证书；市政类线性工程只需提供用地预审意见或土地权属人意见） 备注：涉及其他部门意见的，需提供相关部门意见。 | 1.申请书、项目立项、土地权属证明文件单位名称是否一致； 2.总平面图是否符合规划条件及相关规定； 3.单体图与总平面图是否相符，与国家规范是否相符。 | 建设工程规划许可证 | 20 | 3
6 | 水电气热信报装 | [7 empty] | 公共服务事项
施工许可阶段（主要包括设计审核确认、施工许可证核发等。）
7 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含法人授权委托书）； 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图）； 3.涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书）； 4.防空地下室建设要求； 5.应建面积统计表； 6.易地建设评估和专家论证资料（易地建设提供）。 | 所列建筑单体必须与建设工程规划许可证或建设项目现状确认函一致 | 准予行政许可决定书 | 20 | 1
8 | 人防工程质量监督手续 | 县级 | 无极县发展和改革局(县人防办） | 石家庄市人防工程质量监督手续承诺备案表 | 备案表中内容信息准确无误，承诺事项真实。 | 质量监督书 | 20 | 1
9 | 建设工程安全监督备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督备案表 | 1.内容填写准确完整 2.单位公章齐全清晰 | 建设工程安全监督备案办结通知书 | 1 | 1
10 | 建筑工程施工许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含授权委托书） 2.用地批准手续 3.建设工程规划许可证 4.施工图设计文件审查合格书（含消防） 5.施工中标通知书（直接发包信息表）及施工合同 6.承诺材料 | 1.申请施工许可项目名称、地点、规模、造价等信息与施工合同相一致； 2.施工图设计文件审查合格书面积、层数（高度）与工程规划文件相一致； 3.相关证照在有效期内； | 建筑工程施工许可证 | 7 | 1 | 质监与施工许可合并办理。
竣工验收阶段（主要包括规划、消防、人防、档案等验收及竣工验收备案等。）
11 | 建设工程消防验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收申请表； 2.工程竣工验收报告； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸。 | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、工程竣工验收报告内容完备；3、涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；4、现场评定结论合格。 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 15 | 10 | 纳入联合验收
12 | 建设工程消防验收备案 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收备案表； 2.工程竣工验收报告； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸。 | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、工程竣工验收报告内容完备；3、涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；4、现场评定结论合格（确定为检查对象的需满足）。 | 建设工程消防验收备案凭证；建设工程竣工验收消防备案抽查合格通知书（确定为检查对象项目出具） | 15 | 10 | 纳入联合验收
13 | 建设工程规划条件核实 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划核实申请；2.具有相应测绘资质的勘测单位出具的测量成果图等资料； | 建设与审批是否一致。 | 建设工程规划核实合格的函 | 10 | 5 | 纳入联合验收
14 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.人防工程竣工验收备案表 2.人防部门出具的人防质量监督报告 | 竣工验收备案表信息要准确无误。 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 | 20 | 3 | 纳入联合验收
15 | 建设工程档案专项验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.工程准备阶段文件（立项文件，建设用地、勘察、设计文件，合同文件，开工审批文件） 2.项目竣工图 3.施工文件（施工技术文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、） 4.监理文件（监理管理文件、质量控制文件、监理验收文件） 5.工程竣工验收文件（验收文件与备案文件、工程声像资料） | 符合国家、省有关工程档案归档标准和规范。 | 建设工程城建档案专项验收认可书 | 3 | 1 | 纳入联合验收
16 | 建设工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.竣工验收备案信息表； 2.工程质量监督报告 3.联合验收部门意见 4.工程质量保修书 5.住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅限住宅工程） | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、各部门意见全部出具并合格；3、材料内各信息填写准确。 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 1 | 1 | 纳入联合验收
特定项目办理事项清单
1 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建设项目环境影响评价文件报批申请表 2.建设项目环境影响报告书（表）（产能过剩行业，需附项目立项批复或备案准予文件） 3.关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 4.公众参与说明（环境影响报告书项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 环评批复 | 60(报告书)，30(报告表) | 15(报告书)，7(报告表)
2 | 建设工程消防设计审查 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防设计审查申请表； 2.消防设计文件； 3.依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件； 4.依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。 | 符合住房和城乡建设部令第51号规定的特殊建设工程。 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 15 | 4
3 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.基本情况登记表 2.建设项目规划总平面图 3.设计单位出具的经专家论证地下管线、建筑项目对该人防工程影响报告及处理方案（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 4.有测绘资质机构出具的地下管线、建筑物基础与该人防工程关系图（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 5.人防工程改造方案、施工图及审查报告（人防工程改造项目提供） 6.相关批准文件或者修筑工程设施必要性的说明 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 2
4 | 固定资产投资项目节能审查 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.项目节能审查申请书 2.固定资产投资项目节能报告 | 是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策要求；用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；能效水平、能源消费等相关数据核算是否准确，是否满足本地区节能工作管理要求 | 节能审查意见 | 20 | 1 | 年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，涉及国家秘密的固定资产投资项目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定公布并适时更新）的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告。节能审查机关对项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。
5 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建筑垃圾处置核准行政许可申请书 2.石家庄市建筑垃圾、工程渣土核准文件填报信息表单 3.申请书、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件） 4.运输路线图 5.建筑垃圾运输合同，建筑垃圾处置方案 6.运输单位道路运输经营许可证、运输车辆行驶证 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 20 | 5
6 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.城镇污水排入排水管网许可申请表； 2.排水水质达标承诺书; 3.授权委托书； 4.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；（指排水户内部排水管网、专用检测井平面图，规划部门批准的雨污水排放口图纸）; 5.按规定建设污水预处理设施的有关材料（在无专业处理工艺情况下，一般指“化粪池、隔油池、毛发收集池、沉砂池等图纸或现状照片”）; 6.排水隐蔽工程竣工报告或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； 7.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（已通知列入重点排污单位名录的排水户提交，未通知列入暂时不提交）。 | 1.污水排放口的设置符合城市排水规划的要求； 2.排放的污水符合国家和地方相关标准； 3.已按规定建设相应的污水预处理设施； 4.已在排放口设置专用检测井； 5.因排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、酸碱度、化学需氧量或总有机碳进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、酸碱度、化学需氧量、悬浮物和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度。 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 15 | 2
7 | 市政设施建设类审批（挖掘城市道路） | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书及授权委托书 2.规划部门批准签发的文件和有关设计文件 3.挖掘城市道路方案（含挖掘示意图） | 注意施工组织设计方案是否与规划部门批准签发的文件一致。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 3

## 1-6 社会投资简易低风险类
社会投资简易低风险类
序号 | 事项名称 | 办理层级 | 县级实施部门 | 申请材料 | 审查要点 | 办理结果 | 法定时限 | 承诺时限 | 备注
立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段三阶段并联办理
1 | 固定资产投资项目备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 无需材料，在线填报信息 | 项目单位在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责 | 企业投资项目备案信息 | 5 | 1
2 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.立项用地规划许可阶段申请表 2.项目可行性研究报告批准文件或者建设项目的批准、核准、备案文件 3.国有土地使用权出让合同（涉及出让用地的建设项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 建设用地规划许可证 | 20 | 1
3 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划许可申请书 2.建设工程设计方案 3.项目可研审批、核准或备案文件(工程事项前期已提供过此项材料，本次无需提供) 4.土地权属证明文件（国有土地使用权证、用地批准书或不动产权证书；市政类线性工程只需提供用地预审意见或土地权属人意见） 备注：涉及其他部门意见的，需提供相关部门意见。 | 1.申请书、项目立项、土地权属证明文件单位名称是否一致； 2.总平面图是否符合规划条件及相关规定； 3.单体图与总平面图是否相符，与国家规范是否相符。 | 建设工程规划许可证 | 20 | 3
4 | 水电气热信报装 | [7 empty] | 公共服务事项
5 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含法人授权委托书）； 2.建设工程规划许可证及附件（含批准的总平面图、单体图）； 3.涉及人防的施工图设计文件审查合格书（含报告书）； 4.防空地下室建设要求； 5.应建面积统计表； 6.易地建设评估和专家论证资料（易地建设提供）。 | 所列建筑单体必须与建设工程规划许可证或建设项目现状确认函一致 | 准予行政许可决定书 | 20 | 1
6 | 人防工程质量监督手续 | 县级 | 无极县发展和改革局(县人防办） | 石家庄市人防工程质量监督手续承诺备案表 | 备案表中内容信息准确无误，承诺事项真实。 | 质量监督书 | 20 | 1
7 | 建设工程安全监督备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督备案表 | 1.内容填写准确完整 2.单位公章齐全清晰 | 建设工程安全监督备案办结通知书 | 1 | 1
8 | 建筑工程施工许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书（含授权委托书） 2.用地批准手续 3.建设工程规划许可证 4.施工图设计文件审查合格书（含消防） 5.施工中标通知书（直接发包信息表）及施工合同 6.承诺材料 | 1.申请施工许可项目名称、地点、规模、造价等信息与施工合同相一致； 2.施工图设计文件审查合格书面积、层数（高度）与工程规划文件相一致； 3.相关证照在有效期内； | 建筑工程施工许可证 | 7 | 1 | 质监与施工许可合并办理。
竣工验收阶段（主要包括规划、消防、人防、档案等验收及竣工验收备案等。）
9 | 建设工程消防验收备案 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.消防验收备案表； 2.工程竣工验收报告； 3.涉及消防的建设工程竣工图纸。 | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、工程竣工验收报告内容完备；3、涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；4、现场评定结论合格（确定为检查对象的需满足）。 | 建设工程消防验收备案凭证；建设工程竣工验收消防备案抽查合格通知书（确定为检查对象项目出具） | 15 | 5 | 纳入联合验收
10 | 建设工程规划条件核实 | 县级 | 无极县自然资源和规划局 | 1.建设工程规划核实申请；2.具有相应测绘资质的勘测单位出具的测量成果图等资料； | 建设与审批是否一致。 | 建设工程规划核实合格的函 | 10 | 5 | 纳入联合验收
11 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.人防工程竣工验收备案表 2.人防部门出具的人防质量监督报告 | 竣工验收备案表信息要准确无误。 | 人民防空工程、兼顾人民防空需要的地下工程竣工验收备案证明 | 20 | 3 | 纳入联合验收
12 | 建设工程档案专项验收 | 县级 | 无极县住房和城乡建设局 | 1.工程准备阶段文件（立项文件，建设用地、勘察、设计文件，合同文件，开工审批文件） 2.项目竣工图 3.施工文件（施工技术文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、） 4.监理文件（监理管理文件、质量控制文件、监理验收文件） 5.工程竣工验收文件（验收文件与备案文件、工程声像资料） | 符合国家、省有关工程档案归档标准和规范。 | 建设工程城建档案专项验收认可书 | 3 | 1 | 纳入联合验收
13 | 建设工程竣工验收备案 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.竣工验收备案信息表； 2.工程质量监督报告 3.联合验收部门意见 4.工程质量保修书 5.住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅限住宅工程） | 1、申请材料齐全、符合法定形式；2、各部门意见全部出具并合格；3、材料内各信息填写准确。 | 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书 | 1 | 1 | 纳入联合验收
特定项目办理事项清单
1 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建设项目环境影响评价文件报批申请表 2.建设项目环境影响报告书（表）（产能过剩行业，需附项目立项批复或备案准予文件） 3.关于建设项目环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明 4.公众参与说明（环境影响报告书项目） | 按照要求提交符合要求的申请材料。 | 环评批复 | 60(报告书)，30(报告表) | 15(报告书)，7(报告表)
2 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除审批 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.基本情况登记表 2.建设项目规划总平面图 3.设计单位出具的经专家论证地下管线、建筑项目对该人防工程影响报告及处理方案（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 4.有测绘资质机构出具的地下管线、建筑物基础与该人防工程关系图（在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批提供） 5.人防工程改造方案、施工图及审查报告（人防工程改造项目提供） 6.相关批准文件或者修筑工程设施必要性的说明 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 2
3 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.建筑垃圾处置核准行政许可申请书 2.石家庄市建筑垃圾、工程渣土核准文件填报信息表单 3.申请书、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件） 4.运输路线图 5.建筑垃圾运输合同，建筑垃圾处置方案 6.运输单位道路运输经营许可证、运输车辆行驶证 | 1.依据办事指南中材料清单逐一核对是否齐全；2.核对每份材料是否涵盖要求中涉及的内容和要素。 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 20 | 5
4 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.城镇污水排入排水管网许可申请表； 2.排水水质达标承诺书; 3.授权委托书； 4.排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；（指排水户内部排水管网、专用检测井平面图，规划部门批准的雨污水排放口图纸）; 5.按规定建设污水预处理设施的有关材料（在无专业处理工艺情况下，一般指“化粪池、隔油池、毛发收集池、沉砂池等图纸或现状照片”）; 6.排水隐蔽工程竣工报告或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书； 7.列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（已通知列入重点排污单位名录的排水户提交，未通知列入暂时不提交）。 | 1.污水排放口的设置符合城市排水规划的要求； 2.排放的污水符合国家和地方相关标准； 3.已按规定建设相应的污水预处理设施； 4.已在排放口设置专用检测井； 5.因排放污水易对城市排水管网及其附属设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装能够对水量、酸碱度、化学需氧量或总有机碳进行检测的在线检测装置；其他重点排污工业企业和重点排水户，具备对水量、酸碱度、化学需氧量、悬浮物和氨氮等进行检测的能力和相应的水量、水质检测制度。 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 15 | 2
5 | 市政设施建设类审批（挖掘城市道路） | 县级 | 无极县行政审批局 | 1.行政许可申请书及授权委托书 2.规划部门批准签发的文件和有关设计文件 3.挖掘城市道路方案（含挖掘示意图） | 注意施工组织设计方案是否与规划部门批准签发的文件一致。 | 准予行政许可决定书 | 20 | 3