质 检 验 收 报 告

项目名称： 无极县2025年中央农业社会化服务项目

检验内容： 玉米机械收获、玉米秸秆还田、土地旋耕

委托单位： 无极县农业农村局

检验类别： 第三方受托质检验收

检验日期： 二〇二五年九月至二〇二六年一月

河北鑫陌农业科技有限公司

注 意 事 项

- 报告无检验单位公章无效。

- 复制报告未重新加盖检验单位公章无效。

- 报告涂改无效。

- 对检验报告若有异议，应于收到报告起十五日内向检验单位提出书面意见，逾期不予受理。

- 一般情况，委托检验仅对取样区域负责。检验报告有效期一年。

- 电子版表格数据由河北鑫陌农业科技有限公司保存，保存期限为五年。

- 本报告复印件应由河北鑫陌农业科技有限公司提供。

河北鑫陌农业科技有限公司（以下简称我公司）受无极县农业农村局委托，根据双方签订的《无极县2025年中央农业社会化服务项目质检验收委托合同》，参照GB/T 5262-2008《农业机械实验条件测定方法的一般规定》、NY/T 1355-2007《玉米收获机作业质量》、NY/T 500-2015《秸秆粉碎还田机作业质量》、NY/T 499一2013《旋耕机作业质量》标准，对该项目区2025年中央农业社会化服务项目作业质量、面积进行了人工质检和验收。

一、作业实施情况

无极县2025年中央农业社会化服务项目由无极县久润家庭农场、无极县吉丰谷物种植专业合作社、无极县绿亿康谷物种植专业合作社、无极县金来谷物种植专业合作社、无极县新裕谷物种植专业合作社5家企业承担，我公司对5家企业的作业单数据进行了核查统计，截止2025年11月16日5家企业在无极县45个行政村作业，完成玉米机械收获作业面积53223.07亩，其中小农户面积为33703.69亩、规模主体面积为19519.38亩；完成玉米秸秆还田作业面积53343.27亩，其中小农户面积为33837.89亩、规模主体面积为19505.38；完成土地旋耕作业面积53303.22亩，其中小农户面积为33797.84，规模主体面积为19505.38亩。详见无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单数据统计表（附件1）。

二、质检、验收核查情况

2025年9月21日开始，我公司安排质检员王少锋、张兴强、王亚萌逐台核实确认了所有参加作业的机具及动力配备情况，核查了智能监测终端安装及固定情况,核查过程中质检人员实时记录登记备案信息、采集登记备案照片。

按照《无极县2025年中央农业社会化服务项目质检验收委托合同》要求，核查玉米机械收获的损失率；核查玉米秸秆还田粉碎长度合格率及残茬高度；核查土地旋耕作业深度合格率及耕后地表平整度，走访调查农户作业数量和满意度，对作业单公示情况实时监督，各服务环节核查比例不低于总作业面积5%的要求，2025年10月2日至2025年10月24日，我公司质检员王少锋、张兴强、王亚萌坚持高标准、严要求地抽查了各作业环节的作业质量，质检抽查按照“五区五点法”抽查5个玉米收获作业地块，进行了玉米平方产量的测定，取得了平均值作为玉米收获损失率的基础数据；

抽查玉米收获损失率作业面积3837.7亩，抽检比例7.21%；

抽查玉米秸秆还田作业面积3853.85亩，抽查比例7.22%；

抽查土地旋耕作业面积3748.61亩，抽查比例7.03%。质检过程中，质检人员实时记录质检信息、采集质检照片，具体抽查情况详见无极县2025年中央农业社会化服务项目抽检明细表（附件2）。

2025年12月25日至2026年1月9日我公司安排质检员在45个项目村监督了作业单公示情况，公示过程中质检人员实时记录了公示信息、采集了公示照片，详见无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单公示明细表（附件3）。走访了45个项目村的327个农户进行了作业数量和作业满意度调查，走访面积12346.98亩。质检人员实时记录了走访信息。详见无极县2025年中央农业社会化服务项目走访统计表（附件4）。

三、质检、验收工作结论

河北鑫陌农业科技有限公司严格按照《无极县2025年中央农业社会化服务项目质检验收委托合同》要求，对所有参加无极县2025年中央农业社会化服务项目作业的机具，进行了验收、建档，作业期间严格按照NY/T 1355-2007《玉米收获机作业质量》、NY/T 500-2015《秸秆粉碎还田机作业质量》、NY/T 499一2013《旋耕机作业质量》标准，对各作业环节进行了现场检验，经检验作业质量全部达标。

质检验收确认：无极县久润家庭农场完成玉米机械收获作业面积9441.46亩：其中小农户面积为5801.46亩，占总作业面积的61.45%；规模主体面积为3640亩，占总作业面积的38.55%。

完成玉米秸秆还田作业面积9441.46亩：其中小农户面积为5801.46亩，占总作业面积的61.45%；规模主体面积为3640亩，占总作业面积的38.55%。

完成土地旋耕作业面积9441.46亩：其中小农户面积为5801.46亩，占总作业面积的61.45%；规模主体面积为3640亩，占总作业面积的38.55%。

无极县吉丰谷物种植专业合作社完成玉米机械收获作业面积9191.43亩：其中小农户面积为5914.43亩，占总作业面积的64.35%；规模主体面积为3277亩，占总作业面积的35.65%。

完成玉米秸秆还田作业面积9191.43亩：其中小农户面积为5914.43亩，占总作业面积的64.35%；规模主体面积为3277亩，占总作业面积的35.65%。

完成土地旋耕作业面积9268.68亩：其中小农户面积为5991.68亩，占总作业面积的64.64%；规模主体面积为3277亩，占总作业面积的35.36%。

无极县绿亿康谷物种植专业合作社完成玉米机械收获作业面积11176.59亩：其中小农户面积为6796.71亩，占总作业面积的60.81%；规模主体面积为4379.88亩，占总作业面积的39.19%。

完成玉米秸秆还田作业面积11296.79亩：其中小农户面积为6930.91亩，占总作业面积的61.35%；规模主体面积为4365.88亩，占总作业面积的38.65%。

完成土地旋耕作业面积11179.49亩：其中小农户面积为6813.61亩，占总作业面积的60.95%；规模主体面积为4365.88亩，占总作业面积的39.05%。

无极县金来谷物种植专业合作社完成玉米机械收获作业面积13816.02亩：其中小农户面积为8617.02亩，占总作业面积的62.37%；规模主体面积为5199亩，占总作业面积的37.63%。

完成玉米秸秆还田作业面积13816.02亩：其中小农户面积为8617.02亩，占总作业面积的62.37%；规模主体面积为5199亩，占总作业面积的37.63%。

完成土地旋耕作业面积13816.02亩：其中小农户面积为8617.02亩，占总作业面积的62.37%；规模主体面积为5199亩，占总作业面积的37.63%。

无极县新裕谷物种植专业合作社完成玉米机械收获作业面积9597.57亩：其中小农户面积为6574.07亩，占总作业面积的68.5%；规模主体面积为3023.5亩，占总作业面积的31.5%。

完成玉米秸秆还田作业面积9597.57亩：其中小农户面积为6574.07亩，占总作业面积的68.5%；规模主体面积为3023.5亩，占总作业面积的31.5%。

完成土地旋耕作业面积9597.57亩：其中小农户面积为6574.07亩，占总作业面积的68.5%；规模主体面积为3023.5亩，占总作业面积的31.5%。符合无极县2025年中央农业社会化服务项目实施方案要求，确定为质检、验收合格。

附件1：无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单数据统计表

附件2：无极县2025年中央农业社会化服务项目抽检明细表

附件3：无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单公示明细表

附件4：无极县2025年中央农业社会化服务项目走访统计表

河北鑫陌农业科技有限公司

2026年1月12日

附件1：

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担主体 | 玉米机械收获作业面积（亩） | 玉米秸秆还田作业面积（亩） | 土地旋耕作业面积（亩） |
| 无极县久润家庭农场 | 9441.46 | 9441.46 | 9441.46 |
| 无极县吉丰谷物种植专业合作社 | 9191.43 | 9191.43 | 9268.68 |
| 无极县绿亿康谷物种植专业合作社 | 11176.59 | 11296.79 | 11179.49 |
| 无极县金来谷物种植专业合作社 | 13816.02 | 13816.02 | 13816.02 |
| 无极县新裕谷物种植专业合作社 | 9597.57 | 9597.57 | 9597.57 |
| 合计 | 53223.07 | 53343.27 | 53303.22 |

| 无极县久润家庭农场作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米机械收获 | 王家营村 | 284.57 | 185 | 469.57 |
|  | 户台营村 | 749.24 | 0 | 749.24 |
|  | 南牛村 | 409.24 | 0 | 409.24 |
|  | 杨坊村 | 1072.72 | 320 | 1392.72 |
|  | 郭庄村 | 1065.77 | 385 | 1450.77 |
|  | 冯家庄村 | 948.29 | 870 | 1818.29 |
|  | 李家庄村 | 0 | 365 | 365 |
|  | 前北焦村 | 0 | 315 | 315 |
|  | 张家营村 | 0 | 380 | 380 |
|  | 甄村村 | 311.24 | 350 | 661.24 |
|  | 东侯坊村 | 960.39 | 470 | 1430.39 |
| 合计 | / | 5801.46 | 3640 | 9441.46 |
| 面积占比:小农户61.45%；规模主体38.55%。 |  |  |  |  |

| 无极县久润家庭农场作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米秸秆还田 | 王家营村 | 284.57 | 185 | 469.57 |
|  | 户台营村 | 749.24 | 0 | 749.24 |
|  | 南牛村 | 409.24 | 0 | 409.24 |
|  | 杨坊村 | 1072.72 | 320 | 1392.72 |
|  | 郭庄村 | 1065.77 | 385 | 1450.77 |
|  | 冯家庄村 | 948.29 | 870 | 1818.29 |
|  | 李家庄村 | 0 | 365 | 365 |
|  | 前北焦村 | 0 | 315 | 315 |
|  | 张家营村 | 0 | 380 | 380 |
|  | 甄村村 | 311.24 | 350 | 661.24 |
|  | 东侯坊村 | 960.39 | 470 | 1430.39 |
| 合计 | / | 5801.46 | 3640 | 9441.46 |
| 面积占比:小农户61.45%；规模主体38.55%。 |  |  |  |  |

| 无极县久润家庭农场作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 土地旋耕 | 王家营村 | 284.57 | 185 | 469.57 |
|  | 户台营村 | 749.24 | 0 | 749.24 |
|  | 南牛村 | 409.24 | 0 | 409.24 |
|  | 杨坊村 | 1072.72 | 320 | 1392.72 |
|  | 郭庄村 | 1065.77 | 385 | 1450.77 |
|  | 冯家庄村 | 948.29 | 870 | 1818.29 |
|  | 李家庄村 | 0 | 365 | 365 |
|  | 前北焦村 | 0 | 315 | 315 |
|  | 张家营村 | 0 | 380 | 380 |
|  | 甄村村 | 311.24 | 350 | 661.24 |
|  | 东侯坊村 | 960.39 | 470 | 1430.39 |
| 合计 | / | 5801.46 | 3640 | 9441.46 |
| 面积占比:小农户61.45%；规模主体38.55%。 |  |  |  |  |

| 无极县吉丰谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米机械收获 | 谈下村 | 1426.68 | 650 | 2076.68 |
|  | 费家庄村 | 1216.93 | 0 | 1216.93 |
|  | 马桥村 | 576.87 | 570 | 1146.87 |
|  | 驿头村 | 0 | 570 | 570 |
|  | 史村 | 398.59 | 0 | 398.59 |
|  | 楼下村 | 731.55 | 877 | 1608.55 |
|  | 彭家庄村 | 1071.4 | 610 | 1681.4 |
|  | 寺下村 | 492.41 | 0 | 492.41 |
| 合计 | / | 5914.43 | 3277 | 9191.43 |
| 面积占比:小农户64.35%；规模主体35.65%。 |  |  |  |  |

| 无极县吉丰谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米秸秆还田 | 谈下村 | 1426.68 | 650 | 2076.68 |
|  | 费家庄村 | 1216.93 | 0 | 1216.93 |
|  | 马桥村 | 576.87 | 570 | 1146.87 |
|  | 驿头村 | 0 | 570 | 570 |
|  | 史村 | 398.59 | 0 | 398.59 |
|  | 楼下村 | 731.55 | 877 | 1608.55 |
|  | 彭家庄村 | 1071.4 | 610 | 1681.4 |
|  | 寺下村 | 492.41 | 0 | 492.41 |
| 合计 | / | 5914.43 | 3277 | 9191.43 |
| 面积占比:小农户64.35%；规模主体35.65%。 |  |  |  |  |

| 无极县吉丰谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 土地旋耕 | 谈下村 | 1426.68 | 650 | 2076.68 |
|  | 费家庄村 | 1216.93 | 0 | 1216.93 |
|  | 马桥村 | 576.87 | 570 | 1146.87 |
|  | 驿头村 | 0 | 570 | 570 |
|  | 史村 | 475.84 | 0 | 475.84 |
|  | 楼下村 | 731.55 | 877 | 1608.55 |
|  | 彭家庄村 | 1071.4 | 610 | 1681.4 |
|  | 寺下村 | 492.41 | 0 | 492.41 |
| 合计 | / | 5991.68 | 3277 | 9268.68 |
| 面积占比:小农户64.64%；规模主体35.36%。 |  |  |  |  |

| 无极县绿亿康谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米机械收获 | 袁流村 | 230.9 | 0 | 230.9 |
|  | 里贵子村 | 1336.94 | 350 | 1686.94 |
|  | 小陈村 | 429.9 | 0 | 429.9 |
|  | 周家庄村 | 115.37 | 781.98 | 897.35 |
|  | 西西后村 | 884.41 | 589.92 | 1474.33 |
|  | 石家庄村 | 1348.1 | 0 | 1348.1 |
|  | 泊头村 | 663.79 | 1486.06 | 2149.85 |
|  | 东大户村 | 682.57 | 0 | 682.57 |
|  | 东池阳村 | 667.08 | 0 | 667.08 |
|  | 里尚村 | 437.65 | 1171.92 | 1609.57 |
| 合计 | / | 6796.71 | 4379.88 | 11176.59 |
| 面积占比:小农户60.81%；规模主体39.19%。 |  |  |  |  |

| 无极县绿亿康谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米秸秆还田 | 袁流村 | 248.4 | 1159.92 | 1408.32 |
|  | 里贵子村 | 1336.34 | 350 | 1686.34 |
|  | 小陈村 | 814.9 | 0 | 814.9 |
|  | 周家庄村 | 115.37 | 781.98 | 897.35 |
|  | 西西后村 | 1007.91 | 589.92 | 1597.83 |
|  | 石家庄村 | 920 | 0 | 920 |
|  | 泊头村 | 713.29 | 1484.06 | 2197.35 |
|  | 东大户村 | 668.57 | 0 | 668.57 |
|  | 东池阳村 | 667.08 | 0 | 667.08 |
|  | 里城道村 | 439.05 | 0 | 439.05 |
| 合计 | / | 6930.91 | 4365.88 | 11296.79 |
| 面积占比:小农户61.35%；规模主体38.65%。 |  |  |  |  |

| 无极县绿亿康谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 土地旋耕 | 袁流村 | 248.4 | 1159.92 | 1408.32 |
|  | 里贵子村 | 1336.34 | 350 | 1686.34 |
|  | 小陈村 | 814.9 | 0 | 814.9 |
|  | 周家庄村 | 115.37 | 781.98 | 897.35 |
|  | 西西后村 | 952.31 | 589.92 | 1542.23 |
|  | 石家庄村 | 858.3 | 0 | 858.3 |
|  | 泊头村 | 713.29 | 1484.06 | 2197.35 |
|  | 东大户村 | 668.57 | 0 | 668.57 |
|  | 东池阳村 | 667.08 | 0 | 667.08 |
|  | 里城道村 | 439.05 | 0 | 439.05 |
| 合计 | / | 6813.61 | 4365.88 | 11179.49 |
| 面积占比:小农户60.95%；规模主体39.05%。 |  |  |  |  |

| 无极县金来谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米机械收获 | 北店尚村 | 2726.7 | 915 | 3641.7 |
|  | 西店尚村 | 1105.54 | 1365 | 2470.54 |
|  | 西郝庄村 | 1994.3 | 386 | 2380.3 |
|  | 司家庄村 | 773.78 | 490 | 1263.78 |
|  | 西两河村 | 2016.7 | 0 | 2016.7 |
|  | 固汪村 | 0 | 315 | 315 |
|  | 北丰村 | 0 | 417 | 417 |
|  | 西东门村 | 0 | 827 | 827 |
|  | 黄台村 | 0 | 484 | 484 |
| 合计 | / | 8617.02 | 5199 | 13816.02 |
| 面积占比:小农户62.37%；规模主体37.63%。 |  |  |  |  |

| 无极县金来谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米秸秆还田 | 北店尚村 | 2726.7 | 915 | 3641.7 |
|  | 西店尚村 | 1105.54 | 1365 | 2470.54 |
|  | 西郝庄村 | 1994.3 | 386 | 2380.3 |
|  | 司家庄村 | 773.78 | 490 | 1263.78 |
|  | 西两河村 | 2016.7 | 0 | 2016.7 |
|  | 固汪村 | 0 | 315 | 315 |
|  | 北丰村 | 0 | 417 | 417 |
|  | 西东门村 | 0 | 827 | 827 |
|  | 黄台村 | 0 | 484 | 484 |
| 合计 | / | 8617.02 | 5199 | 13816.02 |
| 面积占比:小农户62.37%；规模主体37.63%。 |  |  |  |  |

| 无极县金来谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 土地旋耕 | 北店尚村 | 2726.7 | 915 | 3641.7 |
|  | 西店尚村 | 1105.54 | 1365 | 2470.54 |
|  | 西郝庄村 | 1994.3 | 386 | 2380.3 |
|  | 司家庄村 | 773.78 | 490 | 1263.78 |
|  | 西两河村 | 2016.7 | 0 | 2016.7 |
|  | 固汪村 | 0 | 315 | 315 |
|  | 北丰村 | 0 | 417 | 417 |
|  | 西东门村 | 0 | 827 | 827 |
|  | 黄台村 | 0 | 484 | 484 |
| 合计 | / | 8617.02 | 5199 | 13816.02 |
| 面积占比:小农户62.37%；规模主体37.63%。 |  |  |  |  |

| 无极县新裕谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米机械收获 | 西汉村 | 893.1 | 460 | 1353.1 |
|  | 东汉村 | 1867.8 | 544 | 2411.8 |
|  | 户村 | 1318.2 | 508 | 1826.2 |
|  | 朱家庄村 | 233.7 | 82 | 315.7 |
|  | 小吕村 | 958.37 | 629.5 | 1587.87 |
|  | 小东郎村 | 1302.9 | 800 | 2102.9 |
| 合计 | / | 6574.07 | 3023.5 | 9597.57 |
| 面积占比:小农户68.5%；规模主体31.5%。 |  |  |  |  |

| 无极县新裕谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 玉米秸秆还田 | 西汉村 | 893.1 | 460 | 1353.1 |
|  | 东汉村 | 1867.8 | 544 | 2411.8 |
|  | 户村 | 1318.2 | 508 | 1826.2 |
|  | 朱家庄村 | 233.7 | 82 | 315.7 |
|  | 小吕村 | 958.37 | 629.5 | 1587.87 |
|  | 小东郎村 | 1302.9 | 800 | 2102.9 |
| 合计 | / | 6574.07 | 3023.5 | 9597.57 |
| 面积占比:小农户68.5%；规模主体31.5%。 |  |  |  |  |

| 无极县新裕谷物种植专业合作社作业单数据统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业类型 | 村名 | 小农户面积（亩） | 规模主体面积（亩） | 总作业面积（亩） |
| 土地旋耕 | 西汉村 | 893.1 | 460 | 1353.1 |
|  | 东汉村 | 1867.8 | 544 | 2411.8 |
|  | 户村 | 1318.2 | 508 | 1826.2 |
|  | 朱家庄村 | 233.7 | 82 | 315.7 |
|  | 小吕村 | 958.37 | 629.5 | 1587.87 |
|  | 小东郎村 | 1302.9 | 800 | 2102.9 |
| 合计 | / | 6574.07 | 3023.5 | 9597.57 |
| 面积占比:小农户68.5%；规模主体31.5%。 |  |  |  |  |

附件2：

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目抽检明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担主体 | 作业类型 | 作业面积（亩） | 抽检面积（亩） | 抽检比例（%） |
| 无极县久润家庭农场 | 玉米机械收获 | 9441.46 | 549.3 | 5.82% |
| 无极县吉丰谷物种植专业合作社 |  | 9191.43 | 728.17 | 7.92% |
| 无极县绿亿康谷物种植专业合作社 |  | 11176.59 | 683.83 | 6.12% |
| 无极县金来谷物种植专业合作社 |  | 13816.02 | 1221.83 | 8.84% |
| 无极县新裕谷物种植专业合作社 |  | 9597.57 | 654.57 | 6.82% |
| 合计 | / | 53223.07 | 3837.7 | 7.21% |
| 无极县久润家庭农场 | 玉米秸秆还田 | 9441.46 | 546.74 | 5.79% |
| 无极县吉丰谷物种植专业合作社 |  | 9191.43 | 723.32 | 7.87% |
| 无极县绿亿康谷物种植专业合作社 |  | 11296.79 | 710.34 | 6.29% |
| 无极县金来谷物种植专业合作社 |  | 13816.02 | 1236.32 | 8.95% |
| 无极县新裕谷物种植专业合作社 |  | 9597.57 | 637.13 | 6.64% |
| 合计 | / | 53343.27 | 3853.85 | 7.22% |
| 无极县久润家庭农场 | 土地旋耕 | 9441.46 | 638.18 | 6.76% |
| 无极县吉丰谷物种植专业合作社 |  | 9268.68 | 678.5 | 7.32% |
| 无极县绿亿康谷物种植专业合作社 |  | 11179.49 | 789.18 | 7.06% |
| 无极县金来谷物种植专业合作社 |  | 13816.02 | 1000.91 | 7.24% |
| 无极县新裕谷物种植专业合作社 |  | 9597.57 | 641.84 | 6.69% |
| 合计 | / | 53303.22 | 3748.61 | 7.03% |

附件3：

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单公示明细表 （无极县吉丰谷物种植专业合作社） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 时间 | 公示情况 |
| 1 | 谈下村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 2 | 费家庄村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 3 | 马桥村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 4 | 驿头村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 5 | 史村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 6 | 楼下村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 7 | 彭家庄村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 8 | 寺下村 | 2025.12.25 | 已公示 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单公示明细表 （无极县金来谷物种植专业合作社） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 时间 | 公示情况 |
| 1 | 北店尚村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 2 | 西店尚村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 3 | 西郝庄村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 4 | 司家庄村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 5 | 西两河村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 6 | 固汪村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 7 | 北丰村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 8 | 西东门村 | 2025.12.25 | 已公示 |
| 9 | 黄台村 | 2025.12.25 | 已公示 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单公示明细表 （无极县久润家庭农场） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 时间 | 公示情况 |
| 1 | 王家营 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 2 | 户台营 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 3 | 南牛 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 4 | 杨坊 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 5 | 郭庄 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 6 | 冯家庄 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 7 | 李家庄 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 8 | 前北焦 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 9 | 张家营 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 10 | 甄村 | 2025.12.27 | 已公示 |
| 11 | 东侯坊村 | 2025.12.27 | 已公示 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单公示明细表 （无极县新裕谷物种植专业合作社） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 时间 | 公示情况 |
| 1 | 小吕村 | 2026.1.2 | 已公示 |
| 2 | 东汉村 | 2026.1.2 | 已公示 |
| 3 | 西汉村 | 2026.1.2 | 已公示 |
| 4 | 小东郎村 | 2026.1.2 | 已公示 |
| 5 | 户村村 | 2026.1.2 | 已公示 |
| 6 | 朱家庄村 | 2026.1.2 | 已公示 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目作业单公示明细表 （无极县绿亿康谷物种植专业合作社） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 时间 | 公示情况 |
| 1 | 袁流村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 2 | 里贵子村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 3 | 小陈村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 4 | 周家庄村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 5 | 西西后村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 6 | 石家庄村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 7 | 泊头村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 8 | 东大户村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 9 | 东池阳村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 10 | 里城道村 | 2026.1.9 | 已公示 |
| 11 | 里尚村 | 2026.1.9 | 已公示 |

附件4：

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目走访统计表 （无极县吉丰谷物种植专业合作社） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 走访时间 | 农户数量（个） | 走访面积（亩） |
| 1 | 谈下村 | 2025.12.25 | 11 | 55.6 |
| 2 | 费家庄村 | 2025.12.25 | 10 | 56.36 |
| 3 | 马桥村 | 2025.12.25 | 12 | 291.41 |
| 4 | 驿头村 | 2025.12.25 | 1 | 310 |
| 5 | 史村 | 2025.12.25 | 6 | 37.65 |
| 6 | 楼下村 | 2025.12.25 | 9 | 453.6 |
| 7 | 彭家庄村 | 2025.12.25 | 8 | 475.76 |
| 8 | 寺下村 | 2025.12.25 | 7 | 34.1 |
| 合计 | / | / | 64 | 1714.48 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目走访统计表 （无极县金来谷物种植专业合作社） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 走访时间 | 农户数量（个） | 走访面积（亩） |
| 1 | 北店尚村 | 2025.12.25 | 9 | 477.6 |
| 2 | 西店尚村 | 2025.12.25 | 12 | 541.34 |
| 3 | 西郝庄村 | 2025.12.25 | 8 | 52.06 |
| 4 | 司家庄村 | 2025.12.25 | 8 | 532.9 |
| 5 | 西两河村 | 2025.12.25 | 9 | 72.6 |
| 6 | 固汪村 | 2025.12.25 | 1 | 315 |
| 7 | 北丰村 | 2025.12.25 | 1 | 417 |
| 8 | 西东门村 | 2025.12.25 | 1 | 391 |
| 9 | 黄台村 | 2025.12.25 | 1 | 484 |
| 合计 | / | / | 50 | 3283.5 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目走访统计表 （无极县久润家庭农场） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 走访时间 | 农户数量（个） | 走访面积（亩） |
| 1 | 王家营 | 2025.12.27 | 4 | 197 |
| 2 | 户台营 | 2025.12.27 | 10 | 51.91 |
| 3 | 南牛 | 2025.12.27 | 5 | 15.7 |
| 4 | 杨坊 | 2025.12.27 | 10 | 377.76 |
| 5 | 郭庄 | 2025.12.27 | 14 | 431.38 |
| 6 | 冯家庄 | 2025.12.27 | 7 | 524.01 |
| 7 | 李家庄 | 2025.12.27 | 1 | 365 |
| 8 | 前北焦 | 2025.12.27 | 1 | 315 |
| 9 | 张家营 | 2025.12.27 | 1 | 380 |
|  | 甄村 | 2025.12.27 | 6 | 375 |
|  | 东侯坊村 | 2025.12.27 | 8 | 505.71 |
| 合计 | / | / | 67 | 3538.47 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目走访统计表 （无极县新裕谷物种植专业合作社） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 走访时间 | 农户数量（个） | 走访面积（亩） |
| 1 | 小吕村 | 2026.1.2 | 10 | 48.71 |
| 2 | 东汉村 | 2026.1.2 | 11 | 670.3 |
| 3 | 西汉村 | 2026.1.2 | 7 | 374.4 |
| 4 | 小东郎村 | 2026.1.2 | 9 | 849 |
| 5 | 户村村 | 2026.1.2 | 14 | 699.7 |
| 6 | 朱家庄村 | 2026.1.2 | 4 | 19 |
| 合计 | / | / | 55 | 2661.11 |

| 无极县2025年中央农业社会化服务项目走访统计表 （无极县绿亿康谷物种植专业合作社） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 走访时间 | 农户数量（个） | 走访面积（亩） |
| 1 | 袁流村 | 2026.1.9 | 9 | 442.91 |
| 2 | 里贵子村 | 2026.1.9 | 11 | 79.8 |
| 3 | 小陈村 | 2026.1.9 | 8 | 97.9 |
| 4 | 周家庄村 | 2026.1.9 | 4 | 62.9 |
| 5 | 西西后村 | 2026.1.9 | 11 | 661.36 |
| 6 | 石家庄村 | 2026.1.9 | 8 | 76.2 |
| 7 | 泊头村 | 2026.1.9 | 9 | 80.9 |
| 8 | 东大户村 | 2026.1.9 | 9 | 57.6 |
| 9 | 东池阳村 | 2026.1.9 | 8 | 71.54 |
| 10 | 里城道村 | 2026.1.9 | 8 | 40.29 |
| 11 | 里尚村 | 2026.1.9 | 6 | 1192.5 |
| 合计 | / | / | 91 | 2863.9 |

| 质检、验收人员名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 职称 |
| 1 | 王少锋 | NK20NK0130003563 | 农艺师 |
| 2 | 张兴强 | NK20NK0130003569 | 农艺师 |
| 3 | 王亚萌 | NK20NK0130017823 | 农艺师 |