## Sheet1
向社会公布的高标准农田问题整改清单（第一批）
填报单位： 无极县农业农村局（盖章）
序号 | 县（市、区） | 问题描述（要具体） | 问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位） | 问题类型（水利、电力、道路等） | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 无极 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目，西东侯村68号井井盖损坏、103号井井盖损坏。 | 大陈镇西东侯村68号井、103号井 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
2 | 无极 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目，东东侯村村北365*5道路出现30米裂缝。 | 大陈镇东东侯村村北365*5道路 | 道路 | 4月底 | 解亚涛13267831532
3 | 无极 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目，陵村146号井1处出水口保护装置损坏。 | 大陈镇高陵村146号井 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
4 | 无极 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目，高陵村158号井东侧1处作业通道损坏。 | 大陈镇高陵村158号井东侧 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
5 | 无极 | 无极县2020年中央预算内高标准农田建设项目，甄家庄村229号井2处出水口保护装置损坏。 | 七汲镇甄家庄村229号井 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
6 | 无极 | 无极县2020年中央预算内高标准农田建设项目，前北焦村村东16号方田2处出水口保护装置损坏。 | 郭庄镇前北焦村村东16号方田 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
7 | 无极 | 无极县2020年中央预算内高标准农田建设项目，前北焦村村南23号方田149号井井盖损坏。 | 郭庄镇前北焦村村南23号方田149号井 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
8 | 无极 | 无极县 2022 年七汲镇片高标准农田建设项目，西小镇村南57号井1个井盖缺失，1个出水口保护装置损坏。 | 七汲镇西小镇村南57号井 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
9 | 无极 | 无极县 2022 年七汲镇片高标准农田建设项目，东小镇村东78号井2个出水口保护装置损坏。 | 七汲镇东小镇村东78号 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
10 | 无极 | 无极县2022年里城道乡片高标准农田建设项目，苌家庄村东411号井1个出水口保护装置缺失。 | 张段固镇苌家庄村东411号井 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
11 | 无极 | 无极县2024年北苏镇片高标准农田建设项目，固现村村南4米宽道路裂缝2条共长30米。 | 南流乡固现村村南4米宽道路 | 道路 | 4月底 | 解亚涛13267831532
12 | 无极 | 无极县2024年北苏镇片高标准农田建设项目，大中郎村村东利民猪场门前30米公路裂缝。 | 南流乡大中郎村村东利民猪场门前 | 道路 | 4月底 | 解亚涛13267831532
13 | 无极 | 无极县2024年北苏镇片高标准农田建设项目，大中郎村面粉厂东20个喷淋头不运转。 | 南流乡大中郎村面粉厂东 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
14 | 无极 | 无极县2024年北苏镇片高标准农田建设项目，大中郎村30号方田喷灌阀门2个损坏。 | 南流乡大中郎村30号方田 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
15 | 无极 | 无极县2022年里城道乡片高标准农田建设项目，古庄村340号井排气阀损坏。 | 东侯坊镇古庄村340号井 | 水利 | 4月底 | 解亚涛13267831532
公开监督电话：85571707
填报人：范瑞祥 |  |  | 联系电话：85571707 |  | 填报日期：2026年4月7日