## Sheet1
向社会公布的高标准农田问题整改清单（第二批）
填报单位： 无极县农业农村局（盖章）
序号 | 县（市、区） | 问题描述（要具体） | 问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位） | 问题类型（水利、电力、道路等） | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 无极 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目高陵村147号井，井盖损坏。 | 高陵村147号井 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
2 | 无极 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目高陵村村北1处转弯半径损坏；155号井东侧1处转弯半径损坏。 | 高陵村村北，155号井东侧 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
3 | 无极 | 2020年无极县大陈镇高标准农田建设项目高陵村158号井1处出水口损坏。 | 高陵村158号井 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
4 | 无极 | 2021年郝庄乡七汲镇片高标准农田建设项目北店尚村537号井附近电表接线处线路断裂，存在漏电隐患。 | 北店尚村537号井附近 | 电力 | 5月底 | 解亚涛13267831532
5 | 无极 | 2021年郝庄乡七汲镇片高标准农田建设项目黄台村西364号井井圈倾斜井盖破损。 | 黄台村364号井 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
6 | 无极 | 2024年北苏镇片高标准农田建设项目耿家庄村27号方田喷灌设施电表箱电闸损坏。 | 耿家庄村27号方田 | 电力 | 5月底 | 解亚涛13267831532
7 | 无极 | 2021年郝庄乡七汲镇片高标准农田建设项目黄台村666*5与881*5道路交口弯道保护出现破损断裂。 | 黄台村666*5与881*5道路交口 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
8 | 无极 | 2021年郝庄乡七汲镇片高标准农田建设项目固汪村村北816*4米道路有6米裂纹。 | 固汪村村北816*4米道路 | 道路 | 5月底 | 解亚涛13267831532
9 | 无极 | 2023年里城道镇片高标准农田改造提升项目里贵子村村南741*4米道路有45米裂缝。 | 里贵子村村南741*4米道路 | 道路 | 5月底 | 解亚涛13267831532
10 | 无极 | 2023年里城道镇片高标准农田改造提升项目里贵子村154号井电表箱电表导线存在烧焦破损现象，存在安全隐患。 | 里贵子村154号井 | 电力 | 5月底 | 解亚涛13267831532
11 | 无极 | 2023年里城道镇片高标准农田改造提升项目里贵子村村南741*4米与175*3.5米道路交叉口转弯半径断裂损坏。 | 里贵子村741*4米与175*3.5米道路交叉口 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
12 | 无极 | 2023年里城道镇片高标准农田改造提升项目里贵子村村南175*3.5米道路南头出水口漏水及出水口缺失保护装置。 | 里贵子村村南175*3.5米道路南头 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
13 | 无极 | 2023年里城道镇片高标准农田改造提升项目北沙窝村村北261*3米道路北头有5米裂缝。 | 北沙窝村村北261*3米道路北头 | 道路 | 5月底 | 解亚涛13267831532
14 | 无极 | 2023年里城道镇片高标准农田改造提升项目北沙窝村村北279号井东侧出水口保护装置损坏。 | 北沙窝村村北279号井东侧 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
15 | 无极 | 2022年里城道乡片高标准农田建设项目南沙窝村村西123号井线路露出存在安全隐患。 | 南沙窝村村西123号井 | 水利 | 5月底 | 解亚涛13267831532
公开监督电话：85571707 邮箱： wjnfzx@163.com
填报人：范瑞祥 |  |  | 联系电话：85571707 |  | 填报日期：2026年5月14日